Постановление

Администрации Первомайского муниципального  района

07.07.2015                                 п. Пречистое	   № 440

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке проекта бюджета

Первомайского муниципального района  на 2016 год и плановый период

2017-2018 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным  Решением Собрания представителей Первомайского муниципального района от 29.03.2012 года № 221,  в целях реализации постановления  администрации Первомайского муниципального района от 23.10.2012 года № 708 « Об утверждении порядка формирования бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» и  своевременной разработки проекта решения Собрания представителей Первомайского муниципального района «О бюджете Первомайского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Первомайского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (Приложение 1).

Признать утратившим силу  постановление Администрации Первомайского муниципального района от 24.06.2014 года № 404 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта бюджета Первомайского муниципального района  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Структурным подразделениям администрации муниципального района и главным распорядителям бюджетных средств обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  муниципального района Кошкину Е.И.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района                                                       И.И.Голядкина

Приложение 1

к постановлению администрации Первомайского муниципального района от 07.07.2015 года № 440

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета Первомайского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации муниципального района, отдел финансов администрации муниципального района | До 01.09.2015 |
| 2. | Подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района, отдел финансов администрации муниципального района | До 01.10.2014 |
| 3. | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации муниципального района, отдел финансов администрации муниципального района отдел финансов | До 01.10.2014 |
| П. Прогнозирование социально-экономического развития муниципального района и формирование проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов |
| 4. | Подготовка планового реестра расходных обязательств бюджета муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 ( 2018 годов: - разработка фрагментов планового реестра расходных обязательств и представление их в отдел финансов; - формирование планового реестра расходных обязательств бюджета муниципального района и представление его в департамент финансов Ярославской области | Главные распорядители бюджетных средств Отдел финансов администрации муниципального района | Не позднее 28.05.2015 года Согласно письму Департамента финансов |
| 5. | Разработка на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов: - прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района; - проектов расходов в разрезе отраслей - предварительного проекта бюджета муниципального района | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета; Главные распорядители бюджетных средств; Отдел финансов администрации муниципального района | До 01.08.2015 До 03.08.2015 До 01.09.2015 До 12.07.2011 года |
| 6. | Представление оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в отдел финансов и в отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.10.2015 |
| 7. | Представление в отдел финансов обоснований бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.10.2015 года |
| 8. | Представление проектов вновь принимаемых муниципальных программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные (при необходимости) | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации муниципального района | До 01.10.2015 года |
| 9. | Анализ и согласование с департаментом финансов Ярославской области проекта нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, передаваемых в бюджет муниципального района, и других базовых показателей бюджета муниципального района. | Отдел финансов администрации муниципального района | До 15.09.2015 |
| 10. | Проведение оценки выпадающих доходов бюджета района от предоставления льгот и представление их в отдел финансов | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации муниципального района | До 01.10.2015 |
| 11. | Представление в отдел финансов Перечня муниципальных программ Первомайского муниципального района | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации муниципального района | До 15.10.2015 года |
| 12. | Представление в отдел финансов информации об объеме стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе по отдельным видам собственности | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации муниципального района | До 01.10.2015 года |
| 13. | Разработка проектов нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) и на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов и согласование их с отделом финансов | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений | До 01.10.2015 |
| 14. | Формирование проектов муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений | До 01.10.2015 |
| 15. | Доведение проекта контрольных цифр бюджета муниципального района до главных распорядителей бюджетных средств | Отдел финансов администрации муниципального района | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта областного бюджета |
| 16. | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета муниципального района ГРБС | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после получения контрольных цифр |
| 17. | Представление в отдел финансов распределения расходов отраслей в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств в разрезе КБК | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр отрасли у Главы муниципального района |
| 18. | Разработка основных параметров консолидированного бюджета муниципального района на 2015-2017 гг. | Отдел финансов администрации муниципального района | Октябрь-ноябрь 2015 |
| 19. | Рассмотрение постоянной комиссией по экономике, бюджету и финансам: - параметров прогноза социально-экономического развития муниципального района; - уточненных основных характеристик бюджета муниципального района на 2016-2018 годы; - основных параметров консолидированного бюджета муниципального района на 2016-2018 годы; - предложений ГРБС по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств, в т. ч. на реализацию целевых муниципальных программ, и представленных отделом финансов заключений на указанные предложения; - проекта распределения бюджета действующих и принимаемых обязательств на 2016-2018 годы с учетом обоснованности, эффективности и результативности планируемых расходов бюджета муниципального района | Отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации муниципального района Отдел финансов администрации муниципального района Отдел финансов администрации муниципального района | до 13.11.2015 |
| 20. | Формирование проекта решения о бюджете муниципального района с приложениями и пояснительной запиской. | Отдел финансов администрации муниципального района | Не позднее 13.11.2015 |
| 21. | Формирование документов и материалов в соответствии с бюджетным законодательством, направляемых в Собрание представителей Первомайского муниципального района | Отдел финансов администрации муниципального района | Не позднее 13.11.2015 |
| 22. | Опубликование проекта решения «О бюджете муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | Управляющая делами администрации муниципального района | До 20.11.2015 |
| 23. | Внесение проекта решения Собрания представителей «О бюджете муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района, на рассмотрение в Собрание представителей | Глава муниципального района | Не позднее 13.11.2015 |
| 24. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Управляющая делами администрации муниципального района | До 10.12.2015 |
| 25. | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных заданий на 2016-2018 годы | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений учреждений | Не позднее 31.01.2016 |
| 26. | Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Не позднее 31.01.2016 |
| 27. | Утверждение вновь принимаемых муниципальных программ и(или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации муниципального района | До 31.12.2015 |