Утверждена постановлением

Администрации Первомайского

муниципального района

от 24.12.2015      №  766

( в редакции постановления администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2016 №110, от 29.04.2016 №182а, от11.10.2016 №524а, от 02.12.2016 №616, от 30.12.2016  №729, от 31.03.2017 №146, от 24.05.2017 №253 ,от 17.08.2017 № 493а,от 30.10 2017 № 657а, от25.12.2017 №821, от 29.12.2017 №873, от26.01.2018№28, от12.02.2018№63, от 25.12.2018№821, от15.02.2019№77а,от21.03.2019№144а,от23.05.2019№273, от20.06.2019№334а, от 08.08.2019 №513 , от 31.12.2019 № 844   )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕРВОМАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2016-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Первомайского муниципального района (Комитет по физической культуре и спорту) Контактное лицо: председатель Комитета Морщинин Иван Александрович т - 89206542444 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация городского поселения Пречистое, администрация Пречистенского сельского поселения, администрация Кукобойского сельского поселения, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Призыв», отдел труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского МР, муниципальное учреждение спортивный комплекс «Надежда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальной политике Бредников Анатолий Витальевич, телефон 2-13-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2021г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель(и) муниципальной программы | Обеспечение прав и возможностей населения Первомайского муниципального района на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и участие в массовом спортивном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача(и) муниципальной программы | - Развитие спортивной инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта в Первомайском муниципальном районе; - Создание условий для эффективной деятельности Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Источники финансирования | итого |  |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 134772,27125 | 8389,646 |  | 6069,219 | 69775,970 | 43296,23325 | 4535,661 | 2705,542 |
|  | средства бюджета муниципального района | 129871,49125 | 5361,132 |  | 4196,953 | 69775,970 | 43296,23325 | 4535,661 | 2705,542 |
|  | средства областного бюджета | 4900,78 | 3028,514 |  | 1872,266 | - |  |  |  |
|  | (справочно): средства бюджета Пречистенского сельского поселения | 98,541 | - |  | 98,541 | - | - |  |  |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» |  |  |  | Ответственный исполнитель: Администрация Первомайского МР (Комитет по физической культуре и спорту) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая программа Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области на 2016-2021 годы» |  |  |  | Ответственный исполнитель: Муниципальное учреждение спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | http://pervomayadm.ru/municipal-nye.html |  |  |  |  |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Занятия физической культурой и спортом являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе  на 2016 – 2021 годы»  является логическим продолжением муниципальных целевых программ, действующих с 2008 года. За период действия данных программ большое внимание уделялось развитию инфраструктуры физической культуры и спорта как средству привлечения жителей района к ведению здорового образа жизни.

По состоянию на 01 января 2018 года в районе имеется 32 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 940 человека, из них:

- спортивных залов – 9;

- спортивных площадок – 22;

-плоскостное спорт сооружение-1

- других спортивных сооружений – 10.

В районе работает 24 штатных физкультурных работников, из них:

- учителя общеобразовательных учреждений – 15;

- инструктора физической культуры и спорта спортивных сооружений-4

- инструктора физической культуры дошкольных образовательных учреждений – 2;

- преподаватели учреждений начального профессионального и дополнительного  образования – 2;

- работники физической культуры и спорта органов управления – 1.

Практически во всех школах (9) дополнительно в свободное от основных занятий время работают инструктора по спорту.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом на постоянной основе 2359 человек. Это составляет 23.9% от общей численности проживающих в районе. Посещает уроки физической культуры в школах 1417  учеников.

В Первомайском муниципальном районе ежегодно согласно годового плана проводится около 70 спортивно-массовых мероприятий различного уровня: районная Спартакиада среди школ, первенства и отборочные соревнования по различным видам спорта, спортивные мероприятия, посвящённые памятным датам и Дням населенных пунктов района, физкультурно-спортивные праздники. Команды и спортсмены Первомайского муниципального района принимают участие в различных областных и межрайонных соревнованиях. По итогам 2017 года район занял  1 место в областной спартакиаде трудящихся сельских районов.. Для привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в течении года проводится ряд спортивных мероприятий (турнир по футболу среди дворовых команд, соревнования на приз «Кожаный мяч», соревнования по волейболу среди школьных команд, соревнования по мини-футболу среди школьных команд, зимний полиатлон среди команд юношей, работает спортивно-оздоровительный лагерь).

Тем не менее, несмотря на обширную работу, проведённую в рамках реализации предыдущих муниципальных целевых программ, ряд проблем в развитии физической культуры и спорта в муниципальном районе требуют своего дальнейшего решения. Снижение уровня физической подготовленности населения и общего состояния здоровья (особенно подрастающего поколения) диктует необходимость дальнейших усилий по совершенствованию системы спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с жителями района, более широкому вовлечению первомайцев в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Имеются проблемы с обеспеченностью населения района спортивными сооружениями, спортивным инвентарем, техническими средствами.

Решению этих вопросов будет способствовать муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе  на 2016 – 2021 годы».

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы не в полном объеме за счет бюджетных средств в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального района.

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Стратегическая цель государственной и муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта  создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни.

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта  в Первомайском муниципальном районе являются: развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям гарантий доступности спортивной инфраструктуры, развитие новых видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов района  на областном уровне.

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы».

Вышеуказанные документы определяют основные направления по созданию условий для повышения качества жизни населения, включая развитие человеческого потенциала через системные преобразования, улучшающие качество социальной среды и условия жизни людей.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение прав и возможностей населения Первомайского муниципального района на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и участие в массовом спортивном движении.

- Задачей, которая должна быть решена в ходе достижения вышеуказанной цели, является создание эффективной системы управления отраслью «Физическая культура и спорт» Первомайского муниципального района.

- Сфера физической культуры и спорта должна развиваться в направлении приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни значительной части населения района, что в конечном итоге приведет к увеличению доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, и повышению удовлетворенности условиями, созданными для занятий.

- За период реализации муниципальной программы доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, планируется увеличить на 18,1 % (до 28,0%), обеспеченность спортивными сооружениями – на 38,2 % (до 77,5%).

- 4. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Реализация муниципальной программы будет происходить через следующие подпрограммы:

- - «Развитие массового спорта и материально-технической базы  в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы»;

- - «Ведомственная целевая программа  муниципального учреждения Спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района на 2016-2021 годы».

- Перечень мероприятий муниципальной программы в соответствии с целями и задачами приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

- 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых показателей по годам ее реализации приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

- Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы:

- - увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом;

- - удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом.

- 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы будет осуществляться как за счет средств бюджета Первомайского муниципального района, так и за счет средств областного бюджета.

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в  таблице:

Таблица

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в

Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы»

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 102547,378 | 3934,746 | 1954,719 | 65402,910 | 31255,003 | - | - |
| Бюджет муниципального района | 97646,598 | 906,232 | 82,453 | 65402,910 | 31255,003 | - | - |
| Областной бюджет | 4900,78 | 3028,514 | 1872,266 | - | - | - | - |
| (справочно): Бюджет Пречистенского сельского поселения | 98,541 | - | 98,541 | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая программа муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области на 2016-2021 годы» | 31540,063 | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |
| Бюджет муниципального района | 31540,063 | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |
| Итого по муниципальной программе | 134772,27125 | 8389,646 | 6069,219 | 69775,970 | 43296,23325 | 4535,661 | 2705,542 |
| Бюджет муниципального района | 129871,49125 | 5361,132 | 4196,953 | 69775,970 | 43296,23325 | 4535,661 | 2705,542 |
| Областной бюджет | 4900,78 | 3028,514 | 1872,266 | - | - | - | - |
| (справочно): Бюджет Пречистенского сельского поселения | 98,541 | - | 98,541 | - | - | - | - |

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы  осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального района.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем 2 раза в год в отдел экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности администрации Первомайского муниципального района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Первомайского муниципального района (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Первомайского муниципального района.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ Первомайского муниципального района согласно приложению № 2  указанного Порядка.

Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных исполнителей  и соисполнителей подпрограмм муниципальной программы при ее реализации  определены разделом VI Порядка.

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В

ПЕРВОМАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие массового спорта и материально-технической базы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района (Комитет по физической культуре и спорту) Контактное лицо: председатель Комитета Морщинин Иван Александрович т - 89206542444 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация городского поселения Пречистое, Администрация Пречистенского сельского поселения, Администрация Кукобойского сельского поселения, Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Призыв», Отдел труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского МР, Муниципальное учреждение спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для укрепления здоровья населения Первомайского муниципального района путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы | Развитие спортивной инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта в Первомайском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки, этапы реализации подпрограммы | 2016-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. | Источники финансирования | итого | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 102547,378 | 3934,746 | 1954,719 | 65402,910 | 31255,003 | - | - |
|  | средства бюджета муниципального района | 97646,598 | 906,232 | 82,453 | 65402,910 | 31255,003 | - | - |
|  | средства областного бюджета | 4900,78 | 3028,514 | 1872,266 | - | - | - | - |
|  | (справочно): Бюджет Пречистенского сельского поселения | 98,541 | - | 98,541 | - | - | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - рост численности населения района, занимающихся физической культурой и спортом – до 2600 человек; - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий различного уровня – до 75 мероприятий; - обеспеченность спортивными сооружениями – 77,5 %. |  |  |  |  |  |  |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Развитие физического воспитания требует решения проблемы привлечения к занятиям спортом различных слоев населения путем распространения массовых физкультурно-оздоровительных занятий.

В организационном плане в системе развития физической культуры и массового спорта предполагается проведение спортивно-массовой работы совместно с муниципальным учреждением спортивный комплекс «Надежда», учебными заведениями, администрациями поселений.

Предусматривается создание целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения Первомайского муниципального района.

Планирование, организация и проведение соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, различных турниров осуществляется в соответствии с ежегодными календарными планами физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Первомайского муниципального района. В эти календарные планы предполагается включить следующие мероприятия:

- первенство Первомайского муниципального района по мини-футболу;

- турнир по волейболу на кубок Первомайского муниципального района;

- районные соревнования «День лыжника»;

- турнир по футболу «Кожаный мяч»;

- легкоатлетический кросс;

- первенство по настольному теннису;

- первенство по шахматам;

- первенство района по стрельбе;

- первенство района по бильярду;

- районные соревнования по дартсу;

- областные соревнования по летнему полиатлону;

- районные соревнования по сдаче норм ГТО

- соревнования по футболу на кубок Губернатора и другие спортивные мероприятия.

Основной из проблем Первомайского муниципального района является недостаток спортивных залов и плоскостных сооружений для привлечения еще большего количества населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, снижение уровня физической подготовленности населения района и общего состояния здоровья.

Реализация подпрограммы «Развитие массового спорта и материально-технической базы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» позволит данной сфере развиваться в сторону увеличения строительства спортивных объектов в районе, будет способствовать привлечению населения к ведению здорового образа жизни посредством систематических занятий физической культурой и спортом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - создание условий для укрепления здоровья населения Первомайского муниципального района путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта.

Для достижения  указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Первомайского муниципального района;

2) создание условий для успешного выступления представителей района на соревнованиях различного уровня;

3) совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижению цели подпрограммы и решению основных задач будет способствовать выполнение мероприятий, запланированных к реализации в рамках подпрограммы. Перечень программных  мероприятий с указанием ответственных исполнителей мероприятия, источников финансирования, а также расходов на каждое мероприятие приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих конечных результатов:

- увеличить численность населения, занимающегося физической культурой и спортом до 2600 человек;

-  повысить обеспеченность населения муниципального района спортивными сооружениями с 37,1 % до 77,5 % посредством использования спортивного комплекса в п. Пречистое, и универсальных спортивных площадок в п. Пречистое, с. Кукобой, с. Семеновское, д. Игнатцево,

д. Шильпухово, строительства бассейна в п. Пречистое

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы  будет осуществляться как за счет средств бюджета Первомайского муниципального района, так и за счет средств областного бюджета.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы приведены в разделе 6 муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА «ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «НАДЕЖДА» ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Ведомственная целевая программа Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района (Комитет по физической культуре и спорту) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий для эффективной деятельности Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области, развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Первомайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективной деятельности Муниципального учреждения спортивный комплекс "Надежда" Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки, этапы реализации подпрограммы | 2016-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. руб. | Источники финансирования | итого | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Финансовые ресурсы, всего в том числе: | 31540,063 | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |
|  | средства бюджета муниципального района | 31540,063 | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |
|  | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - выполнение муниципального задания Муниципальным учреждением спортивный комплекс "Надежда" Первомайского муниципального района Ярославской области в полном объеме; - повышение качества услуг, оказываемых населению Первомайского муниципального района Муниципальным учреждением спортивный комплекс "Надежда" Первомайского муниципального района Ярославской области; - повышение уровня квалификации административно-педагогического персонала Муниципальным учреждением спортивный комплекс "Надежда" Первомайского муниципального района Ярославской области. |  |  |  |  |  |  |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

В Первомайском муниципальном районе большое внимание уделяется развитию системы физической культуры и спорта как средству укрепления здорового образа жизни населения. Большая работа в этом направлении ведется Комитетом по физической культуре и спорту администрации Первомайского муниципального района (далее – Комитет).

Комитет является структурным подразделением Администрации Первомайского муниципального района, осуществляющим полномочия  администрации по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Первомайского муниципального района.

В 2014 году в Первомайском муниципальном районе создано Муниципальное учреждение спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области (далее – Учреждение), предметом деятельности которого является оказание услуг (выполнение работ) в сфере  физической культуры и спорта.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение решения задач по улучшению здоровья населения;

- организация работы по развитию физической культуры среди различных групп населения;

- организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;

- подготовка и организация команд для участия в районных, межмуниципальных, областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях.

Учреждение  предоставляет (выполняет) услуги (работы) населению Первомайского муниципального района в соответствии с перечнем оказываемых (выполняемых) услуг (работ), утвержденными муниципальным заданием и стандартами качества.

Исполняет возложенные полномочия  Учреждение работает на базе построенного в п. Пречистое спортивного комплекса, общая площадь которого составляет 24,6 тыс. кв.м. В составе спортивного комплекса имеется футбольное поле с травяным покрытием, баскетбольная площадка и беговые дорожки с искусственным покрытием, площадка для метания диска, тренажерная площадка, трибуна на 80 мест, а также закрытое помещение площадью 586,8 кв.м с игровым и тренажерными залами,  вспомогательными помещениями (раздевалки, душевые, туалеты).

В спортивном комплексе занимаются различными видами спорта свыше 1600 человек. Создано и планируется создать около 20 секций по таким видам спорта, как футбол, хоккей, волейбол, тяжелая атлетика, борьба (кудо), лыжный спорт, легкая атлетика, настольный теннис.

Кроме того, спортивный комплекс используется для занятий физкультурой учащимися МОУ «Пречистенская средняя образовательная школа».

Численность работников в Учреждении  составляет 9 человек, планируется довести до  17 человек. Кроме административно-управленческого и вспомогательного персонала, в штатное расписание Учреждения планируется включить 3 инструктора по спорту и спортивного судью.

Основная проблема, которая требует особого внимания для успешного функционирования и развития Учреждения – кадровое обеспечение отрасли.

Современный спорт подвержен различным новациям и требует особого внимания к подготовке специалистов, владеющих новейшими методиками работы со спортсменами. В районе же наблюдается старение педагогических кадров и отсутствие притока молодых специалистов, получивших высшее физкультурное педагогическое образование, в связи с непрестижностью тренерско-преподавательской деятельности и низкими заработными платами по сравнению с другими отраслями экономики.

Поэтому необходимо предоставлять возможность работающим тренерам, инструкторам, преподавателям повышать свою квалификацию, выезжать на семинары, организовывать сборы с ведущими спортсменами, входящими в сборные команды различного ранга.

Решение проблем развития физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе требует комплексного и системного подхода.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы – создание условий для эффективной деятельности Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области, развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Первомайского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры.

2. Организация, содержание и развитие Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области.

Приоритетной целью администрации Первомайского муниципального района при реализации подпрограммы является сохранение количества оказываемых услуг населению Первомайского муниципального района за счет бюджетных средств.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижению цели подпрограммы и решению основных задач будет способствовать выполнение мероприятий, запланированных к реализации в рамках подпрограммы. Перечень программных  мероприятий с указанием ответственных исполнителей мероприятия, источников финансирования, а также расходов на каждое мероприятие приведен в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих конечных результатов:

-  выполнение муниципального задания Учреждением в полном объеме;

- повышение качества услуг, оказываемых населению Первомайского муниципального района Учреждением;

- повышение уровня квалификации административно-педагогического персонала Учреждения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы  будет осуществляться за счет средств бюджета Первомайского муниципального района.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы приведены в разделе 6 муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы»

| № п/п |  | Муниципальная программа/подпрограмма/ мероприятие |  | Цель/ задачи подпрограммы | Ответственный исполни-тель | Источники финансирования |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | итого за весь период реализации |  |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» |  | Х | КФКиС | итого по МП | 8389,646 | 6069,219 | 69775,970 | 43296,23325 | 4535,661 | 2705,542 | 134772,27125 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 5361,132 | 4196,953 | 69775,970 | 43296,23325 | 4535,661 | 2705,542 | 129871,49125 |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3028,514 | 1872,266 | - | - | - | - | 4900,78 |  |
|  |  |  |  |  | КФКиС | (справочно):Бюджет Пречистенского сельского поселения | - | 98,541 | - | - | - | - | 98,541 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021 годы» |  |  |  | Цель: Создание условий для укрепления условий здоровья Первомайского муниципального района путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта | КФКиС | всего | 3934,746 | 1954,719 | 65402,910 | 31255,003 | - | - | 102547,378 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 906,232 | 82,453 | 65402,910 | 31255,003 | - | -- | 97646,598 |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3028,514 | 1872,266 | - | - | - | - | 4900,78 |  |
|  |  |  |  |  |  | (справочно): | - | 98,541 | - | - | - | - | 98,541 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пречистенского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Задача: Развитие спортивной инфраструктуры, популяризации физической культуры и массового спорта в Первомайском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительст во бассейна по адресу: Ярославская область, Первомайский район, п Пречистое, ул. Ярославская, в районе д. 90а |  |  |  |  | МБ | 906,232 | 82,453 | 65402,910 | 31255,003 | - | - |  | 97646,598 |
| 1.2 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образова-ниях (креди-торская за-долженность |  |  |  |  | ОБ | 3028,514 | - | - | - | - | - |  | 3028,514 |
| 1.3 | Резервные средства |  |  |  |  | МБ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Устройство универсальной спортивной площадки в д. Игнатцево, Первомайского муниципального района |  |  |  | КФКиС Администрация Пречистенского С.П. Я.О. | Всего: | - | 1872,266 | - | - | - | - |  | 1872,266 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | 1872,266 |  |  |  |  |  | 1872,266 |
|  |  |  |  |  |  | (справочно): софинансирование из бюджета Пречистенского С.П. | - | 98,541 | - | - | - | - |  | 98,541 |
| 2. | Подпрограмма «Ведомственная целевая программа Муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района на 2016 -2021годы» |  | Цель:создание условий для эффективной деятельности муниципального учреждения Спортивный комплекс «Надежда», развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Первомайского муниципального района |  | МУ спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района Ярославской области | Всего | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |  | 31540,063 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |  | 31540,063 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения Спортивный комплекс «Надежда» |  | Задача: Создание условий для эффективной деятельности муниципального учреждения Спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района |  |  | Всего | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |  | 31540,063 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 4454,9 | 4114,5 | 4373,06 | 11356,400 | 4535,661 | 2705,542 |  | 31540,063 |

Список используемых сокращений:

КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту администрации Первомайского муниципального района

МУ – муниципальное учреждение

МБ – бюджет Первомайского муниципального района

МП – муниципальная программа

ОБ – областной бюджет

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. базовое | 2016 г. плановое | 2017 г. плановое | 2018 г. плановое | 2019 г. плановое | 2020 г. плановое | 2021 г. плановое |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта и материально-технической базы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения района спортивными сооружениями | % | 37,1 | 40,0 | 46,5 | 82,03 | 84 | 84 |  |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая программа муниципального учреждения спортивный комплекс «Надежда» Первомайского муниципального района на 2016-2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент выполнения муниципального задания Учреждением | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | человек | 1290 | 1830 | 2050 | 3010 | 3200 | 3200 |  |
| Количество спортивно-массовых мероприятий различного уровня | мероприятий | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 |  |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления (выполнения) услуг (работ) Учреждением | % | - | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта в Первомайском муниципальном районе на 2016-2021гг» _

| Наименование муниципальной программы | Наименование объекта | Состояние проектной документации |  | Сроки строительства |  | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб. | Планируемые объемы средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый период разработки | дата утверждения | начало | ввод в эксплуатацию |  | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВИ |
|  | Строительство бассейна по адресу: Ярославская область, Первомайский район, п Пречистое, ул. Ярославская, в районе д.90а | 2016-2017 | 16.06.17 | 2018 | 2019 | 97646,598 | 97646,598 | 97646,598 | - | - | - |