ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.2021 №

р.п. Пречистое

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Комплексные меры**

**по организации отдыха и оздоровления**

**детей Первомайского района»**

**на 2022 - 2024 годы**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Первомайского муниципального района, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 № 656 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2022 - 2024 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района по социальной политике Бредникова А.В.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава Первомайского

муниципального района М.Ю. Диморов

ПОДГОТОВИЛ:

|  |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист отдела образования  администрации Первомайского  муниципального района | Л.А. Вахрушева |
|  |  |
| Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом | Е.И. Кошкина |
|  |  |
| Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации муниципального района по социальной политике | А.В. Бредников |
|  |  |
| Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Зам. начальника Отдела финансов  администрации Первомайского муниципального района | Е.В. Андронова |
|  |  |
| Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующая правовым отделом Администрации Первомайского  муниципального района | И.В. Гузина |
|  |  |
| Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Утверждена постановлением

Администрации Первомайского

муниципального района от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2022 - 2024 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района; контактное лицо:  начальник Калинина Маргарита Рахимкуловнат.8(48549)2-12-73 |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Первомайского муниципального района по социальной политике  Бредников Анатолий Витальевич |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Первомайского района. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2022 - 2024 годы». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по муниципальной программе – 8661,156 тыс. руб. Из них:  - бюджет муниципального района:  2022 год - 503,163тыс.р.  2023 год - 503,163тыс.р.  2024 год - 503,163тыс.р.  -областной бюджет:  2022 год - 2383,889тыс.р.  2023 год - 2383,889тыс.р.  2024 год -2383,889тыс.р. |
|  |
| Плановые объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации | Подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района на 2022 - 2024 годы».  Всего 8661,156 тыс. руб. Из них:  - бюджет муниципального района:  2022 год - 503,163тыс.р.  2023 год - 503,163тыс.р.  2024 год - 503,163тыс.р.  -областной бюджет:  2022 год - 2383,889тыс.р.  2023 год - 2383,889тыс.р.  2024 год - 2383,889тыс.р. |
| Конечные результаты муниципальной программы | -доля детей школьного возраста, отдохнувших в лагерях с дневной формой пребывания детей  - не менее 50%;  -доля детей школьного возраста, отдохнувших в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области - не менее 7% ;  - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве отдохнувших детей - не менее 80% |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomayadm.ru/municipal-nye.html> |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Организация отдыха и оздоровления детей - важная задача деятельности многих ведомств и структур, особенно в период школьных каникул. В период каникул у подростков высвобождается большое количество свободного времени. Отсутствие механизма привлечения детей и подростков к организованным формам отдыха может создать условия для развития безнадзорности и правонарушений, особенно среди детей «группы риска». С другой стороны, организованный отдых - это благоприятный период для продуманного организованного вовлечения детей и подростков в социально значимую деятельность, в которой успешно осваиваются различные виды деятельности: трудовая, спортивная, экологическая, творческая, где активно развивается личность каждого, приобретаются навыки самоуправления, самоорганизации, самодисциплины.

Подростки должны иметь возможность провести его с пользой, найти новых друзей, в том числе и за пределами района.

Отдых и оздоровление детей Первомайского муниципального района организованы в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами на основе изучения интересов и потребностей детей.

Постановлениями Администрации Первомайского муниципального района уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей определён отдел образования, утверждена муниципальная программа «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района», утвержден состав межведомственной комиссии. Постановлением Администрации муниципального района «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» определена дислокация лагерей с дневной формой пребывания детей, закреплены обязанности структур, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей.

Ежегодно, в ноябре-декабре, изучается потребность детей всех образовательных учреждений в различных видах отдыха, что позволяет в дальнейшем рационально и эффективно распределить поступившие на эти цели денежные средства.

Необходимо отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия по подготовке к летней оздоровительной компании в районе

В соответствии с нормативной базой отдых и оздоровление детей организован в 3 направлениях:

1) в лагерях с дневной формой пребывания детей;

2) в загородных оздоровительных лагерях;

3) санаторных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей.

В 2020году отдых и оздоровление получили 502 чел. детей муниципального района, что составляет 57% от числа детей школьного возраста:

-442 чел. в 9 лагерях с дневной формой пребывания детей, которые были организованы на базе всех образовательных учреждений в июне и осенние каникулы(50%);

-46 чел. в санаторном оздоровительном лагере «Искра»;

- 14 чел. детского дома в загородном оздоровительных лагерях(7%).

В приоритетном порядке обеспечен отдых и оздоровления находящихся в трудной жизненной ситуации ,401 чел,80% от общего числа отдохнувших.

Положительный оздоровительный эффект достигнут у 98% обучающихся.

Освоены все(100%) денежные средства, выделенные на организацию отдыха и оздоровления детей:

- 1404,066 тыс. р. из областного бюджета;

- 291,493тыс. руб. из бюджета муниципального района.

Основными направлениями деятельности лагерей с дневным пребыванием являются: трудовая, краеведческая, экологическая спортивно – оздоровительная, познавательная, досуговая. В каждом лагере организованы разнообразные мероприятия (игры, праздники, конкурсы, соревнования и др.).

В соответствии с программой деятельности в каждом лагере организована работа по профилактике употребления ПАВ, профилактике ДДТТ, профилактике терроризма и экстремизма и др. Особое значение отведено вопросам безопасного пребывания детей в лагере. Все лагеря в соответствии с требованиями были подготовлены к открытию, своевременно проведена акарицидная обработка и дератизация их территорий. Все лагеря были приняты районной комиссией, которая создана распоряжением Главы. В каждом лагере проведены инструктажи с работниками и детьми по правилам безопасного пребывания, организованы мероприятия в рамках Недели безопасности. Перевозки детей выполнялись также в соответствии с требованиями нормативных документов.

В приоритетном порядке обеспечен отдых и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов. В целом, ежегодно реализуются потребности детей на отдых в лагерях с дневной формой пребывания, в загородных лагерях и санаторных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей.

**II. Приоритеты политики Администрации Первомайского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Реализация муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей, обозначенным в Федеральном законе от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", [законе](consultantplus://offline/ref=1BDB994723FE8A2A5C2A89734D76330AD226594A5297946CB69BC7B80A7670C0680074C048ABA6B866EC34053CA7FDDDD4ODh0I) Ярославской области от 8 октября 2009 г. N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области в соответствии с которыми определены приоритеты по направлению развития и совершенствования системы отдыха и оздоровления детей, а также создания условий для удовлетворения потребности населения в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Государство признает детство важным этапом жизни человека, исходя из принципов приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития в них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких и нравственных качеств патриотизма и гражданственности, защищает права детей на отдых и оздоровление, устанавливает порядок организации отдыха и оздоровления.

Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние годы как непременная составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и детей, что возлагает на муниципальные органы власти функции по постоянному совершенствованию системы организации летнего отдыха, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Оздоровительная кампания в муниципальном районе обеспечивает гарантии соблюдения права детей на отдых и оздоровление и создания условий для удовлетворения потребности населения в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Приоритет при организации отдыха и оздоровления детей направлен на обеспечение гарантий прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:

-доля детей школьного возраста, отдохнувших в лагерях с дневной формой пребывания детей - не менее 50%;

-доля детей школьного возраста, отдохнувших в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области - не менее 7% ;

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве отдохнувших детей - не менее 80%.

**III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования при реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района муниципальную программу «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2022 - 2024 годы являются федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей:

-Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,

-Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;

-Закон Ярославской области от 8 октября 2009 г. N 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»;

-Постановление Правительства Ярославской области от 22.03.2021№128-п г. «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021-2025годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

-Устав Первомайского муниципального района Ярославской области (принят Собранием представителей Первомайского муниципального района 28 июня 2005 года);

- Стратегия социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года, утвержденная решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 15.11.2018 № 19 «О стратегии социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года».

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы и организацию взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, которым является Отдел образования Администрации Первомайского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы;

- разработку предложений по внесению изменений муниципальную программу, в том числе в части содержания, назначения исполнителей и определения объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- разработку проектов нормативных правовых актов по реализации муниципальной программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий муниципальной программы;

- координацию работы исполнителей подпрограммы муниципальной программы;

- определение конкретных форм и методов управления мероприятиями подпрограммы муниципальной программы;

- контроль исполнения подпрограммы муниципальной программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций;

- контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

- обобщение и анализ хода реализации муниципальной программы, подготовку отчетов о реализации муниципальной программы на основе представленных исполнителями подпрограммы муниципальной программы отчетов по установленным формам, в том числе отчетов о расходовании средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы муниципальной программы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы, в том числе информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы;

- размещение на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках компетенции. Исполнители мероприятий подпрограммы отвечают за реализацию мероприятий и достижение показателей их результатов.

Исполнители мероприятий подпрограммы в рамках компетенции представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в сроки, установленные нормативным правовым актом в области программно-целевого планирования, отчеты о реализации мероприятий подпрограммы по установленным формам, в том числе отчеты о расходовании средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы являются средства бюджета муниципального района и средства областного бюджета.

Финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляется органами финансового контроля.

Оценка промежуточной и итоговой результативности и эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=141D1A30A30FEB3E420040116DFCAAFE0103AC3D13A4B2D2648266242D70F030DD36C4A2BB487CE1890D988D22762FBB3C1FCCC0FD6568F43D6137D6ODn5K) оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района/подпрограммы муниципальной программы Первомайского муниципального района, являющейся приложением 7 к Положению о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе, утвержденному постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 N 656 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе".

**V. Цель, задачи и целевые показатели**

**муниципальной программы**

**1. Цель и задачи муниципальной программы**

**Цель:** обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Первомайского района.

**Задача:**

Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Первомайского района.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2022 по 2024 годы в 3 этапа:

I этап – 2022 год

II этап – 2023 год

III этап – 2024 год

**2. Целевые показатели муниципальной программы, подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое и плановое значение показателя | | | |
| базовое  2020 год | 2022 год  плановое | 2023 год  плановое | 2024 год  плановое |
| 1**.** | доля детей школьного возраста, отдохнувших в лагерях с дневной формой пребывания детей | процент | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 2. | доля детей школьного возраста, отдохнувших в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области | процент | 7 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| 3. | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве отдохнувших детей | процент | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов ( тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| Финансовые ресурсы, всего  в том числе: | 8661,156 | 2887,052 | 2887,052 | 2887,052 |
| Бюджет муниципального района | 1509,489 | 503,163 | 503,163 | 503,163 |
| Областной бюджет | 7151,667 | 2383,889 | 2383,889 | 2383,889 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2022 - 2024 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел образования Администрации Первомайского муниципального района; контактное лицо:  начальник Калинина Маргарита Рахимкуловнат.8(48549)2-12-73 |
| Куратор подпрограммы | Заместитель главы Администрации Первомайского муниципального района по социальной политике  Бредников Анатолий Витальевич |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2024 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района ( начальник А.А. Куликова, т. (848549 2-16-73),  Территориальная комиссия по делам несовершеннолетними и защите их прав Первомайского района (гл. специалист Э.Н. Агисова) т (848549.2-11-71.. |
| Участники мероприятий подпрограммы | Образовательные организации муниципального района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Первомайского района. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам | Подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района» на 2022 - 2024 годы».  Всего 8661,156 тыс. руб. Из них:  - бюджет муниципального района:  2022 год - 503,163тыс.р.  2023 год - 503,163тыс.р.  2024 год -503,163тыс.р.  -областной бюджет:  2022 год - 2383,889тыс.р.  2023 год - 2383,889тыс.р.  2024 год -2383,889тыс.р. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | -доля детей школьного возраста, отдохнувших в лагерях с дневной формой пребывания детей - не менее 50%  -доля детей школьного возраста, отдохнувших в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области - не менее 7%  - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве отдохнувших детей - не менее 80% |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomayadm.ru/municipal-nye.html> |

**Задача и мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | средства областного бюджета | средства бюджета муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | **Задача**  Создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления и детей, проживающих на территории Первомайского района. | -Доля детей школьного возраста, отдохнувших в лагерях с дневной формой пребывания детей (проценты)  -Доля детей школьного возраста, отдохнувших в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области (проценты)  -Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве отдохнувших детей (проценты) | 51  52  53  7,5  8,0  8,5  80,5  81  81,5 | 2022  2023  2024  2022  2023  2024  2022  2023  2024 | 2887,052  2887,052  2887,052 | 2383,889  2383,889  2383,889 | 503,163  503,163  503,163 | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района, образовательные организации |
|  | 1.Мероприятия по реализации подпрограммы "Общепрограммные расходы муниципальной программы "Комплексные меры по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района" на 2022-2024 годы" |  | | 2022  2023  2024 | 445,041  445,041  445,041 | -  -  - | 445,041  445,041  445,041 | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района, образовательные организации |
|  | 2.Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей за счет средств бюджета района |  | | 2022  2023  2024 | 58,122  58,122  58,122 | -  -  - | 58,122  58,122  58,122 | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района, образовательные организации |
|  | 3.Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, |  | | 2022  2023  2024 | 51,994  51,994  51,994 | 51,994  51,994  51,994 | -  -  - | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района, образовательные организации |
|  | 4.Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей |  | | 2022  2023  2024 | 2306,962  2306,962  2306,962 | 2306,962  2306,962  2306,962 | -  -  - | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района, образовательные организации |
|  | 5.Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |  | | 2022  2023  2024 | 14,960  14,960  14,960 | 14,960  14,960  14,960 | -  -  - | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района |
|  | 6.Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |  | | 2022  2023  2024 | 9,973  9,973  9,973 | 9,973  9,973  9,973 | -  -  - | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района |