### ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г №**

 **р.п. Пречистое**

Об утверждении муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»

В соответствии с Уставом Первомайского муниципального района, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 № 656 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за реализацией программы возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района по социальной политике Бредникова А.В.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Первомайского

муниципального района М.Ю. Диморов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ПОДГОТОВИЛ:

Специалист 1 категории отдела

культуры, туризма и молодежной

политики администрации Первомайского

муниципального района

Н.Г. Иванова

Дата «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

Администрации Первомайского

муниципального района Е.И. Кошкина

Дата «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Отдела финансов

администрации Первомайского

муниципального района В.В. Крюкова

Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Первомайского муниципального района по социальной политикеА.В.Бредников |  |   |

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный специалист-юрист

правового отдела администрации

Первомайского муниципального района

Т.Н.Мартынова

Дата: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Утверждена

 постановлением администрации

 Первомайского муниципального района

 от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

«Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района, начальник отдела Куликова А.А., 2 -16-73 |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации муниципального района по социальной политике Бредников А.В, 2-13-48 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района, начальник отдела Куликова А.А., 2 -16-73 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Первомайском муниципальном районе |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан РоссийскойФедерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»  |
| Объемы и источники финансирования программы | всего по муниципальной программе –348,0 тыс. руб., из них:- областные средства:2022 год –0 тыс. руб.;2023 год –0 тыс. руб.;2024 год – 0 тыс. руб.;- местные бюджеты:2022 год – 116,0 тыс. руб.;2023 год – 116,0 тыс. руб.;2004год - 116,0 тыс. руб.; |
| Плановые объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации | Подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан РоссийскойФедерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»всего по муниципальной программе –348,0 тыс. руб., из них:- областные средства:2022 год –0 тыс. руб.;2023 год –0 тыс. руб.;2024 год – 0 тыс. руб.;- местные бюджеты:2022 год – 116,0 тыс. руб.;2023 год – 116,0 тыс. руб.;2004год - 116,0 тыс. руб.; |
| Конечные результаты муниципальной программы |  - рост количества граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности: от 4530 человек до 4533 человек;- рост количества граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений: с 387 до 390 человек;- рост количества объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку: с 10 до 13 объединений;- увеличение количества изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания от 9 до 12 изданий. |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | <http://pervomayfdm.ru> |

 **I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

 Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

 Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гражданственность и служение на благо общества. Патриотизм, как общая и неотъемлемая часть национального самосознания граждан, может и должен служить возрождению духовно-нравственных устоев российского общества. Решение этой задачи предполагает создание условий для формирования таких патриотических качеств личности, как:

- сформированность систематических знаний о своей Родине, её истории, культуре, о культуре народов, проживающих на территории района, области, России;

- готовность к участию в развитии своей малой родины: области, района, села;

- ответственность при выполнении обязанностей гражданина - члена общества.

 Патриотическое воспитание является особенно важным для становления подрастающего поколения и молодых граждан, так как именно оно закладывает основу единства и сплочённости общества, воспроизводства и развития трудового и интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства.

 На сегодняшний момент в районе ведётся работа по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, но не все категории граждан вовлечены в процесс реализации мероприятий и программ патриотической направленности.

 Для эффективного функционирования системы патриотического воспитания, охватывающей все категории граждан, необходимо сделать следующее:

- продолжить и расширить работу по патриотическому воспитанию жителей Первомайского муниципального района на всех уровнях деятельности органов местного самоуправления;

- повысить качество функционирования, как отдельных элементов системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом;

- совершенствовать систему управления процессом патриотического воспитания;

-создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотических ценностей.

 Существует необходимость продолжения и расширения работы, направленной на решение проблем патриотического воспитания программным методом. Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

 **II. Приоритеты политики**

**Администрации Первомайского муниципального района в сфере реализации**

**муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

 . Приоритетами государственной молодежной политики Первомайского муниципального района Ярославской области являются:

- стратегическая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию родного края и народов Российской Федерации;

- становление патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, использующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и культуре других народов, толерантных к иному мнению, умеющих находить компромиссы;

- формирование культуры мира, непринятие силовых методов разрешения конфликтов, формирование готовности защищать свою страну от агрессии;

- разностороннее и своевременное развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объединений;

- формирование у молодых людей целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;

- становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешное владение основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере труда и профессионального обучения;

- освоение молодыми людьми разнообразных социальных навыков и ролей, ответственность за собственное благосостояние, состояние своей семьи и общества, развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамичности изменений.

Указанные приоритеты позволят достичь следующих результатов реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее –Программа):

- рост количества граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности: от 4530 человек до 4533 человек;

- рост количества граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений: с 387 до 390 человек;

- рост количества объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку: с 10 до 13 объединений;

- увеличение количества изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания от 9 до 12 изданий.

**III.Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования правового, организационного и финансового характера, обеспечивающих достижение целей муниципальной программы.

Меры правового регулирования включают в себя разработку, принятие и актуализацию с учетом требований и изменений федерального законодательства региональных нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограмм муниципальной программы.

Основными стратегическими документами, направленными на достижение целей и задач государственной молодежной политики Российской Федерации, являются:

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» (в части национальной цели – создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций);

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

- План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р;

- Закон Ярославской области от 29 ноября 1996 г. № 20-з «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений на территории Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 65-з «О молодежной политике»;

- Закон Ярославской области от 24 февраля 2016 г. № 5-з «О патриотическом воспитании в Ярославской области».

В Законе Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 65-з «О молодежной политике» определены субъекты реализации региональной молодежной политики в Ярославской области и их полномочия.

- Уставом Первомайского муниципального района Ярославской области (принят Собранием представителей Первомайского муниципального района 28 июня 2005 года);

- Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 года № 656 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе».

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач муниципальной программы.

 Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы и организацию взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

 Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, которым является отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы;

- разработку предложений по внесению изменений муниципальную программу, в том числе в части содержания, назначения исполнителей и определения объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- разработку проектов нормативных правовых актов по реализации муниципальной программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий муниципальной программы;

- координацию работы исполнителей подпрограмы муниципальной программы;

- определение конкретных форм и методов управления мероприятиями подпрограммы муниципальной программы;

 - контроль исполнения подпрограммы муниципальной программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций;

- контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

- обобщение и анализ хода реализации муниципальной программы, подготовку отчетов о реализации муниципальной программы на основе представленных исполнителями подпрограммы муниципальной программы отчетов по установленным формам, в том числе отчетов о расходовании средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы муниципальной программы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы, в том числе информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы;

- размещение на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках компетенции. Исполнители мероприятий подпрограммы отвечают за реализацию мероприятий и достижение показателей их результатов.

Исполнители мероприятий подпрограммы в рамках компетенции представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в сроки, установленные нормативным правовым актом в области программно-целевого планирования, отчеты о реализации мероприятий подпрограммы по установленным формам, в том числе отчеты о расходовании средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы являются средства бюджета Первомайского муниципального рйона.

Финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляется органами финансового контроля.

Оценка промежуточной и итоговой результативности и эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района/подпрограммы муниципальной программы Первомайского муниципального района, являющейся приложением 7 к Положению о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе, утвержденному постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 N 656 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе".

 **V. Цель (цели), задачи и целевые показатели**

**муниципальной программы**

Цель Программы:

Создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Первомайском муниципальном районе

Задача Программы:

Проведение организационных и информационных мероприятий по патриотическому воспитанию в Первомайском районе.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2022 по 2024 годы в 3 этапа:

I этап – 2022 год
II этап – 2023 год
III этап – 2024 год

 2. Целевые показатели муниципальной программы, подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое и плановое значение показателя |
| Базовое2020год | 2022 годплановое | 2023 годплановое | 2024 годплановое |
| 1. | Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 4530 | 4531 | 4532 | 4533 |
|  2. | Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | Чел. | 387 | 388 | 389 | 390 |
| 3. | Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Ед.  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | Ед. | 9 | 10 | 11 | 12 |

 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Источник финансирования | Всего <1> | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - областные средства  | - | - | - | - |
| - средства местного бюджета  | 348,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
|  | Итого по муниципальной программе:  | 348,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |

 Приложение 1

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма «Общепрограммные расходы муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2022-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района, начальник отдела Куликова А.А., 2 -16-73 |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы администрации муниципального района по социальной политике Бредников А.В, 2-13-48 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2024годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы  | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района;Отдел образования администрации Первомайского муниципального района;МУ «Агентство по делам молодежи» Первомайского муниципального района Ярославской области;МУК Первомайский МДК;МОУ Первомайский Дом детского творчества;МУК «Первомайская МЦБС». |
| Участники мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района;Отдел образования администрации Первомайского муниципального района;МУ «Агентство по делам молодежи» Первомайского муниципального района Ярославской области;МУК Первомайский МДК;МОУ Первомайский Дом детского творчества;МУК «Первомайская МЦБС». |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Первомайском муниципальном районе |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам  | всего по муниципальной программе –348,0 тыс. руб., из них:- областные средства:2022 год –0 тыс. руб.;2023 год –0 тыс. руб.;2024 год – 0 тыс. руб.;- местные бюджеты:2022 год – 116,0 тыс. руб.;2023 год – 116,0 тыс. руб.;2004год - 116,0 тыс. руб.; |
| Конечные результаты реализации программы | - рост количества граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений: с 387 до 390 человек;- рост количества объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку: с 10 до 13 объединений;- увеличение количества изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания от 9 до 12 изданий. |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» | <http://pervomayfdm.ru> |

 **Задачи и мероприятия подпрограм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2014_10_2019%20N%20712-%D0%BF%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE.rtf#Par1162) | федеральные средства [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2014_10_2019%20N%20712-%D0%BF%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE.rtf#Par1163) | областные средства[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2014_10_2019%20N%20712-%D0%BF%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE.rtf#Par1164) | средства местного бюджета  | иные источники [<4>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2014_10_2019%20N%20712-%D0%BF%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE.rtf#Par1164) | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1:Проведение организационных и информационных мероприятий по патриотическому воспитанию в Первомайском районе |  |  | 2022 | 116,0 | - | - | 116,0 | - |  |
|  | 2023 | 116,0 | - | - | 116,0 | - |  |
|  | 2024 | 116,0 | - | - | 116,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1Организация военно-спортивных игр, спартакиад, учений: районные соревнования посвященные Дню защитника Отечества | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1 | 2024 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие 2Районная Спартакиада «Призывники России» | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 9,0 | - | - | 9,0 | - | Отдел образованияадминистрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 9,0 | - | - | 9,0 | - |
| 1 | 2024 | 9,0 | - | - | 9,0 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3Районная Спартакиада школьников по военно-спортивному многоборью памяти М.Медведева | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Отдел образованияадминистрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.4 | Мероприятие 4Торжественное мероприятие «День памяти» | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1 | 2024 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1.5 | Мероприятие 5Районный фестиваль «Наша Родина – Россия» | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.6 | Мероприятие 6Участие в областных и районных военно-спортивных играх, фестивалях, форумах, конкурсах и других мероприятиях | количество реализованных мероприятий (единиц) | 5 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 5 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 5 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.7 | Мероприятие 7Районный конкурс детского творчества антитеррористической направленности | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 4,0 | - | - | 4,0 | - | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| 1 | 2024 | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| 1.8 | Мероприятие 8Районный конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 18,0 | - | - | 18,0 | - | Отдел образования администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 18,0 | - | - | 18,0 | - |
| 1 | 2024 | 18,0 | - | - | 18,0 | - |
| 1.9 | Мероприятие 9Проведение конкурса краеведческих работ, в рамках ежегодных библиотечных краеведческих чтений для патриотического воспитания подрастающего поколения | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | МУК Первомайская МЦБС |
| 1 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.10 | Мероприятие 10 Торжественная отправка призывников на службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации | количество реализованных мероприятий (единиц) | 2 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 2 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.11 | Мероприятие 11Районный конкурс «Военно-патриотической песни, посвящённой победе в ВОВ» | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.12 | Мероприятие 12Проведение Всероссийских исторических квест-игр, а также акций, приуроченных к борьбе с экстремизмом и терроризмом. | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1 | 2024 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 1.13 | Мероприятие 13Издание сборника работ обучающихся - участников туристско-краеведческого движения «Отечество» | количество реализованных мероприятий (единиц) | 1 | 2022 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района |
| 1 | 2023 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1 | 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Итого по подпрограмме/ведомственной целевой программе |  | 348,0 | - | - | 348,0 | - |  |