***ПРОЕКТ***

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_.12.2023г. № \_\_\_

р.п. Пречистое

**О муниципальной Программе**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействия преступности на**

**территории Первомайского муниципального**

**района» на 2024 – 2026 годы**

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 313-р), Бюджетным кодексом РФ, Уставом Первомайского муниципального района, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 г. № 122 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2024 – 2026 годы (прилагается).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Первомайского муниципального района А.В. Бредникова.

3. Считать утратившим силу:

- постановление Администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2020г. № 753 «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы;

-постановление от 09.11.2021г.№603 «О внесении изменений в Постановление

Администрации Первомайского муниципального района № 753 от24.12.2020 «О муниципальной

Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы;

- постановление от 25.11.2021г.№ 637-а «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 753 от24.12.2020 «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы»;

- постановление от \_23.12..2021г. № 723 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы;

-постановление от 04.08.2022г.№519 «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района №753 от 24.12.2020г. «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы»;

-постановление от 27.10.2022 № 680 «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 753 от 24.12.2020 «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021–2023 годы»;

- постановление от 22.12.2022 № 827\_«О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 753 от 24.12.2020 «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021–2023 годы»;

-постановление от 04.05.2023 № 208 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2020 № 753 ;

-постановление от 18.05.2023 № 234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2020 № 753;

-постановление от 29.09..2023 № 515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2020 № 753

-постановление от 07.11.2023 № 594 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2020 № 753

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Первомайского

муниципального района М.Ю. Диморов

Утверждена постановлением Администрации

Первомайского муниципального района

от .12.2023г. №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействия преступности на территории Первомайского**

**муниципального района» на 2024 – 2026 годы**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управляющий делами Администрации Первомайского муниципального района Власюк Лидия Петровна, (48549)21280; главный специалист Администрации Первомайского муниципального района Эльвира Николаевна Агисова (48549) 21171 |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района Анатолий Витальевич Бредников (48549) 21348 |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | - Администрация Первомайского муниципального района,  - Отделение Министерства внутренних дел России по Первомайскому району ЯО, (48549)21167  - Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского муниципального района ЯО, (48549) 21171  - Антитеррористическая комиссия Первомайского муниципального района ЯО(48549) 21313  - отдел организационной деятельности, кадрового обеспечения, архивного дела и информатизации Администрации Первомайского муниципального района, (48549)21248  Отдел образования администрации Первомайского муниципального района, (48549)21273  Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района  8-48549-2-16-73 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | реализация государственных и муниципальных полномочий в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, терроризму и экстремизму на территории Первомайского муниципального района, повышение уровня безопасности граждан. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы  - подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы  **-** подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы  - подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе» на 2024-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | всего по муниципальной программе –1394,00 тыс. руб., из них:  2024 год – 460,00 тыс. руб.;  2025 год – 449,00 тыс. руб.;  2026 год - 485,00 тыс. руб. |
|  | |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | - подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы:  всего -96,00 тыс. руб., из них:  2024 год -30,00 тыс. руб.;  2025 год -32,00 тыс. руб.;  2026 год -34,00 тыс. руб.  -подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы  всего -1211,00 тыс. руб., из них:  2024 год -398,00 тыс. руб.;  2025 год –395,00 тыс. руб.;  2026 год -418,00 тыс. руб.  -подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы всего – 56,00 тыс. руб., из них:  2024 год –21,00 тыс. руб.;  2025 год –12,00 тыс. руб.;  2026 год –23,00 тыс. руб.  -подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе» на 2024-2026 годы  всего 31,00 тыс. руб., из них:  2024 год –11,00 тыс. руб.;  2025 год –10,00 тыс. руб.;  2026 год – 10,00 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Повышен уровень безопасности граждан в сфере обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму на территории Первомайского муниципального района |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http:// pervomayadm.ru/municipal-nye.html |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России. Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью дальнейшего развития, сложившейся на территории Первомайского муниципального района системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в условиях изменения законодательства Российской Федерации.

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2024 – 2026 годы является документом, который:

- определяет политику Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области в части профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального района;

- формирует комплекс практических действий территориальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере профилактики правонарушений;

- обеспечивает координацию действий органов власти различных уровней, субъектов хозяйствования для решения задач в сфере профилактики правонарушений на территории Первомайского муниципального района.

На основе данной муниципальной программы на территории района на 2024– 2026 годы будет осуществляться:

- разработка и реализация годовых планов работ по профилактике правонарушений и преступлений на территории муниципального района;

- контроль выполнения программных мероприятий и их информационное обеспечение;

- развитие межведомственного взаимодействия,

- повышение роли органов местного самоуправления, учреждений социальной сферы, в т.ч. работа спортивных залов образовательных учреждений муниципального района в вечернее время.

Основным фактором, обостряющим проблему профилактики правонарушений, является необходимость снижения уровня преступности на территории муниципального района. Правоохранительными органами, органами местного самоуправления, другими участниками профилактики проводилась работа по совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Эффективно бороться с обозначенными проблемами в районе можно только комплексно, используя для этого весь арсенал воспитательных, профилактических, медицинских и правоохранительных мер.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

а) риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия преступности, охраны общественного порядка;

б) финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с недостаточностью бюджетных средств. В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

в) изменение федерального законодательства в области профилактики правонарушений;

г) административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении муниципальной программой:

- неактуальность прогнозирования перечня мероприятий муниципальной программы в целях обеспечения достижения поставленных программой задач и объема финансовых средств на их реализацию;

- несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, нецелевое и (или) неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств, невыполнение целей и (или) задач, мероприятий муниципальной программы или задержка выполнения мероприятий.

**II. Приоритеты политики Администрации Первомайского муниципального района в сфере**

**реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Программа является документом стратегического планирования Первомайского муниципального района, определяющим цели и задачи обеспечения безопасности граждан не территории муниципального района.

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=9F985C305944F06994CF73138F2AC5DE6C3D100497562F84E29C0FEAB44EE1665D14D45450B625b2B0J) национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015года № 683, главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены:

-усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности,

- совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями,

- развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации,

-расширение межведомственного сотрудничества в правоохранительной сфере.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" приоритетами политики органов местного самоуправления в сфере реализации Программы являются:

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;

- повышение правовой культуры населения;

- профилактика рецидивной преступности;

- повышение доверия граждан к правоохранительным органам;

- профилактика противоправных деяний, снижение уровня преступности.

- укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, надлежащее обеспечение защиты прав и законных интересов;

-   организация спортивной, досуговой работы среди молодёжи;

- повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов террористических посягательств;

- осуществление антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения;

- формированию у населения муниципального района антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:

Повысить уровень безопасности граждан в сфере обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму на территории Первомайского муниципального района.

**III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы**

Муниципальная программа базируется на положениях:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

-Семейный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

-Федеральный закон от 06.03.2006№ 35 - ФЗ «О противодействии терроризму»;

-Федеральный закон от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

-Федеральный закон от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;

-Федеральный закон от 23.06.2016г.№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции»;

- Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

-Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года»;

-Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16.12.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»;

-Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

-Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года».

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы и организацию взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы – первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы;

- разработку предложений по внесению изменений муниципальную программу, в том числе в части содержания, назначения исполнителей и определения объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- разработку проектов нормативных правовых актов по реализации муниципальной программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий муниципальной программы;

- координацию работы исполнителей подпрограмм муниципальной программы;

- определение конкретных форм и методов управления мероприятиями подпрограмм муниципальной программы;

- контроль исполнения подпрограмм муниципальной программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций;

- контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограмм муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

- обобщение и анализ хода реализации муниципальной программы, подготовку отчетов о реализации муниципальной программы на основе представленных исполнителями подпрограмм муниципальной программы отчетов по установленным формам, в том числе отчетов о расходовании средств, предусмотренных на реализацию подпрограмм муниципальной программы;

- информационное сопровождение реализации муниципальной программы, в том числе информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы;

- размещение на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограмм муниципальной программы реализуются исполнителями мероприятий подпрограмм в рамках компетенции. Исполнители мероприятий подпрограмм отвечают за реализацию мероприятий и достижение показателей их результатов.

Исполнители мероприятий подпрограмм в рамках компетенции представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в сроки, установленные нормативным правовым актом в области программно-целевого планирования, отчеты о реализации мероприятий подпрограмм по установленным формам, в том числе отчеты о расходовании средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм.

Источниками финансирования мероприятий подпрограмм муниципальной программы являются средства бюджета Первомайского муниципального района.

Финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляется органами финансового контроля.

Оценка промежуточной и итоговой результативности и эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района/подпрограммы муниципальной программы Первомайского муниципального района, являющейся приложением 7 к Положению о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе, утвержденному постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 N 656 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе".

**V. Цель (цели), задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. Цель (цели) и задачи муниципальной программы:

- реализация государственных и муниципальных полномочий в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, терроризму и экстремизму на территории Первомайского муниципального района Ярославской области, повышение уровня безопасности граждан.

2. Задачами муниципальной программы являются:

- развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений;

-развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;

-профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального района;

-создание условий для обеспечения противодействия коррупции на территории Первомайского муниципального района.

**2. Целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значения показателей | | | |
| **2022 г.** (базовый) | 2024 г. | 2025 г. | 2026г |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории**  **Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 94 | 93 | 92 | 91 |
| 2 | Количество граждан, принимавших участие в профилактике правонарушений, в т.ч. -НД | ед. | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 3. | Количество пропагандистских материалов, направленных на профилактику правонарушений в печатных СМИ, сайтах | ед. | 68 | 74 | 80 | 86 |
| **Подпрограмма « Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием | ед. | 0 |  |  |  |
| 2 | Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа | чел. | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 3 | Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | ед. | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | Количество подростков, являющихся членами «Юный полицейский России», «Юный друг полиции». | ед. | 52 | 54 | 57 | 60 |
| 5 | Работа спортивных залов в вечернее время | ед | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского**  **муниципального района» на 2024-2026 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных в муниципальном районе мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | чел. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе»**  **на 2024-2026 годы** | | | | | | |
| 1 | Доля населения района в возрасте от 18 до 70 лет включительно, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по обеспечению ими реализации государственной политики по противодействию коррупции на территории района, в общей численности граждан, принявших участие в опросе | % | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| 2 | Доля муниципальных учреждений имеющих наполненный раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте в сети Интернет | % | 90 | 95 | 97 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, включенные в Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы и прошедших повышение квалификации и обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | % | 40 | 50 | 65 | 80 |

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | итого |
| Подпрограмма- «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы | средства местного бюджета | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 96,00 |
| всего | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 96,00 |
| Подпрограмма-  «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних  Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы | средства местного бюджета | 398,00 | 395,00 | 418,00 | 1211,00 |
| всего | 398,00 | 395,00 | 418,00 | 1211,00 |
| Подпрограмма-  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы | средства местного бюджета | 21,00 | 12,00 | 23,00 | 56,00 |
| всего | 21,00 | 12,00 | 23,00 | 56,00 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе » на 2024-2026 годы | средства местного бюджета | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 31,00 |
| всего | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 31,00 |
| ИТОГО по муниципальной Программе | средства местного бюджета | 460,00 | 449,00 | 485,00 | 1394,00 |
| Всего | 460,00 | 449,00 | 485,00 | 1394,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Подпрограмма**

**«Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального**

**района» на 2024-2026 годы**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района 8-(48549)-2-11- 71  Отделение Министерства внутренних дел России по Первомайскому району  Армеев Н.В. 8-(48549)-2-11- 67 |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района  А.В. Бредников |
| Срок реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района,  Отделение Министерства внутренних дел России по Первомайскому району, |
| Участники мероприятий подпрограммы | - отдел образования Администрации Первомайского муниципального района и образовательные организации Первомайского муниципального района;  - территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского муниципального района;  - ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ;  -Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района;  - МУ «Агентство по делам молодежи» ПМР ЯО;  - администрации городского, сельских поселений;  - -руководители организаций всех форм собственности |
| Цель подпрограммы | Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений на территории Первомайского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего 96,00 тыс. руб., из них средства местного бюджета:  2024год – 30,00 тыс. руб.;  2025год –32,00 тыс. руб.;  2026 год –34,00 тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение количества правонарушений и преступлений на территории Первомайского муниципального района |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http:// pervomayadm.ru/municipal-nye.html |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Подпрограмма**

**«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних**

**Первомайского муниципального района» на 2024- 2026 годы**

**ПАСПОРТ подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского муниципального района  8- (48549)21171 |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района  А.В. Бредников |
| Срок реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского муниципального района,  Отделение Министерства внутренних дел России по Первомайскому району |
| Участники мероприятий подпрограммы | - службы Отделения МВД России по Первомайскому району;  - отдел образования администрации Первомайского муниципального района и образовательные учреждения муниципального района;  - отдел труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района;  - МУ Первомайский комплексный центр социального обслуживания населения;  - ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ;  - отдел культуры , туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района,  - МУ Спортивный комплекс «Надежда»,  - МУ «Агентство по делам молодежи» ПМР ЯО  - Первомайское отделение ГКУ Центр занятости населения Ярославской области;  - ГОУ ЯО Багряниковская школа-интернат  - Общественные КДН и ЗП при администрациях городского и сельских поселений  - организаций всех форм собственности |
| Цель подпрограммы | формирование комплексного межведомственного решения проблем профилактики правонарушений, безнадзорности, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего 1211,00 тыс. руб., из них:  средства местного бюджета:  2024 год – 39,00тыс. руб.;  2025 год –395,00 тыс. руб.;  2026 год –418,00тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | --обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков, проживающих на территории муниципального района  - развитие системы досуговых и оздоровительных учреждений для социальной адаптации и самореализации детей и подростков;  --формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, гражданской ответственности; развитие правового самопознания;  оптимизация познавательной деятельности, профилактика  безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся, воспитание основ безопасности. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http:// pervomayadm.ru/municipal-nye.html |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского**

**муниципального района» на 2024- 2026 годы**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Антитеррористическая комиссия Первомайского муниципального района  Секретарь АТК Власюк Л.П. (48549) 21280 |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района  А.В. Бредников |
| Срок реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отделение Министерства внутренних дел России по Первомайскому району,  Антитеррористическая комиссия Первомайского муниципального района,  Администрации городского, сельских поселений,  Структурные подразделения администрации Первомайского муниципального района, |
| Участники мероприятий подпрограммы | Отдел по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Первомайского муниципального района;  - отдел образования Администрации муниципального района и муниципальные образовательные организации;  - отдел культуры, туризма и молодёжной политики Администрации Первомайского муниципального района и муниципальные учреждения культуры;  - Отделение МВД России по Первомайскому району Ярославской области  - отдел труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского муниципального района;  - МУ Первомайский комплексный центр социального обслуживания населения,  - ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ;  - ГОУ ЯО Багряниковская школа-интернат;  - МУ Спорткомплекс «Надежда»;  - Администрации городского , сельских поселений  Организации различных форм собственности топливно-энергетического комплекса, торговли, сферы услуг |
| Цель подпрограммы | профилактика терроризма и экстремизма, в т.ч. выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего 56,00 тыс. руб., из них:средства местного бюджета:  2024 год –21,00 тыс. руб.;  2025 год –12,00 тыс. руб.;  2026 год –23,00 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Отсутствие террористических и экстремистских проявлений на территории Первомайского муниципального района |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http:// pervomayadm.ru/municipal-nye.html |

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПОДПРОГРАММА**

**«Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе»**

**на 2024-2026 годы**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел организационной деятельности, кадрового обеспечения, архивного дела и информатизации Администрации Первомайского муниципального района, (48549)21248 |
| Куратор подпрограммы | Управляющий делами Администрации Первомайского муниципального района  (48549) 2-12-80 |
| Срок реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | отдел организационной деятельности, кадрового обеспечения, архивного дела и информатизации Администрации Первомайского муниципального района,  Структурные подразделения администрации Первомайского муниципального района,  Муниципальные учреждения |
| Участники мероприятий подпрограммы | Управляющий делами Администрации Первомайского муниципального района;  - структурные подразделения Администрации муниципального района  - Отделение МВД России по Первомайскому району Ярославской области  -муниципальные учреждения |
| Цель подпрограммы | развитие и обеспечение функционирования системы противодействия коррупции |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего 31,00 тыс. руб., из них: средства местного бюджета:  2024 год – 11,00 тыс. руб.;  2025 год –10,00 тыс. руб.;  2026 год –10,00тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли населения района в возрасте от 18 до 70 лет включительно, удовлетворенного деятельностью ОМСУ по обеспечению ими реализации государственной политики по противодействию коррупции на территории района, в общей численности граждан, принявших участие в социологическом опросе, до 39 процентов |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http:// pervomayadm.ru/municipal-nye.html |

***Задачи и мероприятия подпрограммы***

**«Профилактика правонарушений на территории Первомайского**

**муниципального района» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/  мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб) | | | |
| наименование (единица измерения | плановое значение | всего | средства муниципального бюджета | Исполнитель и участники мероприятия в установленном порядке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Задача 1. Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, общей профилактики правонарушений | | система развита и функционирует  (Да/Не**т**) | да | 2024 | 30,00 | 30,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО |
| да | 2025 | 32,00 | 32,00 |
| да | 2026 | 34,00 | 34,00 |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности для жителей муниципального района | Количество проведённых мероприятий  Ед. | 23 | 2024 | - | - | ОО, ОУ,  МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 23 | 2025 | - | - | ОО, ОУ, МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 23 | 2026 | - | - | ОО, ОУ, МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 1.2 | Принятие мер по предупреждению правонарушений, преступлений, совершаемых на бытовой почве. Регулярно анализировать результаты взаимодействия субъектов профилактики по предупреждению преступлений в сфере быта. Рассматривать данный вопрос на заседаниях соответствующих комиссий Администрации Первомайского  муниципального района | Количество заседании комиссии  Ед. | 2 | 2024 | - | - | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
| 2 | 2025 | - | - |  |
| 2 | 2026 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | Участие граждан при выполнении мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка:  -при проведении крупномасштабных общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с привлечением членов групп НД;  - в период летнего оздоровительного сезона;  - в период избирательной компании. | система развита и функционирует  (Да/Не**т**) | Да | 2024 | - | - | Администрация ПМР Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО |
| Да | 2025 | - | - |  |
| Да | 2026 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка буклетов, памяток, информационно-методических материалов среди населения муниципального района в целях надлежащего информирования по личной безопасности, а также по профилактике краж, в т.ч.видов мошенничества, совершаемых с использованием мобильных средств, банковских карт и сети «Интернет», в том числе в отношении граждан пожилого возрастакраж и т.д | Количество произведенных буклетов, памяток  Шт. | 625 | 2024 | 20,00 | 20,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
| 600 | 2025 | 21,00 | 21,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
| 570 | 2026 | 22,00 | 22,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
| 1.5. | Проведение районного конкурса-  «Лучший народный дружинник» | количество проведенных конкурсов  ед. | 1 | 2024 | 10,00 | 10,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО Администрация ПМР |
| 1 | 2025 | 11,00 | 11,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО Администрация ПМР |
| 1 | 2026 | 12,00 | 12,00 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО Администрация ПМР |
| 1.6 | Проведение мероприятий  по подбору и привлечению граждан к охране общественного порядка:  - обучение граждан, участвующих в охране общественного порядка; | Количество человек  количество проведенных мероприятий по обучению граждан  ед. | ежегодно  по 3 | 2024-2026 | - | - | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО  Городское поселение Пречистое,  Кукобойское с/п  Пречистенское с/п |
| Ежегодно -по 4 | 2024-2026 | - | - | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО  Городское поселение Пречистое,  Кукобойское с/п  Пречистенское с/п |
| ***1.7*** | Регулярное рассмотрение на координационных и оперативных совещаниях результатов совместной деятельности по проблемным вопросам повышения эффективности профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка на территории муниципального района | Количество заседаний/ не менее  Ед. | 4 | 2024 | - | - | Администрация Первомайского МР Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО |
| 4 | 2025 | - | - | Администрация Первомайского МР Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО |
| 4 | 2026 | - | - | Администрация Первомайского МР Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО |
| 1.8 | Направление информаций в средства массовой информации-газета «Призыв» , на сайт районной Администрации, сайтов администраций поселений о результатах и принимаемых мерах по профилактике правонарушений и преступлений | Количество информаций  Ед. | 74 | 2024 | - | - | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация Первомайского МР |
|  |  |  |
| 2025 | - | - |
| 80 |
| 86 | 2026 | - | - | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация Первомайского МР |
| Итого по подпрограмме | | | | 2024 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2025 | 32,00 | 32,00 |
| 2026 | 34,00 | 34,00 |

***Задачи и мероприятия подпрограммы***

**«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Первомайского**

**муниципального района» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/  мероприятия (в установленном порядке) | | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем  Финансирования  (тыс. руб.) | | Исполнитель и участники мероприятия в установленном порядке |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | средства муниципального бюджета |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Задача1:Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних** | | | система развита и функционирует (Да/Не**т**) | да | ***2024*** | ***398,00*** | ***398,00*** | ТКДН и ЗП, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района |
| да | ***2025*** | ***395,00*** | ***395,00*** |
| да | ***2026*** | ***418,00*** | ***418,00*** |
| 1.1 | | Анализ (мониторинг)состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и с их участием на территории района; рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков на совещаниях при Главе муниципального района, межведомственных совещаниях, заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Количество заслушиваний по данному вопросу  Ед. | 8 | 2024 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 8 | 2025 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 8 | 2026 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 1.2. | | Оказание методической помощи специалистам общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений муниципального района. | Количество проведенных совещаний  ед | 1 | 2024 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 1 | 2025 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 1 | 2026 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 1.3. | | Проведение совместных совещаний с сотрудниками Отделения МВД РФ России по Первомайскому району по соблюдению требований законодательства при подготовке материалов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их родителей. | количество проведенных совещаний  ед. | 1 | 2024 | - | - | Отделение полиции,  ТКДН и ЗП |
| 1 | 2025 | - | - | Отделение полиции,  ТКДН и ЗП |
| 1 | 2026 | - | - | ТКДН и ЗП, Отделение полиции |
| 1.4 | | Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав несовершеннолетних, правового воспитания работы субъектов профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних | Количество информаций  Ед. | 10 | 2024 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 11 | 2025 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 12 | 2026 | - | - | ТКДН и ЗП |
| 1.5. | | .Проведение спортивных соревнований (мероприятий) с привлечением подростков «группы риска» или вступивших в конфликт с законом, - пропаганда здорового образа жизни, а также с участием детей из семей участников СВО:  - лыжная гонка между участниками физкультурно-спортивных клубов (п. Пречистое /с. Семеновское)  - волейбольный турнир «Юный солдат»  - районный футбольный турнир к Дню физкультурника  -открытое Первенство по шахматам среди детей и подростков ко Дню поселка Пречистое  -соревнования по русской лапте среди  любительских команд-семей с детьми  - легкоатлетическая тропа препятствий | Количество проведенных соревнований  Ед. |  |  |  |  | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 1 | 2024 | 10.0 | 10.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 1 | 2025 | 11.0 | 11.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 2026 | 11.0 | 11.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2024 | 10.0 | 10.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2025 | 10.0 | 10.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2026 | 10.0 | 10.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2024 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2025 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2026 | 9.0 | 9.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2024 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2025 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2026 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2024 | 7.0 | 7.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2025 | 7.0 | 7.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2026 | 7.0 | 7.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2024 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2025 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 2026 | 8.0 | 8.0 | Администрация Первомайского МР, Спортивный комплекс «Надежда» |
| 1.6. | | 1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма (приобретение светоотражающих элементов- значки, браслеты, трафареты, сигнальные жилеты, краски и т.п.) | Количество проведенных мероприятий  Ед. | 10 | 2024 | 20.0 | 20.0 | ТКДН и ЗП Администрации ПМР, ОГИБДД Отделение полиции, |
| 11 | 2025 | **20.0** | **20.0** | ТКДН и ЗП Администрации ПМР, ОГИБДД Отделение полиции |
| 12 | 2026 | 20.0 | 20.0 | ТКДН и ЗП Администрации ПМР, ОГИБДД Отделение полиции |
| 2. Проведение районного конкурса  детских рисунков «Полицейский Дядя Степа»  (ко Дню полиции) | Ед. | 1 | 2024 | 15.0 | 15.0 | ТКДН и ЗП Администрации ПМР, ОГИБДД Отделение полиции |
| 1 | 2025 | **16.0** | **16.0** | ТКДН и ЗП Администрации ПМР, ОГИБДД Отделение полиции |
| 1 | 2026 | 17.0 | 2170 | ТКДН и ЗП Администрации ПМР, ОГИБДД Отделение полиции |
| 1.7 | | Проведение смотра- конкурса среди образовательных учреждений муниципального района на лучшую организацию профилактической работы среди обучающихся, в **т.ч. по участию обучающихся во внеурочных мероприятиях** | Конкурс проведен  Да/нет | - | 2024 | - | - | Администрация ПМР,  ТКДН и ЗП |
| да | 2025 | - | - | Администрация ПМР,  ТКДН и ЗП |
| - | 2026 | 15.0 | 15.0 | Администрация ПМР,  ТКДН и ЗП |
| 1.8 | | Проведение районного смотра -конкурса среди дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп на лучшую организацию работы по ранней профилактике семейного неблагополучия | Конкурс проведен  Да/нет | да | 2024 | - | - | Администрация ПМР,  ТКДН и ЗП |
| - | 2025 | 15.0 | 15.0 | Администрация ПМР, ТКДН и ЗП |
| - | 2026 | - | - |  |
| 1.9 | | Проведение обучающего семинара для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов по вопросам совершенствования профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы с несовершеннолетними (приглашение специалистов ИРО) | Семинар проведен да/нет | Да | 2024 | 15.0 | 15.0 | Отдел образования, ТКДН и ЗП |
| Да | 2025 | 15.0 | 15.0 | Отдел образования,  ТКДН и ЗП |
| да | 2026 | 15.0 | 15.0 | Отдел образования,  ТКДН и ЗП |
| 1.10 | | Проведение интеллектуальной игры («Брейн-ринг») для обучающихся образовательных учреждений муниципального района на различные правовые темы. | Игра проведена  Да/нет | Да | 2024 | 10.0 | 10.0 | Отдел образования,  ДДТ, ТКДН и ЗП |
| Да | 2025 | 10.0 | 10.0 | Отдел образования,  ДДТ, ТКДН и ЗП |
| да | 2026 | 10.0 | 10.0 | Отдел образования,  ДДТ, КДН и ЗП |
| 1.11 | | Проведение районных конкурсов:  - районный конкурс сочинений по темам о гражданственности, патриотизме- «Я люблю свой родной край», «Моя Родина и Я», «Как я понимаю слово патриотизм», «Мой рассказ о Герое СВО»  -конкурс буклетов, памяток «Что мы должны знать о своих правах и обязанностях?» «Экстремизм- это не для нас..», «Мы против коррупции..» | Конкурс проведен  Да/нет | да | 2024 | 10.0 | 10.0 | Администрация ПМР, ТКДН и ЗП |
| - | 2025 | - | - | Администрация ПМР, ТКДН и ЗП |
| - | 2026 | 10.0 | 10.0 |  |
| да | 2024 | 10.0 | 10.0 | Администрация ПМР, ТКДН |
| - | 2025 | - | - | и ЗП |
|  | 2026 | 10.0 | 10.0 |  |
| 1.12 | | Проведение конкурсно- познавательной программы «Я- гражданин большого Мира» для обучающихся школ муниципального района | конкурсно- познавательная программа  проведена  да/нет | Да | 2024 | 13.0 | 13.0 | Первомайская МЦБС |
| Да | 2025 | 13.0 | 13.0 | Первомайская МЦБС |
| да | 2026 | 14.0 | 14.0 | Первомайская МЦБС |
| 1.13 | | Привлечение школьных органов самоуправления, детских объединений –из числа подростков-волонтеров для проведения правовых лекториев «Закон есть закон» . | Количество объединений  Ед. | 8 | 2024 | 10.0 | 10.0 | Отдел образования, ДДТ |
| 8 | 2025 | 10.0 | 10.0 | Отдел образования, ДДТ |
| 8 | 2026 | 10.0 | 10.0 | Отдел образования, ДДТ |
| 1.14 | | Вовлечение подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в кружки и секции при образовательных учреждениях муниципального района, при МУ Первомайский Дом детского творчества:  -  - районная игра «Стартинейджер»  -выставки детского творчества «Красота рукотворная» | Мероприятие проведено да/нет |  |  |  |  | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| Да | 2024 | 9.0 | 9.0 | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| Да | 2025 | 9.0 | 9.0 | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| Да | 2026 | 9.0 | 9.0 | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| да | 2024 | 8.0 | 8.0 | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| Да | 2025 | 8.0 | 8.0 | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| Да | 2026 | 8.0 | 8.0 | Отдел образования,  МУ Первомайский Дом детского творчества |
| 1.15. | | . Проведение районной Акции «Здоровое поколение» в образовательных организациях Первомайского муниципального района | Акция проведена  Да/нет | Да | 2024 | 12.0 | 12-.0 | МУ «Агентство по делам молодежи |
| Да | 2025 | 12.0 | 12.0 | МУ «Агентство по делам молодежи |
| Да | 2026 | 12.0 | 12.0 | МУ «Агентство по делам молодежи |
| 1.16 | | Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики употребления всех видов психо-активных веществ**– обучающие семинары,** совещания,«круглые столы», для социальных педагогов, специалистов органов и учреждений Системы профилактики | Количество проведенных мероприятий  Ед. | 1 | 2024 | - |  | Администрация ПМР, ТКДН и ЗП |
| 2 | 2025 | - | - | Администрация ПМР, ТКДН и ЗП |
| 2 | 2026 | - |  | Администрация ПМР, ТКДН и ЗП |
| 1.17 | | Участие команд «Юный друг полиции» в областных мероприятиях отрядов «Юный друг полиции»:  - на базе Пречистенской средней школы  - на базе Первомайской средней школы  -на базе Козской средней школы |  |  |  |  |  |  |
| да | 2024 | 30.0 | 30.0 | образовательное учреждение |
| да | 2025 | 30.0 | 30.0 | образовательное учреждение |
| да | **2026** | **30.0** | **30.0** | образовательное учреждение |
| да | 2024 | - | - | образовательное учреждение |
| да | 2025 |  |  | образовательное учреждение |
| - | 2026 | - | - |  |
| да | 2024 | - | - | образовательное учреждение |
| да | 2025 |  |  | Образовательное  учреждение |
| - | 2026 | - | - |  |
| 1.18. | | Организация работы спортивных залов организаций в вечернее время – ( **8 спортивных залов школ муниципального района )** | Количество спортивных залов, функционирующих в вечернее время  Ед. | 8 | 2024 | 170.0 | 170.0 | образовательные учреждения муниципального района |
| 8 | 2025 | 170.0 | 170.0 | образовательные учреждения муниципального района |
| 8 | 2026 | 170.0 | 170.0 | образовательные учреждения муниципального района |
| 1.19 | | Содействие и проведение мероприятий информационного патриотического и правового воспитания с членами клубов «Юный друг полиции» | Количество мероприятий | 4 | 2024 | 15.0 | 15.0 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
| 2025 | 15.0 | 15.0 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
| 2026 | 15.0 | 15.0 | Отделение МВД России по Первомайскому району ЯО, Администрация ПМР |
|  | | ***Итого по муниципальной подпрограмме*** |  |  | ***2024***  ***2025г***  ***2026г*** | ***398.0***  ***395.0***  ***418.0*** | ***398.0***  ***395.0***  ***418.0*** |  |

**Задачи и мероприятия подпрограммы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского муниципального района» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | Срок  реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб.), всего | За счет средств местного бюджета, тыс.руб. | Исполнитель  и участники мероприятия |
| наименование  (единица измерения) | плановое  значение |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1: профилактика экстремизма  на территории муниципального района | | | | | 2024 | 0 | 0 |  |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 |
| 1.1. | Проведение анализа (мониторинг) оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму | | Количество заслушиваний по данному вопросу  Ед. | | 2 | 2024 | 0 | 0 | Отделение МВД России по Первомайскому району, АТК |
| 2 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2026 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация взаимодействия с местными отделениями политических партий, действующих в муниципальном районе, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями и организациями в целях профилактики экстремизма | | Количество проведенных совещаний, ед. | | 1 | 2024 | 0 | 0 | АТК |
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 1 | 2026 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение районного фестиваля детского и юношеского художественного творчества “Радуга» | | Проведено да/нет | | да | 2024 год | 0 | 0 | ОО, ОУ, ОКТиМП, МУК |
| да | 2025 год | 0 | 0 |
| да | 2026 год | 0 | 0 |
| 1.4. | Правовое просвещение обучающихся: организация в образовательных учреждениях общешкольных мероприятий и праздников, направленных на формирование отношений толерантности, посвящённых Международному дню толерантности, Дню народного единства, Уроки мира, Недели культуры народов мира , районного Дня памяти воинов, погибших при исполнении воинского и служебного долга | | количество проведенных мероприятий, ед. | | не менее 10 | 2024 год | 0 | 0 | ОО, ОУ, ОКТиМП, МУК |
| не менее 15 | 2025 год | 0 | 0 |
| не менее 20 | 2026 год | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2: Профилактика терроризма на территории Первомайского муниципального района | | | | | 2024 год  2025 год  2026 год | 21,00  12,00  23,00 | 21,00  12,00  23,00 |  |
| 2.1. | Подготовка и проведение заседаний антитеррористической комиссии, осуществление контроля за исполнением решений АТК . Работа межведомственной рабочей группы по проверке состояния антитеррористической защищенности | количество проведенных заседаний, ед. | | не менее 4 | | 2024 год | 0 | 0 | АТК |
| не менее 4 | | 2025 год | 0 | 0 |
| не менее 4 | | 2026 год | 0 | 0 |
| 2.2. | Актуализация паспортов безопасности объектов образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей | Доля актуализированных паспортов в общем количестве, % | | 85 | | 2024 год | 0 | 0 | АТК, ОО, ОКТиМП, МУ, |
| 90 | | 2025 год | 0 | 0 |
| 100 | | 2026 год | 0 | 0 |
| 2.3. | Проведение тренировок для отработки действий при террористической угрозе | количество проведенных тренировок, ед. | | не менее 2 | | 2024 год | 0 | 0 | АТК, ОО, ОКТиМП, МУ, объекты ТЭК |
| не менее 2 | | 2025 год | 0 | 0 |
| не менее 2 | | 2026 год | 0 | 0 |
| 2.4. | Изготовление информационных материалов для проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, наглядной агитации антитеррористической тематики (памяток, буклетов, информационных листков и др.) для распространения среди муниципальных учреждений и населения | Кол-во материалов, ед | | 1 | | 2024год | 11,00 | 11,00 | АТК, Администрация ПМР |
| 1 | | 2025год | 12,00 | 12,00 |
| 1 | | 2026год | 13,00 | 13,00 |
| 2.5. | Организация обучающих семинаров для специалистов органов местного самоуправления муниципального района, работников муниципальных учреждений по вопросам противодействия идеологии терроризма, экстремизма | Кол-во семинаров, ед. | | 1 | | 2024год | 10,00 | 10,00 | Администрация ПМР, АТК |
| 1 | | 2025год | - | - |
| 1 | | 2026год | 10,00 | 10,00 |
| Итого по подпрограмме | | | | | | 2024 | 21,00 | 21,00 |  |
| 2025 | 12,00 | 12,00 |
| 2026 | 23,00 | 23,00 |

Список используемых сокращений

Используемые сокращения:

АТК- антитеррористическая комиссия Первомайского муниципального района

ОКТиМП – отдел культуры, туризма и молодежной политики Администрации Первомайского муниципального района

ОО- отдел образования Администрации Первомайского муниципального района

ОУ- образовательные учреждения

МУК – муниципальные учреждения культуры

МУ – муниципальные учреждения

***Задачи и мероприятия подпрограммы***

**«Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | Срок  реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб), | Всего -за счет средств местного бюджета, тыс.руб. | Исполнитель  и участники мероприятия |
| наименование  (единица измерения) | плановое  значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Задача 1**.Профилактика коррупции в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | | | 2024 | 11,00 | 11,00 |  |
| 2025 | 10,00 | 10,00 |
| 2026 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции | количество служащих , повысивших квалификацию, чел. | не менее 10 | 2024 | 0 | 0 | ООдКоАдИ  (по отдельному плану, финансирование по программе Эффективная власть в ПМР» |
| не менее 10 | 2025 | 0 | 0 |
| не менее 10 | 2026 | 0 | 0 |
| 1.2. | Организация и проведение просветительских мероприятий (совещаний, семинаров и других мероприятий) в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции | количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | не менее 10 | 2024 год | 0 | 0 | ПО, ООдКоАдИ Общественная палата ПМР, Собрание Представителей ПМР |
| не менее 10 | 2025год | 0 | 0 |
| не менее 10 | 2026год | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 1.3. | Организация изготовления агитационно-просветительских материалов (памяток, буклетов) в сфере противодействия коррупции | количество изготовленных материалов, ед. | 0 | 2024 год | 0,0 | 0,0 | УД, ООдКоАдИ |
| не менее 1 | 2025 год | 10,0 | 10,0 |
| не менее 1 | 2026 год | 10,0 | 10,0 |
| 1.5. | Организация размещения в СМИ информационных материалов по вопросам реализации на территории района государственной политики по противодействию коррупции | количество размещенных информационных материалов данных интервью, ед. | не менее 1 | 2024 год | 0 | 0 | ООдКоАдИ, УД, редакция газеты «Призыв» |
| не менее 1 | 2025 год | 0 | 0 |
| не менее 1 | 2026 год | 0 | 0 |
| 1.6. | Обеспечение размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах МУ в разделе «Противодействие коррупции» | Доля муниципальных учреждений имеющих наполненный раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте в сети Интернет, % | 85 | 2024 год | 0 | 0 | МУ |
| 90 | 2025 год | 0 | 0 |
| 100 | 2026 год | 0 | 0 |
| 1.7. | Проведение в образовательных организациях района мероприятий разъяснительного, просветительского и воспитательного характера (лекций, семинаров, конкурсов, уроков и других мероприятий), направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям | количество проведенных мероприятий, ед. | не менее 5 | 2024 год | 11,00 | 11,00 | ОО, ООдКоАдИ образовательные учреждения |
| не менее 5 | 2025 год | 0 | 0 |
| не менее 5 | 2026 год | 0 | 0 |
| 1.8. | Осуществление анализа заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в муниципальных учреждениях, ОМСУ МР | анализ осуществлен, да/нет | да | 2024год | 0 | 0 | УД, ООдКоАдИ, ПО |
| да | 2025год | 0 | 0 |
| да | 2026год | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | | 2024 | 11,00 | 11,00 |  |
| 2025 | 10,00 | 10,00 |
| 2026 | 10,00 | 10,00 |

Список используемых сокращений

Используемые сокращения:

УД – управляющий делами Администрации Первомайского муниципального района

ООдКоАдИ – отдел организационной деятельности, кадрового обеспечения, архивного дела и информатизации Администрации Первомайского муниципального района

ПО – правовой отдел Администрации Первомайского муниципального района

СП АМР – структурное подразделение Администрации Первомайского муниципального района

ОО- отдел образования Администрации Первомайского муниципального района

МУ – муниципальные учреждения