Утверждена постановлением Администрации

Первомайского муниципального района Ярославской области

от 23.12.2021 г. № 720  
в редакции постановления Администрации Первомайского

муниципального района Ярославской области

от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

«**Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе» на 2022-2026 годы**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района,  начальник отдела Куликова А.А.,  8(48549)2-16-73 |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района Бредников А.В. 8(48549)2-13-48 |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Администрация Первомайского муниципального района,  отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоёв населения к ценностям традиционной и современной культуры, сохранение и развитие культурного наследия Первомайского района. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе»» на 2022-2026 годы  2.Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения и материально-технической базы библиотек» на 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | всего по муниципальной программе – 293335,57526 тыс. руб., из них:  федеральные средства – всего 1965,18204 тыс. руб.,  из них:  2022 год - 1716,886 тыс. руб.  2023 год - 66,126 тыс. руб.  2024 год - 60,14104 тыс. руб.  2025 год - 59,393 тыс. руб.  2026 год - 62,636 тыс.руб.  областные средства – всего 71023,17722 тыс. руб.,  из них:  2022 год -13604,87826 тыс. руб.  2023 год -15587,573 тыс. руб.  2024 год -14103,36996 тыс. руб.  2025 год -13864,223 тыс. руб.  2026 год -13863,133 тыс.руб.  средства местного бюджета – всего 197383,332 тыс. руб., из них:  2022 год - 47932,407 тыс. руб.  2023 год - 69384,917 тыс. руб.  2024 год - 53288,2 тыс. руб.  2025 год - 28882,835 тыс. руб.  2026 год - 15198,857 тыс. руб. иные источники - всего 5660,0 тыс. руб., из них:  2022 год - 1150,0 тыс. руб.  2023 год - 1150,0 тыс. руб.  2024 год - 1120,0 тыс. руб.  2025 год - 1120,0 тыс. руб.  2026 год - 1120,0 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | **-** подпрограмма «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе»» на 2022-2026 годы:  всего – 276031,69126 тыс. руб., из них:  2022 год - 62858,94126 тыс. руб.  2023 год - 70429,962 тыс.руб.  2024 год - 68571,711 тыс.руб.  2025 год - 43926,451 тыс.руб.  2026 год - 30244,626 тыс.руб.  **-**подпрограмма «Развитие библиотечногообслуживания населения и материально-технической базы библиотек» на 2022-2026 годы:  всего- 17303,884 тыс. руб., из них:  2022 год- 1545,230 тыс.. руб. 2023 год –15758,654тыс. руб |
| Конечные результаты муниципальной программы | -увеличение количества посещений библиотек с 91100 до 176600 человек;  -увеличение количества проведённых мероприятий с 2988 до 3007;  -увеличение количества учащихся в МОУ ДМШ п.Пречистое с 99 до 110;  -количество созданных (реконструированных) либо капитально отремонтированных объектов культуры — не менее 1 ед в год;  -увеличение числа волонтеров с 46 до 49 чел.;  -увеличение обращаемости библиотечного фонда с 1,5 до 1,8 ед.;  -количество мероприятий, организованных за счет средств, переданных городским поселением Пречистое, в соответствии с заключенным соглашением в количестве 10 ед ;  - обеспечение бухгалтерского учёта в 32 учреждениях культуры  -увеличение количества зарегистрированных пользователей, получателей услуг в станционной библиотеке р.п.Пречистое с 303 до 520 чел. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomayadm.ru/municipal-nye.html> |
|  |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**Программы**

Муниципальная программа (далее программа) направлена на повышение качества и доступности бюджетных услуг в сфере культуры, и как одного из направлений Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года, утвержденной решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 15.11.2018 №19 «О стратегии социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года».

Развитие инфраструктуры отрасли, культурное сотрудничество, исторически сложившиеся творческие традиции и уникальное архитектурное и природное богатство территории района позволяют предоставить разнообразные культурные услуги как населению, так и гостям Первомайского муниципального района Ярославской области.

В настоящее время в функциональной подчинённости отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (далее - Отдел) находятся 4 муниципальных учреждений культуры, в том числе МУК Первомайский МДК, МУК «Первомайская МЦБС», МОУ ДМШ п. Пречистое, МУ ЦОФ УК Первомайского МР.

На территории Первомайского муниципального района Ярославской области находится около 60 выявленных объектов культурного наследия.

Имеющиеся ресурсы сферы культуры района на протяжении трех последних лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженный в следующих количественных и качественных показателях:

-ежегодно число посещений киносеансов составляет в среднем 400 человек;

-ежегодно в среднем в детской музыкальной школе обучается 101 человек;

-растет число зарегистрированных пользователей в библиотеках – на конец 2021 года оно составило 9180 человек;

- действует 123 клубное любительское объединение;

-ежегодно в среднем участниками клубных формирований являются более 2500 человек;

- проводится более 2900 массовых мероприятий в год.

При этом анализ показателей деятельности сферы культуры на муниципальном уровне выявляет наличие следующих сильных сторон:

- опыт в реализации всероссийских, региональных, межмуниципальных и районных мероприятий на базе муниципальных учреждений культуры;

- региональная поддержка мероприятий Программы на областном уровне;

-финансовая поддержка из бюджета муниципального района мероприятий по проведению ремонтных работ и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

-наличие нормативной правовой базы для реализации мероприятий Программы,

-наличие федеральной нормативной правовой базы, регулирующей совместное осуществление мер по охране материального культурного наследия;

-наличие муниципальных учреждений культуры, на базе которых можно реализовать мероприятия Программы;

-наличие квалифицированных специалистов, которые вовлечены в реализацию мероприятий Программы;

-привлекательный, для специалистов культуры и деятелей искусства, культурный облик Первомайского муниципального района.

Слабыми сторонами сферы культуры на муниципальном уровне являются такие факторы, как:

- слабо развитая маркетинговая деятельность;

- «старение» кадров;

-слабый приток молодых специалистов в сферу культуры.

**II. Приоритеты политики**

**Администрации Первомайского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Обеспечение условий для развития культуры является одним из направлений стратегии социально-экономического развития Первомайского муниципального района и определяет задачи политики органов местного самоуправления по поддержке и развитию сети учреждений культуры .

Положительной динамике развития культуры на территории района способствует проводимый администрацией района комплекс мероприятий, включающий следующие направления:

- реализация программ развития культуры;

-сокращение административных ограничений для деятельности учреждений культуры;

- повышение престижа отрасли и работников культуры.

Основными направлениями поддержки отрасли культуры являются:

-сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Первомайского района как национального богатства;

-обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры;

-создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - просветительской деятельности, организации дополнительного образования для детей и культурного досуга;

-продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и патриотическому воспитанию личности;

- обеспечение информационного развития отрасли культуры;

-создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-обучение кадров.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:

-увеличение количества посещений библиотек с 91100 до 176600 человек;

-увеличение количества проведённых мероприятий с 2988 до 3007;

-увеличение количества учащихся в МОУ ДМШ п.Пречистое с 99 до 110;

-количество созданных (реконструированных) либо капитально отремонтированных объектов культуры — не менее 1 ед в год;

-увеличение числа волонтеров с 46 до 49 чел.;

-увеличение обращаемости библиотечного фонда с 1,5 до 1,8 ед.;

-количество мероприятий, организованных за счет средств, переданных городским поселением Пречистое, в соответствии с заключенным соглашением в количестве 10 ед;

-обеспечение бухгалтерского учёта в 32 учреждениях культуры;

--увеличение количества зарегистрированных пользователей, получателей услуг в станционной библиотеке р.п.Пречистое с 303 до 520 чел..

Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы (как количественных показателей, так и целевых индикаторов) является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

**III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования при реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе» на 2022-2026 годы являются федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений культуры:

-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

-Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4F74C8F01CB425EF38035B4ACFE265657AF07CA4F54430269D1965E1E6B2DA7A0D934FA607E88164D92F418106l0a4N) от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

-Закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-Национальный проект "Культура"на 2019 - 2024 годы;

-[Стратегия](consultantplus://offline/ref=4F74C8F01CB425EF38034547D98E3B607FFF20A9F7413870C94563B6B9E2DC2F5FD311FF46AE9265DD3745810D0F96DC7DECFE0B6FDAAE4E26A0B5C1l9aDN) социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года";

-Стратегия социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года, утвержденная решением Собрания Представителей Первомайского муниципального района от 15.11.2018 № 19 «О стратегии социально-экономического развития Первомайского муниципального района до 2025 года»;

-Устав Первомайского муниципального района Ярославской области (принят Собранием Представителей Первомайского муниципального района 28 июня 2005 года).

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы и организацию взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, которым является отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации Первомайского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы, за рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

-своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы;

-разработку предложений по внесению изменений в муниципальную программу, в том числе в части содержания, назначения исполнителей и определения объемов и источников финансирования муниципальной программы;

-разработку проектов нормативных правовых актов по реализации муниципальной программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий муниципальной программы;

-координацию работы исполнителей подпрограммы муниципальной программы;

-определение конкретных форм и методов управления мероприятиями подпрограммы муниципальной программы;

-контроль исполнения подпрограммы муниципальной программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций;

-контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

-обобщение и анализ хода реализации муниципальной программы, подготовку отчетов о реализации муниципальной программы на основе представленных исполнителями подпрограммы муниципальной программы отчетов по установленным формам, в том числе отчетов о расходовании средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы муниципальной программы;

-информационное сопровождение реализации муниципальной программы, в том числе информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задач муниципальной программы;

-размещение на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о результатах реализации муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в рамках компетенции. Исполнители мероприятий подпрограммы отвечают за реализацию мероприятий и достижение показателей их результатов.

Исполнители мероприятий подпрограммы в рамках компетенции представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в сроки, установленные нормативным правовым актом в области программно-целевого планирования, отчеты о реализации мероприятий подпрограммы по установленным формам, в том числе отчеты о расходовании средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы являются средства бюджета Первомайского муниципального района.

Финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляется органами финансового контроля.

Оценка промежуточной и итоговой результативности и эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=141D1A30A30FEB3E420040116DFCAAFE0103AC3D13A4B2D2648266242D70F030DD36C4A2BB487CE1890D988D22762FBB3C1FCCC0FD6568F43D6137D6ODn5K) оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района/подпрограммы муниципальной программы Первомайского муниципального района, являющейся приложением 7 к Положению о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе, утвержденному постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 N 656 "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Первомайском муниципальном районе".

**V. Цель, задачи и целевые показатели**

**муниципальной программы**

**1. Цель и задачи муниципальной программы:**

Основная цель муниципальной программы - обеспечение полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоёв населения к ценностям традиционной и современной культуры, сохранение и развитие культурного наследия Первомайского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

-организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ подведомственными муниципальными учреждениями;

-участие в региональном проекте «Культурная среда»;

-развитие материально-технической базы библиотек Первомайского муниципального района.

**2. Целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица изме рения | Плановое значение показателя | | | | |  |
| базовое, 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе» на 2022-2026 годы** | | | | | | | | |
| 1.1 | Сохранение сети учреждений, пре доставляющих му ниципальные услуги (работы) | Ед . | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 |
| 1.2 | Рост уровня удов летворенности граждан качест вом муниципаль ных услуг (работ) | % | 90 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 |
| **2. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения и материально-технической базы библиотек» на 2022-2026 годы** | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение заре гистрированных пользователей, по лучателей услуг в станционной биб лиотеке р.п.Пречистое | Чел. | 303 | 305 | 400 | 450 | 520 | 540 |
| **3. Подпрограмма «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе»» на**  **2022-2026 годы** | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля специалис тов отрасли куль туры , ежегодно повышающих ква лификацию и про фессиональную компетенцию, от общего числа специалистов от расли | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Доля отремонти рованных и (или) оснащенных му ниципальных учреждений, под ведомственных отделу культуры, туризма и моло дежной политики от общего числа учреждений | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансировния | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации: | | | | |  |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе»» на 2022-2026 годы** | | | | | | |  |
| 1.1 | Федеральные средства | **1965,18204** | 1716,886 | 66,126 | 60,14104 | 59,393 | 62,636 |  |
| Областные средства | **71023,17722** | 13604,87826 | 15587,573 | 14103,36996 | 13864,223 | 13863,133 |  |
| Средства местного бюджета | **197383,332** | 46387,177 | 53626,263 | 53288,2 | 28882,835 | 15198,857 |  |
| 1.2 | Иные источники | **5660,0** | 1150,0 | 1150,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 |  |
| **2** | **Подпрограмма**  **«Развитие библиотечного обслуживания населения и материально-технической базы библиотек» на 2022-2026 годы** | | | | | | |  |
| 2.1 | Средства местного бюджета | 17303,884 | 1545,230 | 15758,654 |  |  |  |  |
|  | **Итого по му ниципальной програм ме, в том числе:** | **293335,57526** | **64404,17126** | **86188,616** | **68571,711** | **43926,451** | **30244,626** |  |
| Федеральные средства | **1965,18204** | 1716,886 | 66,126 | 60,14104 | 59,393 | 62,636 |  |
| Областные средства | **71023,17722** | 13604,87826 | 15587,573 | 14103,36996 | 13864,223 | 13863,133 |  |
| Средства местного бюджета | **214687,216** | 47932,407 | 69384,917 | 53288,2 | 28882,835 | 15198,857 |  |
| Иные источники | **5660,0** | 1150,0 | 1150,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Подпрограмма**

**«Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе»»**

**на 2022-2026 годы**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы | Отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района Ярославской области, начальник отдела Куликова А.А., (848549)2-16-73 |
| Куратор ведомственной целевой программы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района Бредников А.В, (848549)2-13-48 |
| Срок реализации ведомственной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы | -Муниципальное учреждение Центр обеспечения функционирования учреждений культуры Первомайского муниципального района.  -Муниципальное учреждение культуры «Первомайская межпоселенческая библиотечная система».  -Муниципальное учреждение культуры«Первомайский межпоселенческий дом культуры» Первомайского муниципального района.  -Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа п.Пречистое.  -Муниципальное учреждение «Агентство по делам молодежи» Первомайского муниципального района Ярославской области. |
| Участники мероприятий ведомственной целевой программы | -Муниципальное учреждение Центр обеспечения функционирования учреждений культуры Первомайского муниципального района.  -Муниципальное учреждение культуры «Первомайская межпоселенческая библиотечная система».  -Муниципальное учреждение культуры«Первомайский межпоселенческий дом культуры» Первомайского муниципального района.  -Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа п.Пречистое.  -Муниципальное учреждение «Агентство по делам молодежи» Первомайского муниципального района Ярославской области. |
| Цель ведомственной целевой программы | Сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Всего — 276031,69126 тыс. руб., из них:  федеральные средства:  2022 год -1716,886 тыс. руб.  2023 год - 66,126 тыс. руб.  2024 год — 60,14104 тыс. руб.  2025 год — 59,393 тыс. руб.  2026 год — 62,636 тыс. руб.  областные средства:  2022 год -13604,87826 тыс. руб.  2023 год -15587,573 тыс. руб.  2024 год -14103,36996 тыс. руб.  2025 год -13864,223 тыс. руб.  2026 год -13863,133 тыс.руб.  средства местного бюджета:  2022 год - 46387,177 тыс.руб.  2023 год — 53626,263 тыс. руб.  2024 год — 53288,2 тыс.руб.  2025 год — 28882,835 тыс.руб.  2026 год — 15198,857 тыс.руб.  иные источники:  2022 год - 1150,0 тыс. руб.  2023 год - 1150,0 тыс. руб.  2024 год - 1120,0 тыс. руб.  2025 год - 1120,0 тыс. руб.  2026 год - 1120,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | -увеличение количества посещений библиотек с 91100 до 176600 человек;  -увеличение количества проведённых мероприятий с 2988 до 3007;  -увеличение количества учащихся в МОУ ДМШ п.Пречистое с 99 до 110;  -количество созданных (реконструированных) либо капитально отремонтированных объектов культуры - не менее 1 ед в год;  -увеличение числа волонтеров с 46 до 49 чел.;  -увеличение обращаемости библиотечного фонда с 1,5 до 1,8 ед.;  -количество мероприятий, организованных за счет средств, переданных городским поселением Пречистое, в соответствии с заключенным соглашением в количестве 10 ед;  -обеспечение бухгалтерского учёта в 32 учреждениях культуры. |
| Электронный адрес размещения ведомственной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomayadm.ru/municipal-nye.html> |

**Задачи и мероприятия**

**подпрограммы «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе»» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | | Результат выполнения задачи/мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | федеральные средства | областные средства | средства местного бюджета | иные источники | Исполнители и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | **Задача 1 «Организация предоставления муниципальных услуг и выполнения работ подведомственными муниципальными учреждениями** | | | | 2022 г. | 58503,808 | 61,675 | 12709,086 | 44583,047 | 1150,0 | ОКТиМП, МОУ ДМШ п.Пречистое, МУК Первомайский МДК, МУК «Семеновская ЦКС», МУК «Пречистенская ЦКС», МУК «Кукобойская ЦКС», МУ «Агентство по делам молодежи» , МУК «Первомайская МЦБС»,МУ ЦОФ УК |
| 2023г. | 67045,454 | 66,126 | 14750,878 | 51078,45 | 1150,0 |
| 2024г. | 68571,711 | 60,14104 | 14103,369 | 53288,20 | 1120,0 |
| 2025г. | 43926,451 | 59,393 | 13864,223 | 28882,835 | 1120,0 |
| 2026г. | 30244,626 | 62,636 | 13863,133 | 15198,857 | 1120,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  «Расходы на содержание  муниципальных библиотек» | | число посетителей библиотек (чел.) | 91100  105960  123620  158940  176600 | 2022 г. | 14190,175 |  | 3994,875 | 9955,3 | 240,0 | ОКТиМП  МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2023г. | 15371,186 |  | 4366,186 | 10765,0 | 240,0 |
| 2024г. | 16574,558 |  | 4671,558 | 11663,0 | 240,0 |
| 2025г. | 13411,558 |  | 4671,558 | 8500,0 | 240,0 |
| 2026г. | 9411,558 |  | 4671,558 | 4500,0 | 240,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | | обращаемость библиотечного фонда (ед.) | 1,5  1,6  1,7  1,8  1.8 | 2022г. | 88,933 | 61,675 | 22,811 | 4,447 |  | ОКТиМП  МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2023г. | 95,384 | 66,126 | 24,458 | 4,8 |  |
| 2024г. | 86,785 | 60,14104 | 22,24396 | 4,4 |  |
| 2025г. | 86,89 | 59,393 | 23,097 | 4,4 |  |
| 2026г. | 89,143 | 62,636 | 22,007 | 4,5 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3  «Расходы на содержание муниципальных  культурно-досуговых учреждений» | | количество проведённых мероприятий (ед.) | 3146  2988  2994    3001  3007 | 2022 г. | 28751,6 |  | 5982,0 | 22029,6 | 740,0 | ОКТ и МП  МУК Первомайский МДК, МУК «Семеновская ЦКС», МУК «Пречистенская ЦКС»,МУК «Кукобойская ЦКС» |
| 2023г. | 32404,20 |  | 7204,5 | 24509,7 | 690,0 |
| 2024г. | 31191,1 |  | 7710,0 | 22781,1 | 700,0 |
| 2025г. | 24910,0 |  | 7710,0 | 16500,0 | 700,0 |
| 2026г. | 17210,0 |  | 7710,0 | 8800,0 | 700,0 |
| 1.4 | Мероприятие 4  «Расходы на содержание МОУ ДМШ п.Пречистое» | | количество учащихся в МОУ ДМШ п.Пречистое (чел.) | 99  102  104  106  110 | 2022г. | 4606,215 |  | 1048,915 | 3387,3 | 170,0 | ОКТиМП  МОУ ДМШ п.Пречистое |
| 2023г. | 5623,836 |  | 1326,886 | 4076,95 | 220,0 |
| 2024г. | 5796,268 |  | 1459,568 | 4156,7 | 180,0 |
| 2025г. | 5044,003 |  | 1459,568 | 3404,435 | 180,0 |
| 2026г. | 3459,925 |  | 1459,568 | 1820,357 | 180,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5 «Расходы на содер жание муниципаль ного учреждения «Агентство по делам молодежи» Админис трации Первомайс кого муниципаль ного района Ярослав ской области» | | количество волонтеров (чел.) | 46  47  48  49  49 | 2022г. | 1196,5 |  |  | 1196,5 |  | МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 2023г. | 1122,0 |  |  | 1122,0 |  |
| 2024г. | 2449,0 |  |  | 2449,0 |  |
| 2025г. | 449,0 |  |  | 449,0 |  |
| 2026г. | 49,0 |  |  | 49,0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6  «Расходы на органи зацию и проведение мероприятий в сфере молодежной полити ки, в рамках направ ления работы по про филактике асоциаль ного поведения в  подростковой и молодежной среде» | | количество мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках на правления работы по профилактике асоциаль ного поведе ния в подро стковой и молодежной среде (ед.) | 6 | 2022г.  2023г. | 316,0  360,0 | **-** | 316,0  360,0 |  |  | МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 1.7 | Мероприятие 7  «Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках направления работы по содействию профессиональному самоопределению молодежи» | | количество мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках на правления работы по содействию профессиональному са моопределению моло дежи (ед.) | 8 | 2022г.  2023г. | 396,0  460,0 | - | 396,0  460,0 | - | - | МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 1.8 | Мероприятие 8  «Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках направления работы по социально-психологической поддержке молодых семей» | | количество мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках направления работы по социально-психологи ческой под держке мо лодых семей (ед.) | 6 | 2022г.  2023г. | 243,485  310,0 | - | 243,485  310,0 | - | - | МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 1.9 | Мероприятие 9  «Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках направления работы по вовлечению молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность» | | количество мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках на правления работы по вовлечению молодежи в волонтерс кую (добро вольческую) деятельно сть (ед.) | 9 | 2022г.  2023г. | 385,0  378,848 | - | 385,0  378,848 | - | - | МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 1.10 | Мероприятие 10  «Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, в рамках направления работы по информационному сопровождению реализации направлений государственной молодежной политики» | | количество мероприятий в сфере молодеж ной полити ки, в рамках направления работы по информационному соп ровождению реализа ции направ лений госу дарственной молодеж ной поли тики (ед.) | 3 | 2022г.  2023г. | 80,0  80,0 | - | 80,0  80,0 | - | - | МУ «Агентство по делам молодежи» |
| 1.11 | Мероприятие 11 «Расходы на содер жание муниципаль ного учреждения Центра обеспечения функционирования учреждений куль туры Первомайского муниципального района» | | обеспечение бухгал терского учёта в учреждениях куль туры (ед) | 36  36    32  32  32 | 2022г. | 7364,5 |  |  | 7364,5 |  | ОКТиМП  МУ ЦОФ УК |
| 2023г. | 10100,0 |  |  | 10100,0 |  |
| 2024г. | 12234,0 |  |  | 12234,0 |  |
| 2025г. | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| 2026г. | 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| 1.12 | Мероприятие 12 «Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий за счет средств, переданных городским поселением Пречистое, в соответствии с заключенным соглашением | | количество мероприятий, организо ванных за счет средст в, передан ных город ским поселе нием Пречи стое, в соот ветствии с заключен ным согла шением(ед.) | 6  10 | 2022г.  2023 г. | 64,0 |  |  | 64,0 |  | ОКТиМП  МУК Первомайский МДК |
| 1.13 | Мероприятие 13  «Расходы на органи зацию и проведение культурных меро приятий, направ ленных на улуч шение социального самочувствия жите лей муниципальных образований Ярос лавской области » | | количество мероприятий, направле нных на улу чшение со циального самочувст вия жителе й Первомай ского муни ципального района (ед.) | 10 | 2022 г.  2023 г.    2024 г. | 240,0  240,0  240,0 | **-** | 240,0  240,0  240,0 | **-** | **-** | МУК Первомайский МДК |
| 1.14 | Мероприятие 14  «Расходы на проведение районного мероприятия «Пречистый край-душа моя» (в рамках празднования Года культурного наследия народов России)» | | Количество организованных мероп риятий в ра мках прове дения райо нного праз дника «Пре чистый край-душа моя»- ед. | 12 | 2022 г. | 581,4 | **-** | **-** | 581,4 | **-** | МУК Первомайский МДК |
| 1.15 | Мероприятие 15  «На проведение районного мероприятия «Сила России в единстве народа» | |  |  | 2023г. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | МУК Первомайский МДК |
| 2 | **Задача 2 «Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, туризма и молодежной политики Администрации Первомайского муниципального района»** | | | | 2022г.  2023г. | 3624,7189  3384,508 | 1134,79 | 719,7169  836,695 | 1770,212  2547,813 | -  - | МУК Первомайский МДК  МУК «Семеновская ЦКС»  МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Количество объектов культуры, в которых проведены работы по укреплению материа льно–техн ической базы (ед.) | | 1 | 2022г. | 1792,0849 | 1134,79 | 419,7169 | 237,578 | **-** | МУК Первомайский МДК |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Текущий ремонт здания Урицкого сельского клуба» | | количество созданных, реконструи рованных либо капи тально отре монтирован ных объек тов куль туры (ед.) | 1 | 2022 г. | 252,769 | **-** | **-** | 252,769 | - | МУК «Семеновская ЦКС» |
| 2.3 | Мероприятие 3 «Капитальный ремонт помещений в здании Центральной библиотеки по адресу:п.Пречистое, ул.Ярославская, д.88» | | количество созданных, реконструированных либо капита льно отре монтирован ных объек тов куль туры (ед.) | 1 | 2022 г. | 282,5 | - | - | 282,5 | - | МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2.4 | Мероприятие 4  «Расходы на приобретение оборудования для МУК «Первоамйская МЦБС» и МУК «Семеновская ЦКС» | | количество объектов культуры, в которых при обрете но оборудо вание (ед.) | 2 | 2022 г. | 300,0 |  | 300,0 |  |  | МУК «Первомайская МЦБС», МУК «Семеновская ЦКС» |
| 2.5 | Мероприятие 5  «Капитальный ремонт ограждения территории приле гающей к зданию Центральной библи отеки МУК «Перво майская МЦБС» по адресу: Ярославская область, Первомай ский район, п. Пречистое, ул. Ярославская, д.88» | | количество создан ных, рекон струированных либо капитально отремон тированных объектов культуры  (ед.) | 1 | 2022 г. | 243,357 |  |  | 243,357 |  | МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2.6 | Мероприятие 6  «Текущий ремонт здания Кукобойского ДК по адресу: Ярославская область, Первомайский район, с. Кукобой, ул. Школьная, д.4» | | количество созданных, реконстру ированных либо капи тально отре монтирован ных объе ктов куль туры (ед.) | 1 | 2022 г. | 163,294 |  |  | 163,294 |  | МУК «Кукобойская ЦКС» |
| 2.7 | Мероприятие 7  «Расходы на проек тирование системы автоматической уста новки пожарной сиг нализации и системы оповещения и управ ления эвакуцией лю дей при пожаре в МУК «Первомайская МЦБС» | | количество объектов на которых разрабо тана проектно-сметная документация (ед.) | 1 | 2022 г | 64,554 |  |  | 64,554 |  | МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2.8 | Мероприятие 8  «Расходы на устройство молниезащиты в историко-краеведческом отделе Центральной библиотеки» | | количество объектов культуры, в которых установлено оборудо вание (ед.) | 1 | 2022 г | 91,056 |  |  | 91,056 |  | МУК «Первомайская МЦБС» |
| 2.9 | Мероприятие 9 «Расходы на приоб ретение кондици онера потолочного CENTEK с монта жом в МУК Пер вомайский МДК» | | количество объектов культуры, в которых установлено оборудо вание (ед.) | 1 | 2022 г | 182,5 |  |  | 182,5 |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.10 | Мероприятие 10  «Расходы на приобретение звуковой аппаратуры для Козского ДК» | | количество объектов культуры, в которых приобретено обору дование (ед.) | 1 | 2022 г | 252,604 |  |  | 252,604 |  | МУК «Пречистенская ЦКС» |
| 2.11 | Мероприятие 11. Приобретение автомобиля ЛАДА Нива Тревел в комплектации Комфорт | | количество объектов культуры, в которых приобретено оборудо вание(ед.) | 1 | 2023г. | 1260,741 |  |  | 1260,741 |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.12 | Мероприятие 12 « Капитальный ремонт дымовой трубы в Скалинском сельском клубе » | | количество объектов культуры, в которых установлено оборудо вание (ед.) | 1 | 2023г. | 199,999 |  |  | 199,999 |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.13 | Мероприятие 13 « Капитальный ремонт площадки у здания Семеновского сельского клуба » | | количество объектов культуры, в которых приобретено оборудо вание(ед.) | 1 | 2023г. | 718,052 |  |  | 718,052 |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.14 | Мероприятие 14 «Расходы на приобретение оборудования для МУК Первомайский МДК» | | количество объектов культуры, в которых приобретено оборудо вание (ед.) | 1 | 2023г. | 465,5 |  | 465.50 |  |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.15 | Мероприятие 15 «Текущий ремонт здания МУК Первомайский МДК» | | количество объектов культуры, в которых приобретено оборудо вание(ед.) | 1 | 2023г. | 369,021 |  |  | 369,021 |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.16 | Мероприятие 16  «Расходы на приобретение телевизора» | | количество объектов культуры, в которых приобретено оборудо вание(ед.) | 1 | 2023г. | 133,999 |  | 133,999 |  |  | МУК Первомайский МДК |
| 2.17 | Мероприятие 17 «Расходы на приобретение оборудования и инвентаря» | | количество объектов культуры, в которых приобретено оборудо вание(ед.) | 1 | 2023г. | 237,196 |  | 237,196 |  |  | МУК Первомайский МДК |
| 3 | **Задача 3 «Участие в региональном проекте «Культурная среда»»** | | Количество созданных,реконстру ированных либо капи тально отремон ти рованных объектов культуры  (ед.) | 1 | 2022г. | 678,331 | 470,421 | 173,992 | 33,918 | - | МОУ ДМШ п.Пречистое |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств» | | | | 2022г. | 678,331 | 470,421 | 173,992 | 33,918 | **-** | ОКТиМП, МОУ ДМШ п.Пречистое |
| 4 | **Задача 4.**  **Участие в региональном проекте «Творческие люди»** | | Количество работников, получивших государст венную под держку по итогу учас тия в регио нальном проекте «Творческие люди»- (чел.) | 1 | 2022 г. | 52,08336 | 50,0 | 2,08336 | - | - | МОУ ДМШ п.Пречистое |
| 4.1 | Мероприятие 1.  «Расходы на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры» | | | | 2022 г. | 52,08336 | 50,0 | 2,08336 | - | - | МОУ ДМШ п.Пречистое |
| **Итого по подпрограмме** | | | | | 2022г. | 62858,94126 | 1716,886 | 13604,87826 | 46387,177 | 1150,0 |  |
| 2023г. | 70429,962 | 66,126 | 15587,573 | 53626,263 | 1150,0 |
| 2024г. | 68571,711 | 60,14104 | 14103,36996 | 53288,2 | 1120,0 |
| 2025г. | 43926,451 | 59,393 | 13864,223 | 28882,835 | 1120,0 |
| 2026г. | 30244,626 | 62,636 | 13863,133 | 15198,857 | 1120,0 |
| **Всего** | **276031,69126** | **1965,18204** | **71023,17722** | **197383,332** | **5660,0** |

**Список используемых сокращении**

ОКТиМП- отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района Ярославской области

МУ ЦОФ УК — муниципальное учреждение центр обеспечения функционирования учреждений культуры Первомайского МР ЯО

МОУ ДМШ п.Пречистое- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа п. Пречистое

МУК Первомайский МДК- муниципальное учреждение культуры «Первомайский межпоселенческий Дом культуры» Первомайского муниципального района

МУ «Агентство по делам молодежи»- муниципальное учреждение «Агентство по делам молодёжи» Первомайского муниципального района Ярославской области

МУК «Кукобойская ЦКС»- Муниципальное учреждение культуры «Кукобойская централизованная клубная система»

МУК «Семеновская ЦКС»- Муниципальное учреждение культуры «Семеновская централизованная клубная система»

МУК «Пречистенская ЦКС»- Муниципальное учреждение культуры «Пречистенская централизованная клубная система»

Приложение 2 к

муниципальной программе

**Подпрограмма**

**«Развитие библиотечного обслуживания населения и материально-технической базы библиотек» на 2022-2026 годы**

**Паспорт**

**подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области, контактное лицо- заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Паршин В.А., тел.(848549) 2-10-48 |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы администрации Первомайского муниципального района Бредников А.В, (848549)2-13-48 |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2026 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области |
| Участники мероприятий подпрограммы | Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области,  МУК «Первомайская МЦБС» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного обеспечения жителей Первомайского муниципального района качественным, современным предоставление услуг библиотеки. |
| Объемы и источники финансирования | Всего - 17303,884 тыс. руб., из них:  средства местного бюджета:  2022 год- 1545,230 тыс. руб.  2023 год-15758,654 тыс.руб. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Ввод в эксплуатацию здания библиотеки |
| Электронный адрес размещения подпрограммы/ведомственной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://pervomayadm.ru/municipal-nye.html> |

**Задачи и мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | [федеральные средства](#Par1163) | областные средства | средства местного бюджета | [иные источники](#Par1164) | Исполнители и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| **1.Задача:«Развитие материально технической базы библиотек Первомайского муниципального района»** | | | | 2022г.  2023г. | 1545,230  15758,654 |  |  | 1545,230  15758,654 | - | Администрация Перво майского  МР ОКТ и МП, МУК «Первомайская МЦБС» |
| 1.1 | Мероприятие 1  «Строительство здания библи отеки по адре су: Ярослав ская область, Первомайский р-н, п.Пречис тое, ул. Лю бимская,д.12а» | количество зарегист рированых пользова телей,получателей услуг в станционной библио теке р.п. Пречистое (Чел.) | 403  405  450  520  520 | 2022г.  2023г.  2024г.  2025г.  2026г. | 1545,230  15758,654 |  |  | 1545,230  15758,654 | - | Администрация Первомайского МР  ОКТиМП, МУК «Первомайская МЦБС» |
| **Итого по подпрограмме** | | | | 2022г.  2023г. | 1545,230  15758,654 |  |  | 1545,230  15758,654 | - | Администрация Перво майского МР ОКТ и МП, МУК «Первомайская МЦБС» |

**Список используемых сокращении**

ОКТиМП- отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации Первомайского муниципального района Ярославской области

МУК «Первомайская МЦБС»- муниципальное учреждение культуры «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

**Паспорт объекта капитального строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование характеристики объекта | Значение характеристики объекта |
| 1 | Наименование объекта | Здание библиотеки |
| 2 | Цель объекта | Создание условий для эффективного обеспечения граждан качественным и современным предоставлением услуг библиотеки |
| 3 | Сроки строительства годы (начало и окончание) | Начало 2022 год  Окончание 2024 год |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославская область, Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Любимская, д.12а |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета Первомайского муниципального района | Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 11883,942 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта (планируемая мощность объекта) | 1.Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с 303 до 520 человек.  2.Увеличение числа посещений библиотеки с 3567 до 4500 человек.  3. Увеличение средней посещаемости в день с 11 до 12 человек.  4.Увеличение площади здания с 78,4 кв.м до 120 кв.м. |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета Первомайского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в объект | 0,750 |