**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 №

р.п. Пречистое

О праздновании 500-летия основания села Кукобой

Первомайского района Ярославской области

в 2026 году

 В целях подготовки к празднованию 500-летия основания села Кукобой Первомайского района Ярославской области в 2026 году,

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания села Кукобой Первомайского района Ярославской области и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 500-летия основания села Кукобой Первомайского района Ярославской области (приложение 2).

3. Провести День села Кукобой «Кукобой – душа России» (далее – праздник), посвященный празднованию 500-летия основания села Кукобой Первомайского района Ярославской области в последнюю субботу июня 2026 года.

4. Администрации Первомайского муниципального района, Администрации Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области осуществлять реализацию данного плана в рамках своей компетенции.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального района по социальной политике А.В. Бредникова.

 6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Первомайского

муниципального района М.Ю. Диморов

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник Отдела культуры

туризма и молодежной политики А.А. Куликова

Дата: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации

Первомайского муниципального района А.В. Бредников

Дата: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заведующий правовым отделом

администрации

Первомайского

муниципального района И.В. Гузина

Дата: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1 к постановлению администрации Первомайского муниципального района

от г. №

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия основания села Кукобой Первомайского района Ярославской области

Диморов Михаил Юрьевич – Глава Первомайского муниципального района, председатель комитета;

Бредников Анатолий Витальевич – Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по социальной полититке, заместитель председателя комитета;

Кошкина Елена Ивановна – Первый заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом;

Паршин Владимир Александрович- Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;

Власюк Лидия Перовна – управляющий делами Администрации Первомайского муниципального района;

Чистобородова Елена Юрьевна Глава Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области;

Куликова Анна Александровна- начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики Администрации Первомайского муниципального района;

Калинина Маргарита Рахимкуловна- начальник отдела образования Администрации Первомайского муниципального района;

Крюкова Валентина Васильевна- начальник Отдела финансов администрации Первомайского муниципального района;

Говорухина Ольга Валерьевна - председатель Собрания Представителей Первомайского муниципального района;

Костышина Светлана Владимировна- помощник Губернатора Ярославской области(по согласованию);

Представители Департамента культуры Ярославской области (по согласованию);

Представители Департамента финансов Ярославской области (по согласованию);

Представители Департамента туризма Ярославской области (по согласованию);

Представители Ярославского областного Дома народного творчества (по согласованию);

Представители Департамента образования Ярославской области (по согласованию);

Представители Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области (по согласованию);

Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (по согласованию);

Представители Департамента дорожного хозяйства Ярославской области (по согласованию);

Тепляков Александр Александрович – главный врач ГУЗ ЯО «Пречистенская ЦРБ» (по согласованию);

Клепакова Ольга Юрьевна- председатель Совета Первомайского райпо;

Зайцева Мария Сергеевна- консультант – главный архитектор отдела ЖКХ, строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Администрации Первомайского муниципального района;

Плетнева Лилия Леонидовна.- директор ООО «Кукобойская старина»;

Минева Татьяна Евгеньевна - главный редактор районной газеты «Призыв», председатель Общественной палаты Первомайского муниципального района;

Разгуляева Ольга Александровна.- директор МУК «Первомайская МЦБС»;

Хапаева Елена Николаевна.- директор МУК «Кукобойская ЦКС»;

Носова Ирина Александровна- директор МУ ЦСОН Первомайского МР(по согласованию);

Сидоров Алексей Николаевич- директор МУП ЖКХ Первомайского МР ЯО "Теплоснаб" (по согласованию);

Королев Александр Сергеевич.- индивидуальный предприниматель(по согласованию);

Медведев Александр Владимирович - Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа с. Кукобой –протоиерей.

Приложение 2

к постановлению Администрации Первомайского муниципального района

от г. №

**План мероприятий по подготовке и проведению празднования 500-летия основания села Кукобой Первомайского района Ярославской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственный |
|  **Разработка концепции юбилея** |
| 1 | Разработка единого логотипа (проведение фокус-групп) | 2023 год | Администрация Первомайского муниципального районаАдминистрация Кукобойского сельского поселенияДепартамент культуры Ярославской области (по согласованию)Департамент туризма Ярославской области (по согласованию) |
| 2 | Разработка сценариев мероприятий, посвященных празднованию 500-летия основания села Кукобой | 1 квартал 2026 года | МУК «Кукобойская ЦКС»Ярославский областной Дом народного творчества (по согласованию)Представители Департамента культуры Ярославской области (по согласованию) |
|  **Информационное освещение** |
| 3 | Информирование и привлечение жителей села к подготовке к празднованию 500-летия образования с. Кукобой ( привлечение к благоустройству придомовых территорий частных и многоквартирных домов) | В течение 2023-2024 года | Администрация Кукобойского сельского поселения |
| 4 | Изготовление и размещение баннеров, посвященных 500-летию образования с. Кукобой | До 1 мая 2026 года | Администрация Кукобойского сельского поселения |
| 5 | Размещение публикаций, посвященных 500-летию основания села Кукобой, в средствах массовой информации, размещение информации в социальных сетях сети Интернет. Создание единого хештега в ВК для публикаций.Создание рубрики на сайте учреждений культуры Первомайского МР, посвященных 500-летию основания села Кукобой. | Весь период | Редакция районной газеты «Призыв», социальные сети, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения образования, иные СМИ |
| 6 | Издание книги, посвященной с.Кукобой | 2023-2024 г.г. | МУК «Первомайская МЦБС» |
| 7 | Создание информационного центра на базе Кукобойского дома культуры | 2023 год | МУК «Кукобойская ЦКС» |
|  **Благоустройство, ЖКХ, архитектура** |
| 8 | Организация конкурса на лучшую модель стелы, расположенной на въездах в село Кукобой | 2 квартал 2023 года | Администрация Кукобойского сельского поселенияЗаместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (по согласованию);Представители Департамента дорожного хозяйства Ярославской области (по согласованию);Департамент финансов Ярославской области (по согласованию) |
| 9 | Организация благоустройства дворовых территорий, участие в региональных программах | Весь период до 2 квартала 2026 года | Администрация Кукобойского сельского поселения Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (по согласованию);Департамент финансов Ярославской области (по согласованию) |
| 10 | Ремонт фасада здания Дома культуры, озеленение прилегающей территории- разработка ПСД-Ремонтные работы | 2023-2024г.г.2024-2025г.г. | Администрация Первомайского муниципального районаМУК «Кукобойская ЦКС»;Отдел культуры, туризма и молодежной политики Администрации Первомайского МР;Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Департамент культуры Ярославской области (по согласованию) |
| 11 | Обустройство прилегающей территорий магазинов, кафе (освещение, озеленение, цветочное оформление и благоустройство) | Весь период | Администрация Кукобойского сельского поселенияИндивидуальные предпринимателиРАЙПОЗаместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры  |
| 12 | Благоустройство парка к 500-летию со дня образования с. Кукобой: архитектурное ограждение по периметру парка, замена входной группы «Ворота в сказку», реставрация сцены, установка лавочек, беседок, установка общественных туалетов, малые архитектурные формы, архитектурная подсветка объектов парка | Весь период | Администрация Кукобойского сельского поселенияЗаместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (по согласованию);Департамент финансов Ярославской области (по согласованию) |
| 13 | Ремонт асфальтового покрытия улиц села:Ул. СоветскаяУл. Школьная | Весь период до 2 квартала 2026 года | Администрация Кукобойского сельского поселенияЗаместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Департамент дорожного хозяйства Ярославской области ( по согласованию)Департамент финансов Ярославской области (по согласованию) |
| 14 | Проведение ежегодных конкурсов на звание «Лучший дом села», «Лучшая [придомовая территория](https://pandia.ru/text/category/pridomovie_territorii/)» | Ежегодно  | Администрация Кукобойского сельского поселенияМУК «Первомайская МЦБС»МУК «Кукобойская ЦКС» |
| 15 | Капитальный ремонт здания Первомайской школы:- разработка ПСД-Ремонтные работыОзеленение прилегающей территории, устройство универсальной спортивной площадки, асфальтирование подъездных путей, тротуаров | 2023-2024г.г.2024-2025 г.г.Весь период до 2 квартала 2026 года | Администрация Первомайского муниципального районаПервомайская средняя школа»;Отдел образования Администрации Первомайского МР;Администрация Кукобойского сельского поселенияЗаместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Департамент образования Ярославской области (по согласованию);Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области (по согласованию);Департамент финансов Ярославской области (по согласованию) |
| 16 | Создание единого музейного комплекса на базе Кукобойского дома культуры | 2024-2025 г..г | МУК «Кукобойская ЦКС»Первомайская средняя школа»;Департамент культуры Ярославской области (по согласованию);Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| 17 | Капитальный ремонт дороги п. Пречистое-с. Кукобой | 2023-2025г.г. | Департамент дорожного хозяйства Ярославской области (по согласованию) |
| 18 | Замена кровли и благоустройство территории Храма нерукотворного образа | 2023-2025г.г. | Рыбинская епархия, ГазпромЗаместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области (по согласованию) |
| 19 | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов незавершённого строительства на центральных улицах села Кукобой | 2023-2025г.г. | Собственники Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| **Организация культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий** |
| 20 | Историко-краеведческая работа по подбору информации о селе Кукобой и формирование экспозиций | Весь период  | МУК «Первомайская МЦБС» |
| 21 | Проведение [классных часов](https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/) на тему:- История образования села;- Почетный жители села, кто они?- История села в названия улиц;- Село, в котором я живу;- Знаменитые люди селаПубликация лучших практик в СМИ | Весь период | Отдел образования Администрации Первомайского муниципального районаПервомайская школа |
| 22 | Проведение циклов мероприятий в рамках подготовки к 500-летию основания села Кукобой:- «Знаешь ли ты свой край?»;- «История Кукобоя в лицах»;- Самая читающая семья;- Урок краеведения «История Первомайской школы с. Кукобой» | По отдельному плану | МУК «Первомайская МЦБС»МУК «Кукобойская ЦКС» |
| 23 | Формирование новых тур маршрутов «Кукобой и его окрестности» и их реализация(Приложение № 3) | Весь период | Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района по социальной политике ;Отдел культуры, туризма и молодежной полититки Администрации Первомайского МР;Администрация Кукобойского сельского поселения Департамент туризма Ярославской областиТур операторыДепартамент финансов Ярославской области (по согласованию) |
| 24 | Организация выставок:- фотовыставка «Туристическими тропами Кукобоя»;- выставка-фотопрочтение о Кукобойском крае;- стихов о селе «Прошлое и настоящее села»;- фотовыставка «Узнай уголок своего села»;- выставка из природного материала;- фотовыставка «Праздники. Обычаи. Традиции»;- выставка цветов «Цветочное настроение»;- выставка детского рисунка «Село мое родное»Взаимодействие с музеями Ярославской области | По отдельному плану | МУК «Первомайская МЦБС»МУК «Кукобойская ЦКС» |
| 25 | Концертная программа, посвященная селу | Июнь 2026 года | Администрация Кукобойского сельского поселенияМУК «Кукобойская ЦКС»Ярославский областной Дом народного творчества (по согласованию); |
| 26 | Выдвижение кандидатур жителей села на звание «Почетный гражданин Первомайского муниципального района» | 2026 год | Администрация Кукобойского сельского поселения |
| 27 | Представление документов для награждений Почетными грамотами и Благодарственными письмами | 2026 год | Руководители предприятий, учреждений, организаций, [индивидуальные предприниматели](https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/), Администрация Кукобойского сельского поселения |
| 28 | Проведение спортивных мероприятий, посвященных 500-летию села:- настольный теннис;-гиревой спорт;- волейбол;- спортивная игра «Зарница» | По отдельному плану | МУ Спортивный комплекс «Надежда»Первомайская школа |
| 29 | Организация приглашения гостей на День села | До 1 июня 2026 года | Управляющий делами Администрации Первомайского муниципального района |
| 30 | Праздничное оформление торговых и [промышленных предприятий](https://pandia.ru/text/category/promishlennoe_predpriyatie/), учреждений | Ко Дню села | Администрация Кукобойского сельского поселенияИндивидуальные предпринимателиРАЙПО |
| 31 | Обеспечение [охраны правопорядка](https://pandia.ru/text/category/ohrana_poryadka/) и [противопожарной безопасности](https://pandia.ru/text/category/protivopozharnaya_bezopasnostmz/) в местах проведения празднования Дня села | В день проведения Дня села | МЧС Отделение МВД России по Первомайскому МР |
| 32 | Обеспечение дежурства скорой помощи в местах проведения Дня села | В день проведения Дня села | ГУЗ ЯО «Пречистенская ЦРБ» |
| 33 | Организация торгового обслуживания | в день празднования Дня села | Администрация Кукобойского сельского поселения |
| 34 | Подготовка и реализация интерактивной программы «Традиции школы» | Июнь 2026 года | Первомайская средняя школа;Отдел образования Администрации Первомайского МР; |
| 35 | Создание иллюстрированного альбома «История и традиции школы» | 2025 год | Первомайская средняя школа;Отдел образования Администрации Первомайского МР; |
| 36 | Включение села Кукобой в ассоциацию самых красивых деревень России | 2023-2025г.г. | Заместитель Главы Администрации Первомайского муниципального района;Отдел культуры, туризма и молодежной полититки Администрации Первомайского МР;Администрация Кукобойского сельского поселения  |
| **Мероприятия по продвижению туристического продукта -выставочно-развлекательного комплекса «Владения Бабы Яги»** |
| 37 | Разработка бизнес-плана по выведению продукта на рынок. Необходимо провести технико-экономическое обоснование, оценить реальные затраты на разработку и реализацию, определить общую стоимость, норму прибыли, верхние и нижние границы прибыли, разработать стратегию и тактику ценообразования; | 2023 год | ООО «Кукобойская старина»Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| 38 | Продвижения туристического продукта на рынок:- работа с агентствами;- стимулирование сбыта;- реклама; | Весь период  | ООО «Кукобойская старина»Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| 39 | Проведение рекламной деятельности, направленной на продвижение туристского продукта района на российский туристский рынок; | Весь период | ООО «Кукобойская старина»Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| 40 | Содействие развитию межрегиональных туристских связей на основе взаимной выгоды | Весь период | ООО «Кукобойская старина»Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| 41 | Организация выпуска продукции с логотипом (ремесленнической, продукты питания) | Весь период | ООО «Кукобойская старина»Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |
| 42 | Разработка брендбука чайной «Сказка». Организация дополнительных услуг максимально обеспечивающих досуг для туристов (ярмарочные мероприятия, мастер-классы и др.) | Весь период | ООО «Кукобойская старина»Департамент туризма Ярославской области (по согласованию); |