**Информация Первомайского муниципального района**

**о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 24.02.2015 № 118**

**по состоянию на 01.01.2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пункта плана** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  | **Достигнутый результат (на отчетную дату)**  | **Примечание (проблемные вопросы)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Активация экономического роста** |
| Стабилизационные меры |
| 1. | Проведение работы по пересмотру расходов бюджета Первомайского муниципального района по приоритентности с выделением трех составляющих:- не подлежит сокращению при любых сценариях развития экономики;- возможные к частичному сокращению;- возможные к полному сокращению | до 15.03.2015 | **выполнено** (расходы бюджета на 2015 год сокращены) | - |
| 2. | Оптимизация расходов бюджета муниципального района с целью недопущения дефицита бюджета муниципального района | 31.12.2015 | **выполнено** (бюджет 2015 года бездефицитный) | - |
| 3. | Организация работы по сокращению муниципального долга в части погашения задолженности предприятий и организаций АПК по централизованным кредитам, полученным в 1992-1994 годах | 31.12.2017 | **выполнено** (муниципальный долг в сумме 217,9 тыс. руб. погашен полностью) | - |
| 4. | Постоянно обеспечивать отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы | ежемесячно | **выполнено** (отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы в 2015 г) | - |
| 5. | Разработка Комплексной дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в Первомайском муниципальном районе, включающей «дорожные карты»: «Поддержка малого предпринимательства», «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании», «Наличие и качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса», «Наличие и качество организационных механизмов поддержи инвесторов и бизнеса» | 01.03.2015 | **выполнено** (Комплексная дорожная карта разработана и утверждена постановлением администрации Первомайского МР от 27.02.2015 № 134) | - |
| 6. | Заключение соглашения с торговыми организациями с целью сдерживания роста цен на основные продукты питания и увеличения доли продукции производителей Ярославской области на прилавках магазинов. | 30.03.2015 | **выполнено** (заключены соглашения с 5-тью наиболее крупными торговыми организациями и ИП, имеющими розничные торговые точки) | - |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, систематизации сведений о его наличии и использовании:- выявление неиспользуемого (бесхозяйного) имущества и обеспечение его эффективного использования;- определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и использование;- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году проведена инвентаризация муниципального имущества, бесхозяйного имущества не выявлено, утвержден перечень имущества, сдаваемого в аренду, арендная плата взимается в полном объеме, задолженности по состоянию на 01.01.2016 г. по арендной плате нет)  | - |
| 8. | Введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за муниципальное имущество и отмены действующих в отношении его льгот | 31.12.2015 | **выполнено** (ставки арендной платы за муниципальное имущество на 2015 год не увеличены, действующие льготы не отменены) | - |
| 9. | Проведение мероприятий по мобилизации земельного налога и арендной платы за землю | 31.12.2017 | **выполняется** (в течение 2015 г. проведены работы по:1) установлению (уточнению) категорий земель (74 зем. участка);2) установлению видов разрешенного использования ЗУ (105 ЗУ);3) установлению правообладателей ЗУ (203 правообладателя);4) установлению несоответствий в адресах ЗУ (102 ЗУ);5) установление (уточнение) адресов ЗУ (363 ЗУ) |  - |
| 10. | Увеличение количества заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы  | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (проведено 7 заседаний комиссии) | - |
| 11. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности сферы образования и культуры: обоснованная оптимизация существующей сети муниципальных учреждений образования и культуры | 2015-2017 г.г. | **выполняется** (в 2015 году ликвидирован Беляевский филиал МУ Первомайская СОШ, проведена реорганизация МУП Первомайская ЦБС с сокращением штатной численности)  | - |
| Повышение эффективности муниципального управления |
| 12. | Обоснованная оптимизация штатной численности ОМСУ муниципального района | 30 апреля 2015 г. | **выполнено** (проведено сокращение штатной численности аппарата управления администрации муниципального района (сокращено 2 единицы) | - |
| 13. | Внедрение нормативов времени на выполнение типовых работ в ОМСУ муниципального района | 31 декабря 2016 г. | предусмотрено на 2016 год | - |
| 14. | Оптимизация структуры Администрации муниципального района | 31 декабря 2016 г. | предусмотрено в 2016 г. |  - |
| Снижение издержек бизнеса |
| 15. | Внедрение практики обращения в территориальное управление Росреестра по государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, и сделок с ним по заявлениям органов местного самоуправления | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполнено** (внедрена практика обращения в территориальное управление Росреестра по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним специалистом администрации) | - |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 16. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Первомайском муниципальном районе» на 2015-2017 годы | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году выполнены все мероприятия муниципальной программы, освоено 142,4 тыс. руб.) | - |
| 17. | Привлечение бюджетных ассигнований из областного и федерального бюджетов на финансовую поддержку СМиСП в рамках муниципальной программы | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году привлечены средства из областного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб.) | - |
| 18. | Актуализация и ведение Перечня имущества, находящегося в собственности Первомайского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполнено** (перечень имущества, предназначенный для передачи во владение и (или) пользование СМиСП актуализирован (постановление администрации Первомайского МР от 30.03.2015 № 203) | - |
| 19. | Создание информационно-консультационного центра по поддержке малого и среднего предпринимательства  | 31.12.2015 | **не выполнено**  | Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района на содержание штата Центра |
| 20. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг путем перевода их предоставления в электронном виде через Единый портал государтсвенных и муниципальных услуг и многофункциональные центры | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году на территории района открыт МФЦ) | - |
| 21. | Корректировка коэффициента базовой доходности (К2) для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 01.07.2015 | **не выполнено** (корректировка коэффициента К2 не проводилась всвязи с тем, что коэффициент дефлятор (К1) для расчета ЕНВД остался на уровне 2015 года | - |
| 22. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем 25 % от объема закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщика | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году 65,8 % закупок осуществлено у субъектов малого предпринимательства) | - |
| **II. Поддержка отраслей экономики** |
| Сельское хозяйство |
| 23. | Предоставление субсидии сельскохозяйственным организациям муниципального района на компенсацию части затрат на посев зерновых, зернобобовых культур и однолетних трав | 2015.г. | **выполнено** (по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в первомайском муниципальном районе в 2015 году» выплачено субсидий в сумме 2168,4 тыс. руб. | - |
| 24. | Сохранение субсидирования сельскохозяйственных организаций муниципального района в плановом периоде 2016-2017 г.г.. | 2016-2017 г.г. | **выполняется** (по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Первомайском муниципальном районе в 2016-2018 годах» предусмотрено предоставление субсидий в сумме 1800 тыс. руб.) | - |
| 25. | Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, сформированных за счет невостребованных земельных долей  | 2015-2017 г.г. | **выполняется** (на 01.01.2016 г. признано право муниципальной собственности на земли с/х назначения, сформированные в счет невостребованных земельных долей, в количестве 6656,8 га) | Отсутствие у поселений финансовых средств на межевание данных земельных участков |
| 26. | Активизация работы по привлечению инвесторов в сферу АПК на территории Первомайского муниципального района | 2015-2017 г.г. | **выполняется** (постоянно ведется работа по привлечению инвесторов в отрасль, для этого подготовлены материалы по 5 инвестиционным площадкам с размещением информации на сайтах Департамента АПК, Департамента имущественных и земельных отношений, Администрации Первомайского МР. Ведется работа по оформлению земельных участков в собственность поселений) | Низкая привлекательность отрасли, тяжелое финансовое положение предприятий, отсутствие оборотных средств на модернизацию производства |
| 27. | Участие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства ЯО Участие в реализации проекта «Покупай ярославское» | 31.12.2015 | **выполнено** (участие в выставке ЯрАгро-2015, реализация проекта «Покупай ярославское в торговых точках Первомайского района) | - |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 28. | Разработка «дорожной карты» по развитию жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполнено** («Дорожная карта» по развитию ЖКХ разработана и утверждена постановлением администрации Первомайского МР от 29.01. 2015 № 31) | - |
| 29. | Реализация мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Первомайского муниципального района, развитию газификации, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (выполнение поручения в соответствии с указом Президента РФ № 600 – Бесперебойное предоставление коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости) | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Первомайского района на 2015-2017 годы» в 2015 году реализованы мероприятия:- выполнены проектные работы по реконструкции ОСК в с. Кукобой;- осуществлено строительство шахтного колодца в д. Тарасово Кукобойского с/п;- выполнена модернизация артскважины в д. Федино Пречистенского с/п;- выполнено устройство сетей водопровода с колодцами в п. Пречистое, протяженностью 0,4 км. Всего по муниципальной программе в 2015 году освоено денежных средств в сумме 4576,1 тыс. руб. | - |
| 30. | Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Первомайского муниципального района  | 31.12.2015 | **выполнен** (выполнен капитальный ремонт крыш на 2-х многоквартирных домах в п. Пречистое, освоено денежных средств в сумме 3938,0 тыс. руб.) | - |
| 31. | Государственная поддержка молодых семей Первомайского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в рамках программы получили финансовую поддержку 9 семей, освоено денежных средств в сумме 5305,1 тыс. руб. | - |
| 32. | Реализация программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | до 31.12.2015 | **выполнено** (в рамках программы по переселению граждан построен 9-ти квартирный жилой дом в с. Николо-Гора Пречистенского с/п общей площадью 321,4 кв.м. Переселено 19 человек) | - |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 33. | Участие организаций и индивидуальных предпринимателей Первомайского муниципального района в мероприятиях ОЦП «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2016 годы | 31.12.2016 | **выполняется** (в рамках программы 17 мастеров Первомайского МР приняли участие в выставках народных художественных промыслов – «ЯрАгро-2015» и «Ярославский базар») | - |
| 34. | Обеспечение постоянного контроля за состоянием платежей за топливно-энергетические ресурсы со стороны потребителей в рамках Комиссии по работе с неплательщиками коммунальных услуг Первомайского муниципального района | ежемесячно | **выполняется** (заседания комиссии проводятся ежемесячно) | - |
| 35. | Недопущение просрочки оплаты за топливно-энергетические ресурсы со стороны бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Первомайского муниципального района | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (просрочка за оплату топливно-энергетических ресурсов со стороны бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2016 отсутствует) | - |
| Транспорт |
| 36. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Первомайского муниципального район, субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году предоставлена субсидия из бюджета района в сумме 9,2 млн. руб.) | - |
| Потребительский рынок |
| 37. | Предоставление организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимися доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Первомайского муниципального района, субсидии на возмещение части затрат на ГСМ | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году предоставлена субсидия из областного и местного бюджетов в сумме 246,0 тыс. руб.)  | - |
| 38. | Предоставление организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению, субсидии с целью возмещения части затрат | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году предоставлена субсидия из областного и местного бюджетов в сумме 55,6 тыс. руб.) | - |
| 39. | Предоставление льготы по арендной плате за нежилые помещения муниципальной собственности, находяшиеся в сельской местности, в которых размещены отделения почтовой связи | 1 квартал 2015 | **выполнено** (льготы предоставлены) | - |
| 40. | Предоставление льготы по арендной плате за нежилые помещения муниципальной собственности, находящиеся в сельской местности, в которых размещены комплексные приемные пункты | 1 квартал 2015 | **выполнено** (льготы предоставлены) | - |
| 41. | Поддержка предприятий розничной торговли, реализующих продукцию российских производителей – организация рынков «выходного дня» на территории муниципального района | 2015-2017 г.г. | **выполняется** (рынки «выходного дня» на территории района проводятся регулярно 1 раз в неделю) | - |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** |
| Обеспечение занятости населения |
| 42. | Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2015 год | в течение года | **выполнено** (мероприятия программы выполнены в полном объеме) | - |
| 43. | Мероприятия в рамках региональной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Ярославской области на 2013-2015 годы. Трудоустройство незанятых инвалидов | в течение года | **выполнено** (трудоустроено 3 незанятых инвалида) |
| 44. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | в течение года | **выполнено** (направлено на профессиональное обучение 29 безработных граждан) |
| 45. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | в течение года | **выполнено** (трудоустроено 9 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 73 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время) |
| 46. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | в течение года | **выполнено** (принимали участие в общественных работах 69 человек) |
| 47. | Содействие самозанятости безработных граждан | в течение года | **выполнено** (субсидию на развитие самозанятости получили 2 безработных гражданина в соответствии с программой) |
| 48. | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | в течение года | **выполнено** (выплаты безработным гражданам произведены в полном объеме) |
| 49. | Мероприятия по снижению неформальной занятости в Первомайском районе | в течение года | **выполнено** (в течение года выявлено 226 работников, с которыми не были заключены трудовые договора, из них со 192 работниками после проведенной проверки трудовые договора заключены) | - |
| Социальная поддержка граждан |
| 50. | Бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС, ЛПХ всем гражданам, имеющим 3-х и более детей, имеющим право на такое предоставление, и обратившимся в органы местного самоуправления Первомайского муниципального района | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году на учет поставлено 6 многодетных семей, 2-м семьям предоставлены в собственность земельные участки) | - |
| 51. | Информирование населения муниципального района о мерах социальной поддержки, предоставляемых отделом труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района | постоянно | **выполняется** (информирование проводится через сайт администрации Первомайского МР; газету «Призыв», путем размещения информации на стендах, досках объявлений в многоквартирных домах) | - |
| 52. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год | 31.12.2015 | **не выполнено** | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией |
| 53. | Проявление внимания и заботы к пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, оказание мер социальной поддержки пожилым гражданам | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году оказаны меры социальной поддержки 2680 гражданам на общую сумму 13520,3 тыс. руб.) | . |
| 54. | Предоставление социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимя в трудной жизненной ситуации | 01.01.2015-31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году оказана социальная помощь 350 малоимущим гражданам на сумму 2562,9 тыс. руб.)  | - |
| 55.. | Предоставление комплекса мер в сфере социального обслуживания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2015 г. | **выполнено** (в 2015 г. социальную помощь получили 1146 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставлено более 40 тыс. социальных услуг, освоено денежных средств в сумме 6990,0 тыс. руб.) | - |
| 56. | Реализация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет на временные рабочие места с обеспечением приоритетного трудоустройства граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных и неполных семей | 01.04.2015-31.12.2015 | **выполнено** (трудоустроено 96 несовершеннолетних граждан) | - |
| 57. | Организация курсов компьютерной грамотности для ветеранов, пенсионеров и инвалидов | 2015 г. | **выполнено** (обучено компьютерной грамотности 140 человек) | - |
| 58. | Сохранение системы детского отдыха, обеспечение отдыха детей и их оздоровления на территории Первомайского муниципального района | 31.12.2017 | **выполняется** (в 2015 году отдых и оздоровление получили 627 детей, освоено 2200,65 тыс. руб. областного бюджета) | - |
| 59. | Проведение мероприятий в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.:- открытие новых мемориальных комплексов на территории п. Пречистое, с. Кукобой, с. Николо-Гора;- проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей ветеранам, участникам ВОВ 1941-1945 г.г. | 2015 г. | **выполнено** (проведено торжественное открытие военно-мемориальных комплексов в п. Пречистое, с. Николо-Гора, с. Кукобой, разработан и утвержден план мероприятий в рамках подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. , вручены медали всем ветеранам и участникам ВОВ) | -  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |
| 60. | Выполнение Федерального закона от 27.08.2004 № 122 «Отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»:- составление годовой заявки на лекарственные препараты для льготного амбулаторного отпуска гражданам Первомайского муниципального района | 2015-2017 г.г. | **выполняется** (отпуск лекарственных препаратов производится согласно заявки на 2015 год. Текущая потребность удовлетворена в полном объеме) | - |
| 61. | Выполнение постановления Правительства РФ № 550 от 24.07.2001 «О программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | 2015-2017 г.г. | **выполняется** |
| 62. | Выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения; выполнение плана диспансеризации детского населения | 31.12.2015 | **выполнено** (выполнение согласно «дорожной карты»: диспансеризации определенных групп взрослого населения – 106 %, выполнение плана диспансеризации детского населения – 102 %) | - |
| 63. | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государтсвенной политики в сфере здравоохранения», п. 2а) | 31 марта 2015 | **выполнено** (проведено: 7 лекций на тему здорового образа жизни, 3 заседания школ здоровья, 64 лекции и беседы) | - |
| **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 64. | Создание межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Первомайском районе Ярославской области | 24.02.2015 | **выполнено** (комиссия создана постановлением администрации Первомайского МР от 24.02.2015 № 117) | - |
| 65. | Осуществление мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальном районе | ежемесячно | **выполнено** (мониторинг проводится ежемесячно) | - |
| 66. | Осуществление мониторинга налоговых поступлений в бюджет муниципального района в разрезе крупных налогоплательщиков муниципального района | ежемесячно | **выполнено** (мониторинг проводится ежемесячно) | - |
| 67. | Организация мониторинга цен на продовольственные и непродовольственные товары для населения, в том числе на продукты детского питания | еженедельно | **выполнено** (мониторинг проводится еженедельно) | - |
| 68. | Организация мониторинга и анализа эффективности принимаемых мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда | ежемесячно | **выполнено** (мониторинг проводится ежемесячно) | - |
| 69. | Подготовка и рассмотрение отчета о ходе реализации настоящего Плана | ежеквартально | **выполнено** (отчеты о выполнении Плана ежеквартально рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии) | - |

**Форма № 2 «Сводная информация по выполнению Плана»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Всего мероприятий** | **Количество мероприятий****со сроком исполнения****на отчетную дату** | **Количество выполненных мероприятий** | **Количество мероприятий, имеющих значимый промежуточный результат** | **Количество мероприятий с нарушением сроков исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Активизация экономического роста | 22 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| II. Поддержка отраслей экономики | 19 | 7 | 7 | 9 | - |
| III. Обеспечение социальной стабильности | 22 | 16 | 15 | 6 | 1 |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | 6 | 6 | 6 | - | - |
| **ВСЕГО** | 69 | 38 | 35 | 25 | 3 |

Приложение 3

**Отдельные показатели реализации Плана**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование показателя** | **ед. измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** |
| **на 01.01.2014** | **на 01.01.2015** | **на 01.01.2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Соотношение муниципального долга к собственным доходам МР** | **%** | 0,6 | 0,4 | - |   |
| **2** | **Объем муниципального долга** | **млн. руб.** | 0,266 | 0,218 | 0 |   |
| **3** | **Объем долговых обязательств по кредитам кредитных организаций**  | **млн. руб.** | - | - | - |   |
| **4** | **Объем поступлений по земельному налогу**  | **млн. руб.** | 6,172 | 7,543 | 10,594 |   |
| **5** | **Количество инвестиционных проектов реализуемых на территории МР**  | **число проектов** | 8 | 11 | 11 |   |
| **6** | **Объём инвестиций в основной капитал**  | **млн. руб.** | 62,8 | 40,3 | 30,7 |   |

**Пояснительная записка**

 Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 24.02.2015 г. № 118 утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Первомайском муниципальном районе Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – План).

 План содержит комплекс мер муниципального уровня, разработанный с учетом особенностей, возможностей и приоритетов развития Первомайского муниципального района.

 План состоит из четырех разделов:

 1) Активизация экономического роста;

 2) Поддержка отраслей экономики;

 3) Обеспечение социальной стабильности;

 4) Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.

 Всего в План включено 69 мероприятий, позволяющих стабилизировать ситуацию в экономике района и социальной сфере, контролировать ситуацию на потребительском рынке, способствовать стабильной работе аграрного сектора.

 Подводя итоги выполнения Плана за 2015 год необходимо отметить следующие моменты:

 1. Из 38-и мероприятий со сроком исполнения на отчетную дату выполнено 35 мероприятий. 3 мероприятия оказались не выполненными. Выполнение одного мероприятия (корректировка коэффициента К2) оказалось нецелесообразным, мероприятие по муниципальной программе «Доступная среда» не выполнено по вине подрядчика и сроки его перенесены на 2016 год, а мероприятие по созданию информационно-консультационного центра для субъектов малого предпринимательства оказалось не выполненным по причине отсутствия финансовых средств в бюджете муниципального района. Многие мероприятия Плана выполняются постоянно в течение года и окончательный срок их выполнения не наступил. Но 25 мероприятий имеют значимый промежуточный результат.

 2. По каждому мероприятию Плана в графе «достигнутый результат (на отчетную дату)» дана конкретная информация как в текстовом варианте, так и с приведением количественных показателей, о проделанной работе по выполнению мероприятий за 2015 год.

Глава муниципального района И.И. Голядкина

**Исполнитель, ответственный за подготовку информации:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность** | **Номер телефона** | **Адрес электронной почты** |
| Кошкина Е.И. | первый зам. главы муниципального района | 8 (48549) 2-12-42 | sokolova@pervomay.adm.yar.ru |