Приложение

к письму от 17.07.2018 №02-22/166

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Первомайском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»

ответственный исполнитель: начальник Отдела финансов администрации ПМР - Крюкова Валентина Васильевна

(наименование муниципальной программы, ОИ)

за 1 полугодие 2018 года

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ОБ <\*> | | МБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» | - | - | 3429,333 | 3429,333 |  |
|  | Мероприятие 1.1  «Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП» | - | - | 3096,000 | 3096,000 |  |
|  | Мероприятие 1.2 «Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программам» | - | - | 333,333 | 333,333 |  |
|  | Мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по информационному обеспечению муниципальных закупок, предусмотренных на расширение функционала информационной системы исполнения местного бюджета, в части обеспечения интеграции с государственной информационной системой «Государственные закупки Ярославской области»» | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 3429,333 | 3429,333 |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

АС - автоматизированная система

Ответственный исполнитель муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна