ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Первомайского муниципального района

«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

за _2014 год____

(наименование муниципальной программы,ОИ)      (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБ <*> | МБ |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» |
| 1 | Определение потребности и организация повышения квалификации муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций | 50,0 | 50,0 | 33,850 | 33,850 |  |
| 2 | Организация обучения муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района на семинарах по профильным направлениям деятельности. | - | - | 53,550 | 53,550 |  |
| 3 | Приобретение нового компьютерного оборудования, оргтехники, программного обеспечения | - | - | 247,170 | 247,170 |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 50,0 | 50,0 | 334,570 | 334,570 |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2014 год» |
| 1 | Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального района | - | - | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них | - | - | 10,0 | 10,0 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации (оценка рыночной стоимости объектов) | - | - | 30,0 | 30,0 |  |
| 4 | Проведение мероприятий по предпродажной подготовке земельных участков посредством проведения аукционов (проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, осуществление оценки их рыночной стоимости) | - | - | 215,0 | 191,2 |  |
| 5 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода с. Кукобой ул. Пролетарская, протяженностью 500 п.м. | - | - | 755,088 | 755,088 |  |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Кукобой | - | - | 596,90 | 596,90 |  |
| 7 | Капитальный ремонт котельной № 1 с. Кукобой | - | - | 28,0 | 28,0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт котельной № 2 с. Кукобой | - | - | 38,0 | 38,0 |  |
| 9 | Капитальный ремонт котельной с. Всехсвятское | - | - | 13,1 | 13,1 |  |
| 10 | Содержание имущества казны (оплата коммунальных услуг, технического обслуживания инженерных сетей, пожарной сигнализации зданий, капитальный, текущий ремонт и др., взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципального имущества казны), приобретение материалов и оборудования | - | - | 108,3 | 80, |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | - | - | 1809,388 | 1757,288 |  |
| Подпрограмма «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Первомайского муниципального района на 2014 год» |
| 1 | Издание памятки | - | - | 1,053 | 1,053 |  |
| 2 | Приобретение информационных стендов | 20,0 | 20,0 | - | - |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 20,0 | 20,0 | 1,053 | 1,053 |  |
| Подпрограмма «Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2014-2016г.г.» |
| 1 | Осуществление расходов на оплату труда | - | - | 2399,60 | 2387,35 |  |
| 2 | Осуществление расходов на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ |  |  | 176,20 | 158,88 |  |
| 3 | Организация прямых каналов связи с дежурно-диспетчерскими службами и взаимодействующими структурами Первомайского муниципального района |  |  | 100,80 | 121,05 |  |
| 4 | Приобретение спецодежды для диспетчеров ЕДДС и членов КЧС. |  |  | 15,00 | 3,5 |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | - | - | 2691,60 | 2670,78 |  |
| Подпрограмма «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» |
|  | Стимулирование труда работников органов местного самоуправления Первомайского муниципального района | 1947,00 | 1947,00 | - | - |  |
|  | Поощрение муниципальных служащих Первомайского муниципального района по результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ | 553,35 | 553,35 | - | - |  |
|  | Проведение капитального ремонта крыльца в здании МОУ «Козская средняя общеобразовательная школа» | 194,955 | 194,955 | - | - |  |
|  | Проведение капитального ремонта помещения спортзала МОУ «Пречистенская СОШ» | 892,400 | 892,400 | - | - |  |
|  | Проведение капитального ремонта крыши МУК «Первомайский МДК» | 677,135 | 677,135 | - | - |  |
|  | Проведение капитального ремонта дверных проемов в здании МОУ «Пречистенская СОШ» | 229,504 | 229,504 | - | - |  |
|  | Приобретение микшерного пульта, микрофонов и кабелей для МУК «Семеновская централизованная клубная система» (для Всехсвятского сельского клуба) | 35,00 | 35,00 | - | - |  |
|  | Приобретение комплекта звуковой аппаратуры и кабелей для МУК «Кукобойская централизованная клубная система» | - | - | 282,378 | 282,378 |  |
|  | Замена дверей в МОУ детский сад «Колосок» | 210,979 | 210,979 | - | - |  |
|  | Приобретение комплекта звуковой аппаратуры для МУК «Первомайский МДК» | 605,865 | 605,865 | - | - |  |
|  | Приобретение ноутбука для МУК «Пречистенская централизованная клубная система» (для Скалинского сельского клуба)» | 18,9 | 18,9 | - | - |  |
|  | Приобретение ноутбука для МОУ дополнительного образования детей детская музыкальная школа пос. Пречистое | 25,0 | 25,0 | - | - |  |
|  | Устройство металлического ограждения с установкой оборудования системы контроля доступа (турникета) помещения здания Администрации Первомайского муниципального района | 140,0 | 140,0 | - | - |  |
|  | Установка системы видеонаблюдения в административном здании Администрации Первомайского муниципального района | 65,104 | 65,104 | - | - |  |
|  | Установка кондиционеров в помещениях административного здания Администрации Первомайского муниципального района | 72,7 | 72,7 | - | - |  |
|  | Приобретение автотранспортного средства | 787,117 | 787,117 | - | - |  |
|  | Приобретение компьютерной техники (Ноутбука) | 19,846 | 19,846 | 10,154 | 10,154 |  |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 6474,855 | 6474,855 | 292,532 | 292,532 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 6544,855 | 6544,855 | 5129,143 | 5056,223 |  |

--------------------------------

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

за _2014 год____

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое | Планируемое | Фактическое |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» |
| 1. | Наличие полного пакета муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность муниципальной службы в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 2. | Обязательное проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Да/нет | да | да | да |
| 3. | Наличие механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих ( за период действия подпрограммы) | % | 0 | 15 | 26 |
| 5. | Доля аттестованных рабочих мест муниципальных служащих от общего количества рабочих мест муниципальных служащих | % | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей категорий, в отношении которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей данных категорий | % | 15 | 30 | 27 |
| 9. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих Первомайского района (с учетом повышения по должности), резерв управленческих кадров Первомайского муниципального района от общего количества муниципальных служащих | % | 5 | 10 | 19 |
| 10. | Наличие системы наградной политики, нематериального стимулирования муниципальных служащих | Да/нет | да | да | да |
| 11. | Наличие норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение | Да/нет | да | да | да |
| 12. | Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | Да/нет | да | да | да |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2014 год» |
| 1 | Темп роста поступления доходов от использования муниципального имущества | % | 1 | 15 | 18,5 |
| 2 | Доля муниципального недвижимого имущества казны, прошедшего регистрацию права муниципальной собственности | % | 40,2 | 45 | 47 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами недвижимости муниципальной собственности, прошедших кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности | % | 50 | 90 | 95 |
| 4 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена рыночная оценка при заключении договоров аренды | % | 0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Первомайского муниципального района на 2014 год» |
| 1 | Количество установленных информационных стендов | шт | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Количество изданных памяток | шт | 0 | 100 | 39 |
| 3 | Периодичность размещения информации о порядке оказания бесплатной юридической помощи в газете «Призыв» и на официальном сайте администрации Первомайского муниципального района в сети Интернет |  | - | Не менее 1 раза в квартал | 1 раз в квартал |
| 4 | Ведение приема граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи | Чел | - | 900 | 900 |
| 6 | Предоставление гражданам бесплатной юридической помощи | чел | 1 | 15 | 13 |
| Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2014-2016г.г. |
| 1 | Грамотное оперативное выполнение функций ЕДДС-01 в части приема, анализа, обработки информации, поступающей от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и доведении ее до ОМСУ и соответствующих служб (согласно утвержденных алгоритмов действия ЕДДС-01) | Да/нет | да | да | да |
| 2 | Круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования существующей системы управления, средств автоматизации, связи и систем оповещения ЕДДС | Да/нет | да | да | да |
| 3 | Наличие полного пакета нормативных правовых актов по вопросам деятельности МУ по выполнению функций ЕДДС-01 | Да/нет | да | да | да |
| 4 | Доля руководящего состава МУ и диспетчеров, прошедших обучение и повышение квалификации от общего количества данных сотрудников | % | 83 | 100 | 100 |
| 5 | Наличие прямых каналов связи со взаимодействующими структурами и второй телефонной линии с выходом на межгород для оперативного реагирования на угрозу или возникновение ЧС (происшествий), эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий); | Да/нет | нет | да | да |
| 6 | Наличие в полном объеме материально-технического оборудования, необходимого для исполнения функций ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 7 | Наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи диспетчеров ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 8 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения функций ЕДДС-01. | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Обеспечение круглосуточной охраны, пропускного режима и пожарной безопасности административного здания; | Да/нет | нет | да | да |
| 10 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения указанных функций | Да/нет | нет | да | да |
| 11 | Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по мере необходимости; | Да/нет | нет | да | да |
| 12 | Ежедневная уборка помещений административного здания администрации МР и прилегающей территории | Да/нет | нет | да | да |
| Подпрограмма «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» |
|  | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Первомайского МР по комплексной оценке деятельности органов местного самоуправления за отчетный период | % | 45 | 55 | Итоги подводятся департаментом территориального развития Правительства области на 1 июля 2015 года |
|  | Результаты комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления Первомайского МР по отчетному периоду | % | 8 | 3 | Итоги подводятся департаментом территориального развития Правительства области на 1 июля 2015 года |
|  | Наличие механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в ОМСУ и, подведомственных Администрации Первомайского МР, муниципальных учреждениях | Да/нет | да | да | да |
|  | Количество отремонтированных зданий, объектов, являющихся муниципальной собственностью, ед. | Ед. | 5 | Не менее 5 | 5 |
|  | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ МР. Своевременное размещение НПА ОМСУ на официальном сайте администрации МР, опубликование в районной газете «Призыв» | Да/нет | да | да | да |
|  | Наличие оборудования в ОМСУ, муниципальных учреждениях Первомайского МР, необходимого для выполнения ими функций | Да/нет | да | да | да |
|  | Наличие подписанных соглашений между ОМСУ МР и ОМСУ поселений в рамках межмуниципального сотрудничества по решению вопросов местного значения; | Да/нет | да | да | да |
|  | Количество проведенных обучающих семинаров для руководителей муниципальных учреждений, депутатов Собрания представителей Первомайского МР по вопросам применения федерального, регионального законодательства, ед. | Ед. | 2 | 4 | 4 |

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов):

| № п/п | Внесенные изменения | Основание внесения изменений | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа дополнена подпрограммой «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы». Утверждены мероприятия по ее реализации. | Предоставлена субсидия из областного бюджета на проведение первоочередных ремонтных работ на объектах сферы образования и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 16.06.2014г. № 387 |
| 2 | Увеличено финансирование на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» на 50,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района. | Для приобретения дополнительного оборудования и оргтехники в связи с внедрением электронного документооборота «ДИРЕКТУМ» в органах местного самоуправления МР. |  |
| 3 | Увеличено финансирование на реализацию подпрограммы «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» на 6303,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района на 58,4 тыс.руб, за счет средств областного бюджета на 6244,9 тыс.руб. Утверждены дополнительные мероприятия по реализации подпрограммы за счет дополнительных средств, в т.ч: - Стимулирование труда работников органов местного самоуправления Первомайского муниципального района; - Поощрение муниципальных служащих Первомайского муниципального района по результатам оценки эффективности деятельности ОМСУ; - Проведение капитального ремонта спортзала МОУ «Пречистенская СОШ»; - Проведение капитального ремонта крыши МУК «Первомайский МДК»; - Устройство шкафов встроенных МОУ «Пречистенская СОШ»; - Приобретение комплекта звуковой аппаратуры для МУК «Первомайский МДК» - Приобретение комплекта звуковой аппаратуры для МУК «Козская централизованная клубная система» (для Игнатцевского дома культуры); - Установка системы видеонаблюдения и контроля доступа в административном здании Администрации Первомайского муниципального района; - Установка кондиционеров в помещениях административного здания Администрации Первомайского муниципального района; - Приобретение автотранспортного средства; | По результатам оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Ярославской области за 2013 год Первомайскому муниципальному району присуждено 1 место. В 2014 году выделена субсидия местным бюджетам района на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности ОМСУ. Подпрограмма предусматривает направления расходования средств субсидии в сферу образования, культуры, обеспечение деятельности ОМСУ. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 05.08.2014г. № 511 |
| 4 | Увеличено финансирование на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2014 год» на 255,088 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района. | Потребовалось дополнительное финансирование на капитальный ремонт наружных сетей водопровода с. Кукобой ул. Пролетарская, протяженностью 500 п.м. |  |
| 5 | Уменьшено финансирование на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2014 год» на 290,5 тыс.руб. и перераспределено внутри подпрограммы между запланированными мероприятиями. | Не проводилась оценка рыночной стоимости муниципального имущества при заключении договоров аренды, т.к. долгосрочные договоры не заключались. Не проводились мероприятия по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов из-за отсутствия таковых. Снизилась потребность в денежных средствах на проведение мероприятий по формированию земельных участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков. Затраты на проведение капитального ремонта котельных, находящихся в муниципальной собственности, по факту ниже запланированных. Увеличены затраты на проведение мероприятий по предпродажной подготовке земельных участков посредством проведения аукционов (проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, осуществление оценки их рыночной стоимости) в зависимости от фактической потребности. ( Продажа земельных участков под жилищное строительство). | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 05.12.2014г. № 848 |
| 6 | Увеличено финансирование на реализацию подпрограммы «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Первомайского муниципального района» на 2014 год на 20,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. | Выделена субсидия из областного бюджета на приобретение информационных стендов для информирования населения Первомайского муниципального района о системе правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи. |  |
| 7 | Увеличено финансирование на реализацию подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2014-2016 годы на 294,6 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района. | Увеличены расходы на оплату труда в связи с повышением заработной платы с 1 июля 2014г. |  |
| 8 | Увеличено финансирование на реализацию подпрограммы «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» на 30,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района и перераспределено внутри подпрограммы между запланированными мероприятиями. | Увеличено финансирование на приобретение компьютерной техники (Ноутбука) для проведения информационных конференций, семинаров, совещаний с использованием презентаций. Перераспределены денежные средства и Включено дополнительное мероприятие «Замена дверей в МОУ детский сад «Колосок» за счет экономии средств по другим мероприятиям в результате проведения торгов. |  |
| 9 | Перераспределены денежные средства внутри подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» на реализацию запланированных мероприятий ( увеличено финансирование на обучение муниципальных служащих на семинарах на 40,0 тыс.руб. за счет средств, предусмотренных на организацию процедуры аттестации рабочих мест муниципальных служащих) | Организовано дополнительное обучение муниципальных служащих на семинарах по профильным направлениям деятельности, в т.ч. по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг». Аттестация рабочих мест муниципальных служащих отложена в связи с изменениями в законодательстве. |  |
| 10 | Уменьшено финансирование на реализацию подпрограммы «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» на 20,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района. | Уменьшено финансирование за счет экономии средств в результате проведения торгов. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 23.12.2014г. № 913 |
| 11 | Уменьшено финансирование на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» на 115,43 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района. | Снижены расходы на организацию повышения квалификации муниципальных служащих, по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций и на обучающих семинарах за счет экономии средств при выбора поставщика услуг. Снижены расходы на приобретение нового компьютерного оборудования, оргтехники, программного обеспечения за счет проведения конкурсных процедур. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. |  |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

1. Сформирован полный пакет  муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность органов местного самоуправления Первомайского муниципального района по решению вопросов местного значения, определенных программой.

2. Повышена профессиональная компетентность муниципальных служащих Первомайского муниципального района, созданы условия для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста.

3. Сформировать управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе с целью  подбора квалифицированных кадров для работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

4. Обеспечена открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления.

5. Созданы условия,  не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех уровнях органов местного самоуправления.

6. Проведена полную инвентаризацию объектов муниципальной собственности, оформлено право собственности на муниципальное имущество, находящееся в казне, обеспечено их надлежащее содержание, эксплуатация и сохранность.

7. Наблюдается рост поступления доходов в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества.

8. Обеспечена информированность населения и организована работа по приему граждан с целью оказания бесплатной юридической помощи.

9. Созданы условия для обеспечения постоянной готовности администрации и служб муниципального района к реагированию на угрозу или возникновение ЧС (происшествий).

10. Созданы условия для  организации бесперебойного технического, транспортного, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Первомайского муниципального района.

Оценка результативности и эффективности реализации

муниципальной программы

«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

за _2014 год____

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы ««Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

- Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2014 год)

| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» | 126,6 |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2014 год» | 119,8 |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Первомайского муниципального района на 2014 год» | 91,2 |
| Индекс промежуточной результативности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2014-2016г.г. | 100 |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» | 100 |
| Индекс промежуточной результативности для муниципальной программы | 107,5 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило более 95%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

- Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2014 год)

| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2014-2015 годы» | 126,6 |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2014 год» | 123,5 |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан на территории Первомайского муниципального района на 2014 год» | 91,2 |
| Индекс промежуточной эффективности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2014-2016г.г. | 101 |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Развитие органов местного самоуправления на территории Первомайского муниципального района на 2014-2015 годы» | 100 |
| Индекс промежуточной эффективности для муниципальной программы | 108,5 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 108,5%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                                                    Власюк Лидия Петровна