Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**Муниципальная программа «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе»\_на 2015 год**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год» | 620,0 |  0 |  282,5 |  0 |  47,5 |  0 |  0 |  0 | На 01.01.2016г подрядная организация ООО «Гранит» не выполнила работы. Исполнение предусмотрено в 1 полугодии 2016г (согласовано администрацией Первомайского МР ЯО с ДТ и СПН ЯО. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 620,0 |  0 |  282,5 |  0 |  47,5 |  0 |  0 |  0 |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Муниципальная программа «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | объекты |  2 |  3 | 2 |

3. В Муниципальной программе «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год внесены изменения в паспорт программы строку «Объем финансирования муниципальной программы», в Раздел 6 программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы», в строку 4 Приложения №1 программы «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год ( Постановление администрации Первомайского муниципального района от 19.10.2015г №634, от 20.07.2015г №465, от 10.06.2015г №369 О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда в Первомайском муниципальном районе» на 2015 год).

 Изменения внесены в связи с уточнением объёма финансирования муниципальной программы из федерального, областного и местного бюджетов и распределением денежных средств на планируемые к реализации мероприятия в 2015 году.

4. Оценка стратегической результативности муниципальной программы - 150% высокорезультативная, оценка эффективности муниципальной программы 0% - низкоэффективная.

Начальник ОТ и СПН

Администрации

Первомайского МР Е.Ф. Воронина

Левандовская Марина Викторовна

Т. 2-23-83