**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» за 2015 г.**

**(наименование муниципальной программы,ОИ) (полугодие, год)**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Издательская деятельность |  |  |  |  | 699,3 | 699,3 | 572,2 | 515 |  |
| 2 | Информационное обеспечение органов местного самоуправления |  |  |  |  | 927 | 927 | 758,5 | 682,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1626,3 | 1626,3 | 1330,7 | 1197,9 |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2014-2016 гг. |
| Тираж газеты «Призыв» | Экз. | 850 | 900 | 900 |
| Процент населения района оформившего подписку | % | 8 | 10 | 10 |
| Количество районных мероприятий в которых приняла участие Редакция газеты «Призыв» | % | 50 | 60 | 60 |
| Степень удовлетворенности сотрудников газеты взаимодействием с органами местного самоуправления Первомайского Муниципального района | % | 65 | 68 | 68 |
| Количество работников газеты «Призыв», повысивших свой профессиональный уровень | Чел. | 4 | 3 | 3 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Изменений внесено не было.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде были выполнены все запланированные мероприятия. Объем финансирования муниципальной программы осуществлен в полной мере.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы согласно утвержденной методике:

Индексы стратегической результативности для каждого целевого показателя, направленных на увеличение рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. R1 = (900-850)/(900-850)\*100% = 100
2. R2 = (10-8)/(10-8)\*100% = 100
3. R3 = (68-65)/(68-65)\*100% = 100
4. R4 = (3-4)/(3-4)\*100% = 100

Далее рассчитываем индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = 400/4 = 100%

Согласно критериям оценки, муниципальная программа по индексу стратегической результативности является высокоэффективной, Rст ≥ 95%

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчет индекса эффективности муниципальной программы:

Е исп = 100/(2824,2/2957) = 104,17%

Согласно критериям оценки эффективности, муниципальная программа по индексу эффективности является высокоэффективной, Е исп ≥ 100%