**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Семья и дети» на 2015 – 2017 годы за 2015 год.**

**(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Семья и дети» на 2015 – 2017 годы |  |  | 53,00 | 53,00 | 128,5 | 128,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 53,00 | 53,00 | 128,5 | 128,5 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Семья и дети» на 2015 год. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество семей с несовершеннолетними детьми  | семей | 1018 | 1023 | 958 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
|  Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении | % от общего числа семей с несовершеннолетними детьми | 1,15 | 1,20 | 1,15 |
| Показатель 3 |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей | % | 3,0 | 3,1 | 7,4 |
| Показатель 4 |  |  |  |  |
| Количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | семей | 48 | 49 | 55 |

3. В муниципальную программу «Семья и дети» на 2015 – 2017 годы внесены изменения в раздел 4 пункт 11 муниципальной программы «Создание мобильной службы семейного консультирования с целью ранней профилактики семейного неблагополучия» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 09.12.2015 года № 725, в разделе 4 пункт 13 «Организация и проведение районного этапа областной олимпиады «Виктория» по зимним видам спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 10.12.2015 года № 729 - уменьшение финансирования, в связи с тем, что в 2015 году олимпиада в области не проводилась; в раздел 4 пункт 5 муниципальной программы «Проведение праздника «День семьи, любви и верности», Чествование юбиляров «Золотой свадьбы», раздел 4 пункт 10 муниципальной программы «Поощрение выпускников 11 классов образовательных учреждений Первомайского муниципального района, награжденных золотыми и серебряными медалями, денежным вознаграждением» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 25.12.2015 года № 777.

4. Оценка стратегической результативности муниципальной программы:

 – количество семей с несовершеннолетними детьми 106% - высокорезультативная;

- удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении 104% - высокорезультативная;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей 4400 % - высокорезультативная;

- количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700% - высокорезультативная.

 Итого: 1327,5% - высокорезультативная.

 Оценка эффективности муниципальной программы:

- количество семей с несовершеннолетними детьми 113% - высокоэффективная;

- удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении 108% - высокоэффективная;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей 1781% - высокоэффективная;

 - количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 625% - высокоэффективная.

 Итого: 657% - высокоэффективная.

Начальник ОТ и СПН Администрации Первомайского МР ЯО Е.Ф. Воронина

Исполнитель И.Л. Смирнова

тел. 2-23-83