Форма № 7

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**за \_2015 год\_**

**(наименование муниципальной программы,ОИ) (годовая)**

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВЦП Отдела труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского МРна 2015-2017 годы | 13320,1 | 13177,8 | 43962,9 | 43895,7 | 739,7 | 739,6 | 0 | 0 | 1.Исполнение по федеральному бюджету **98,9%,**что соответствует фактическому годовомупоказателю за 2015 г.2.Исполнение по областному бюджету **99,8%,**что соответствует фактическому годовому показателю за 2015 г.3.Исполнение по местному бюджету **99,98%,**что соответствует фактическому годовому показателю за 2015 год.. |
| 2 | Социальная поддержка граждан в Первомайском МР на 2015-2017 годы | 0 | 0 | 32945,4 | 32945,4 | 350,2 | 309,9 | 0 | 0 | Исполнение по областным.денежным.средствам **100%,**что соответствует фактическому показателю за 2015 г.Исполнение по местному бюджету **88,5%,что соответствует фактическому показателю,**  мероприятия запланированные на 2015 г.,проведены и профинансированы ,согласно предоставленных общественными организациями заявок и смет.  |
| 3 | Улучшение условий охраны труда по Первомайскому М Р на 2015-2017 годы | 0 | 0 | 19,2 | 19,2 | 73,0 | 73,0 | 0 | 0 | Освоены на **100%** денежные средства на предоставление Гранта победителю конкурса МУ «ЦСОН».Освоены на **100%** денежные средства на обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций и проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах..  |
|  | Итого по муниципальной программе | 13320,1 | 13177,8 | 76927,5 | 76860,3 | 1162,9 | 1122,5 | 0 | 0 | Исполнение **99,7%** |

-------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

Плановые значения с учетом последних утвержденных изменений на момент отчета-Сумма-**91410,5 тыс.руб**.

Фактические значения достигнутые в ходе реализации муниципальной программы-Сумма-**91160,6** **тыс**. **руб**.

Эффективность муниципальной программы за год 2015 г.-**99,7%**

Fплан91410,5

F факт91160,6

E исполнение 99,7%

Rстрат.,где знач.индекса резултативности Годовой 95%-высокорезультативная,

 Годовой 85-95%-среднерезультативная,

 Годовой 85%-низкорезультативная,

**По МП R страт.составляет за 2015 г.-99,7% и поэтому значение индекса результативности составляет-ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНАЯ.**

**Оценка ЭФФЕКТИВНОСТИ –ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ.**

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Базовое2014 год | Плановое2015 год | Фактическое2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Подпрограмма муниципальной программы** **«ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017годы».** ..... |
| -Количество получателей денежных выплат ,пособий,компенсаций по федеральному и региональному законодательству-Количество произведенных денежных выплат,пособий и компенсаций по федеральному и региональному законодательству -Количество услуг,предоставляемых МУ «Первомайский ЦСОН»-Количество работ,предоставляемых МУ «Первомайский ЦСОН»-Количество семей с детьми ,получивших социальную помощь-Количество детей,получающих единовременную выплату к началу учебного года-Количество инвалидов,получивших адресную материальную помощь-Количество малоимущих граждан,получивших адресную социальную помощь-Доля населения района ,проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сфере социальной поддержки ,социального обслуживания-Доля граждан,получивших государственные услуги в сфере социальной поддержки,социального обслуживания-Доля обоснованных жалоб,поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан,которым предоставлены услуги в сфере социальной поддержки ,социального обслуживания  | Чел.Ед..Ед.Ед.семей.Чел.Чел.Чел.%%% | 5850682203598220381041001000 | 62156967435154251442071001000 | 60946705935135251232071001000 |
|  **Подпрограмма муниципальной программы** **«Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»** |
| **-Количество первичных организаций** **ветеранов** **-Количество первичных организаций инвалидов****-Количество участников мероприятий****-Степень удовлетворенности проведением мероприятий** | Кол-воКол-воЧел.% | 2211128075 | 2013140090 | 2013140085 |
|  **Подпрограмма муниципальной программы**  **«Улучшение условий охраны труда по Первомайскому муниципальному району на 2015-2017 годы»** |
| **-Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом ,человек** | **Чел.** | 0 | 0 | 0 |
| **-Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более,человек** | **Чел.** | 1 | 1 | 1 |
| **-Удельный вес работников ,занятых в условиях ,не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам** | **Чел.** | 0 | 0 | 0 |
| **-Доля выявленных профессиональных заболеваний на 1000 работников** | **Чел.** | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу .**

**Перечень изменений**:

 «О внесении изменений в муниципальную программу

«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015.- 2017 годы»

-ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2014 г.№923

В связи **с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ** при расходовании субвенций внесены

изменения,изложив в новой редакции:

**Постановление № 217 от 02.04.2015 г.**

В раздел 1.1 «Паспорт Программы» подраздел «Обьемы финансирования муниципальной программы»

В раздел 1.2 «Финансовое обеспечение муниципальной программы Первомайского муниципального района

«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

В раздел 1.3 Паспорт подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда по Первомайскому муниципальному району на 2015-2017 годы» муниципальной программы Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

В раздел 1.4 Раздел 5 подпрограммы «Улучшение условий и охрана труда по Первомайскому району на 2015-2017 годы»

Финансовое обеспечение подпрограммы планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

В раздел 1.5 Приложение №1 программы «Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

-**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2015 г.№376**

В связи **с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ** при расходовании субвенций внесены

изменения,изложив в новой редакции:

В раздел 1.1 В паспорт МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

В Обьем финансирования муниципальной программы

В раздел 1.2 Финансовое обеспечение МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г»

В раздел 1.3 В паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной программы Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

Обьемы и источники финансирования подпрограммы

В раздел 1.4 Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

 -**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2015 г.№387а**

В связи **с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ** при расходовании субвенций внесены

изменения,изложив в новой редакции:

В раздел 1.1 В приложение №1 программы Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2015 г.№464 а**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения,изложив в новой редакции.**

**В раздел 1.1 в паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Обьем финансирования»**

**В раздел 1.2 Финансовое обеспечение муниципальной программы Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы, в строку подпрограмма «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»,**

**В строку «Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых граждан в В Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»и в строку «Итог по муниципальной программе».**

**В раздел 1.3 в паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»МП Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы» .**

**В раздел 1.4 в паспорте подпрограммы «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»муниципальной программы Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы».**

**В раздел 1.5 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Социальная подднржка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2015 г.№559**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения ,изложив в новой редакции.**

**В раздел 1.1 в паспорте МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**в строку «Обьем финансирования муниципальной программы»,**

**В раздел 1.2 Финансовое обеспечение МП Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку «Подпрограмма «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского Муниципального района на 2015-2017 годы»и в строку «Итог по муниципальной программе» .**

**В раздел 1.3 в паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения Администрации Первомайского**

**муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы»**

**В раздел 1.4 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий,планируемых к реализации в рамках МП «Социальная поддержка населения Первомайского Муниципального района на 2015-2017 годы»в строку МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2015 г.№579**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения,изложив в новой редакции.**

**В раздел 1.1 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в подпрограмму «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в пункты 9 и 11.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2015 г.№623**

**В раздел 1.1 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий,планируемых к реализации в рамках МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015—2017 годы»в подпрограмму «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы».**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2015 г.№639**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения ,изложив в новой редакции.**

**В раздел 1.1 в паспорте МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**В строку «Обьем финансирования муниципальной программы».**

**В раздел 1.2 Финансовое обеспечение муниципальной программы Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**В строку «Подпрограмма «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы и в строку «Итог по муниципальной программе»**

**В раздел 1.3 В паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы»**

**В раздел 1.4 в паспорте подпрограммы «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»МП Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы».**

**В раздел 1.5 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**В строку МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2015 г.№694**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения ,изложив в новой редакции .**

**В разделе 1.1 в паспорте МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 г.»**

**В строку «Обьем финансирования муниципальной программы».**

**В раздел 1.2Финансовое обеспечение МП Первомайского муниципального района «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»в строку «Итого по муниципальной программе».**

**В раздел 1.3 в паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы».**

**В раздел 1.4 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2015 г.№719**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения ,изложив в новой редакции.**

**В раздел 1.1в паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку «Обьем финансирования муниципальной программы»**

**В раздел 1.2 Финансовое обеспечение муниципальной программы в строку «Подпрограмма «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»и в строку «Итого по муниципальной программе».**

 **В раздел 1.3 в паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы».**

**В раздел 1.4 в паспорте подпрограммы «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы».**

**В раздел 1.5 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий ,планируемых к реализации в рамках МП»Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку МП»Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 г.№793**

**В связи с ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ при расходовании субвенций внесены**

**Изменения ,изложив в новой редакции.**

**В раздел 1.1 в паспорте МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы»**

**в строку «Обьем финансирования муниципальной программы».**

**В раздел 1.2 п.6 программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы» в строку «Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых граждан в Первомайском муниципальном районе на 2015-2017 годы»и в строку «Итого по муниципальной программе».**

**В раздел 1.3 в паспорте подпрограммы «ВЦП отдела труда и социальной поддержки населения администрации Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку «Обьемы и источники финансирования подпрограммы».**

**В раздел 1.4 в приложение №1 программы «Перечень мероприятий,планируемых к реализации в рамках МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы» в строку МП «Социальная поддержка населения Первомайского муниципального района на 2015-2017 годы».**

**- 4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

**-Оценка результативности –ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНАЯ**

**-Оценка эффективности –ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ**

Начальник отдела Воронина Е.Ф.

ИСП.Черняева З.Н. 10.02.2016 г. тел.(848549)2-17-19