**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории**

**Первомайского муниципального района» на 2015 – 2017 годы\_\_ за \_\_\_2015 год\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территорииПервомайского муниципального района» на 2014 – 2015 годы | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  |  |
|  | Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2015г.» | нет |  | нет |  | 189.9 | 189.9 |  нет |  |  |
|  | Основное Мероприятие-- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2015-2017 годы | нет |  | 245.611 | 245.611 | 70.0 | 70.0 | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | нет |  | 245.611 | 245.611 | 259.9 | 259.0 |  нет |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |
| базовое | плановое | фактическое |  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  |
| Муниципальная **программа** Первомайского муниципального района«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территорииПервомайского муниципального района» на 2015 – 2017 годы...... |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территорииПервомайского муниципального района» на 2015 – 2017 годы. |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. |  **97** |  97 |  **134** | **27.6%** |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений . | ед |  **10** |  9 |  **14** | **35.7%** |
| Общий процент раскрываемости |  процент |  **70** |  73 |  **72.6** | **100%** |
| Количество граждан, принимавших участие в работе групп ДНД | ед |  **55** |  55 |  46 | **130.4%** |
| Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защитыправ несовершеннолетних Первомайского муниципального района » на 20152017 годы |
| Количество преступлений совершенных несовершеннолетними |  ед. |  **2** |  2 |  **6** |  **67%** |
| Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними |  ед. |  **13** |  13 |  **14** |  **7 %** |
| Количество н. летних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа  | ед. |  **10** |  10 |  **3** | **333%** |
| Количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении |  ед. |  **12** |  11 |  **11** |  **100%** |
| Количество подростков, являющихся членами «Юный друг полиции» |  ед. |  **62** |  67 |  **67** | **100%** |
| Основное мероприятие- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2014-2015 годы |
| Функционирование спортивных залов организаций в вечернее время не менее в чем в 75 % общеобразовательных учреждений  |  ед. |  **9** |  9 |  **9** | **100%** |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

За период 2015 года по подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2015-2017 годы было внесено одно изменение:-ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 18 .12.2015 г. № 748 «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 885 от 18.12.2014г. О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2015-2017годы.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

4.1. По основному мероприятию- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2015-2017 годы - **сохранены позиции 2014 года. Выполнение мероприятия стабильно- 100%. Целевой показатель сохранен. Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме – 100%.**

4.2. По подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2015-2017 годы-

- произошло увеличение количества преступлений , совершенных несовершеннолетними и с их участием на территории муниципального района - по ИЦ УМВД России по Ярославской области зарегистрировано 6 преступлений . Причем 2 преступления совершенны подростками, не проживающими на территории Первомайского МР, т.е. не являющимися жителями нашего района.

**Уменьшилось количество несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа - с 10 лиц до 3 лиц , количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении – 11 семей (АППГ- 11 семей)- что также указывает на системность и результативность работы территориальной КДН и ЗП и органов и учреждений системы профилактики Первомайского МР. Стабильно количество подростков, принимающих участие в работе клубов «Юный друг полиции» при школах муниципального района . Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.**

**Три целевых показателя данной подпрограммы улучшены или стабильны. Результативность данной подпрограммы 121.4 %, т.е. высокорезультативнаая . Единственное ухудшение показателя по совершению преступлений подростками.**

Финансовое сопровождение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на **2015г.»-189.9 тыс. руб. – потрачены в полном объеме- освоение 100%**

**4.3.** По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2015 – 2017 годы.

В течении 2015 года шло переоформление документов членов групп народных дружин при поселениях муниципального района с обязательной регистрацией в Областном Реестре ДНД при УМВД Ярославской области.Целевой показатель - Количество граждан, принимавших участие в работе групп ДНД -46 .

 По итогам 2015 года произошло резкое увеличение показателей - Количество зарегистрированных преступлений (с 109-2014год до 134 преступлений) , но с 27 в 2014 году до 14 -в 2015 году сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений - и по цифровым данным стратегическая результативность **данной подпрограммы** составляет 74 %, т.е. низкорезультативная

**В целом по данной Программе – индекс результативности составляет - 98.4 ,т.е. высокорезультивная .**

Эффективность муниципальной Программы - степень освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий . Планоые и фактические значения равны (сколько денежных средств запланировали на проведение мероприятий, столько и выполнили**).**

**Индекс эффективности муниципальной Программы - 100 %, т.е. высокоэффективная.**

**Зам. главы администрации по социальной политике А.В. Бредников**

Ответственный секретарь ТКДН и ЗП Э.Н. Агисова

24.02.2016 года исх . № 114 от 24.02.2016 года

Приложение № 2

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы Первомайского муниципального района

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы:

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы  | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы  | Эффективность муниципальной программы |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |