**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Защита населения и территории Первомайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2016-2018 годы»**

 **за 2016 год**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятие 9.«Приобретение материального имущества для мобильного пункта обогрева» |  |  |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Первомайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций в 2015 году» |
| Показатель 1«Охват населения Первомайского муниципального района средствами оповещения и информирования» | % | 80 | 85 | 80 |
| Показатель 2«Обучение руководителей, должностных лиц, специалистов районного звена ТП РСЧС в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области | чел. | 35 | 40 | 40 |

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Первомайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций в 2015 году»:

целевой показатель 1: 94,1%

целевой показатель 2: 100%.

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы: 100%. Стратегическая результативность муниципальной программы – **высокоэффективная.**

Индекс эффективности муниципальной программы: 100% - **высокоэффективная.**

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет



Исполнил: зав. отделом по ВМР, ГО и ЧС адм. МР Г.С.Сачков