**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Защита населения и территории Первомайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2016-2018 годы»**

**за 2016 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятие 9.  «Приобретение материального имущества для мобильного пункта обогрева» |  |  |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Первомайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций в 2015 году» | | | | |
| Показатель 1  «Охват населения Первомайского муниципального района средствами оповещения и информирования» | % | 80 | 85 | 80 |
| Показатель 2  «Обучение руководителей, должностных лиц, специалистов районного звена ТП РСЧС в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области | чел. | 35 | 40 | 40 |

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Первомайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций в 2015 году»:

целевой показатель 1: 94,1%

целевой показатель 2: 100%.

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы: 100%. Стратегическая результативность муниципальной программы – **высокоэффективная.**

Индекс эффективности муниципальной программы: 100% - **высокоэффективная.**

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники


ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет



Исполнил: зав. отделом по ВМР, ГО и ЧС адм. МР Г.С.Сачков