**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Семья и дети» на 2016 – 2018 годы за 2016 год.**

**(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Семья и дети» на 2016 – 2018 годы |  |  | 0,00 | 0,00 | 166,934 | 166,934 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 0,00 | 0,00 | 166,934 | 166,934 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Семья и дети» на 2016 год. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество семей с несовершеннолетними детьми  | семей | 1023 | 1018 | 1003 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
|  Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении | % от общего числа семей с несовершеннолетними детьми | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| Показатель 3 |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей | % | 3,1 | 3,2 | 4,8 |
| Показатель 4 |  |  |  |  |
| Количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | семей | 40 | 50 | 45 |

3. В муниципальную программу «Семья и дети» на 2016 – 2018 годы внесены изменения в раздел 4 пункт 11 муниципальной программы «Организация и проведение фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю этот мир» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 01.07.2016 года № 361, в разделе 4 пункт 13 «День защиты детей» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 01.07.2016 года № 361; в разделе 4 «Мероприятия муниципальной программы «Семья и дети» на 2016-2018 годы и раздел 6 «Финансированное обеспечение муниципальной программы «Семья и дети» на 2016-2018 годы Постановление администрации Первомайского муниципального района от 10.08.2016 года № 440; в разделе 4 пункт 3 программы «Проведение праздника «День матери», раздел 4 пункт 6 программы «Приобретение новогодних подарков для детей – инвалидов, для семей, в которых воспитываются дети – инвалиды», раздел 4 пункт 11 программы «Организация и проведение фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Я люблю этот мир», раздел 4 пункт 12 программы «Организация и проведение областной олимпиады «Виктория» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 28.11.2016 года № 602; раздел 4 пункт 10 программы «О функционировании мобильной службы семейного консультирования с целью ранней профилактики семейного неблагополучия» Постановление администрации Первомайского муниципального района от 09.12.2016 года № 630; раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы «Семья и дети 2016-2018 годы», раздел 4 строки 5 и 7 Муниципальной программы «Семья и дети 2016-2018 гг», раздел 4 строка 12 программы «Организация и проведение областной олимпиады «Виктория», раздел 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Семья и дети» на 2016-2018 годы Постановление администрации Первомайского муниципального района от 30.12.2016 года № 741.

4. Оценка стратегической результативности муниципальной программы:

 – количество семей с несовершеннолетними детьми 101% - высокорезультативная;

- удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении 240% - высокорезультативная;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей 1700 % - высокорезультативная;

- количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 100% - высокорезультативная.

 Итого: 4341% - высокорезультативная.

 Оценка эффективности муниципальной программы:

- количество семей с несовершеннолетними детьми 102% - высокоэффективная;

- удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении 163% - высокоэффективная;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей 1156% - высокоэффективная;

 - количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 111% - высокоэффективная.

 Итого: 1532% - высокоэффективная.

Начальник ОТ и СПН Администрации Первомайского МР ЯО Е.Ф. Воронина

Исполнитель И.Л. Смирнова

тел. 2-23-83