**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

 **за \_2016 год\_\_\_\_**

**(наименование муниципальной программы,ОИ) (полугодие, год)**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ОБ <\*> | МБ |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** |
| 1 | Определение потребности и организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций | - | - | 24,00 | 24,00 |  |
| 2 | Определение потребности и организация повышения квалификации муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций | - | - | 71,00 | 40,6 | Запланированное обучение на курсах повышения квалификации проведено в рамках ОЦП за счет средств областного бюджета |
| 3 | Организация обучения муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района на семинарах по профильным направлениям деятельности | - | - | 25,00 | 12,0 | Запланированное обучение на семинарах по профильным направлениям деятельности проведено в рамках Корпоративного университета Правительства ЯО |
| 4 | Разработка, утверждение и регистрация официальных символов Первомайского муниципального района (герба, флага), отражающих исторические, социально-экономические, местные традиции, с целью создания положительного имиджа и узнаваемости муниципального района во внешней среде. | - | - | 30,00 | 29,5 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **-** | **-** | **150,00** | **106,1** |  |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы»** |
| 1 | Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального района | - | - | 20,00 | 10,00 |  |
| 2 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них | - | - | 6,00 | 6,00 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации (оценка рыночной стоимости объектов) | - | - | 11,00 | 11,00 |  |
| 4 | Приобретение автоматизированной системы «Управление имуществом» | - | - | 40,00 | 40,00 |  |
| 5 | Комплекс услуг «ТехноКад – Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-Профи» | - | - | 23,00 | 23,00 |  |
| 6 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода с. Кукобой ул. Советская, пер. Советский протяженностью 200 п. м. | - | - | 82,87 | 82,87 |  |
| 7 | Содержание имущества казны (оплата коммунальных услуг, технического обслуживания инженерных сетей, пожарной сигнализации зданий и др., взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципального имущества казны) | - | - | 200,00 | 147,22 | Денежные средства не израсходованы, т.к. были предусмотрены на ремонт муниципального имущества в случае возникновения аварийных ситуаций.  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | - | - | **382,87** | **320,09** |  |
| **Подпрограмма «Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018г.г.»** |
| 1 | Осуществление расходов на оплату труда | - | - | 2943,80 | 2915,20 |  |
| 2 | Осуществление расходов на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ |  |  | 655,80 | 631,53 |  |
| 3 | Устройство видеонаблюдения, подключение к системе ГЛОНАСС, приобретение спецоборудования для пункта обогрева |  |  | 115,00 | 114,07 |  |
| 4 | Приобретение спецодежды для диспетчеров ЕДДС и членов КЧС. |  |  | 15,00 | 14,00 |  |
| 5 | Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет |  |  | 20,00 | 19,20 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **-** | **-** | **3749,60** | **3694,00** |  |
| **Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы**  |
| 1 | Благоустройство прогулочных площадок | 495,981 | 445,900 | - | - | Снижение расходов произошло за счет проведения закупочных процедур |
| 2 | Приобретение фотоаппарата, карты памяти и кейса | 19,999 | 19,999 | - | - |  |
| 3 | Приобретение детской площадки, скамьи и урны | 99,00 | 99,00 | - | - |  |
| 4 | Приобретение экрана, проектора, ноутбука, столика для проектора | 99,436 | 99,436 | - | - |  |
| 5 | Приобретение комплекта детского игрового оборудования | 280,00 | 280,00 | - | - |  |
|  | **Всего по основным мероприятиям** | **994,416** | **944,335** | **-** | **-** |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **994,416** | **944,335** | **4282,470** | **4120,19** |  |

--------------------------------

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

 **за \_2016 год\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| Базовое  | Планируемое  | Фактическое |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** |
| 1. | Наличие полного пакета муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность муниципальной службы в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 2. | Обязательное проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Да/нет | да | да | да |
| 3. | Наличие механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих ( за период действия подпрограммы) | % | 90 | 93 | 97,5 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 30 | 0 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей категорий, в отношении которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей данных категорий | % | 10 | 20 | 17 |
| 8. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих Первомайского района (с учетом повышения по должности), резерв управленческих кадров Первомайского муниципального района от общего количества муниципальных служащих | % | 20 | 20 | 20 |
| 9. | Наличие системы наградной политики, нематериального стимулирования муниципальных служащих | Да/нет | да | да | да |
| 10. | Наличие норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение | Да/нет | да | да | да |
| 11. | Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | Да/нет | да | да | да |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы»** |
| 1 | Темп роста поступления доходов от использования муниципального имущества | % | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Доля муниципального недвижимого имущества казны, прошедшего регистрацию права муниципальной собственности | % | 40,2 | 50 | 52 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами недвижимости муниципальной собственности, прошедших кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности | % | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена рыночная оценка при заключении договоров аренды | % | 0 | 100 | 0 |
| **Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018г.г.** |
| 1 | Грамотное оперативное выполнение функций ЕДДС-01 в части приема, анализа, обработки информации, поступающей от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и доведении ее до ОМСУ и соответствующих служб (согласно утвержденных алгоритмов действия ЕДДС-01) | Да/нет | да | да | да |
| 2 | Круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования существующей системы управления, средств автоматизации, связи и систем оповещения ЕДДС | Да/нет | да | да | да |
| 3 | Наличие полного пакета нормативных правовых актов по вопросам деятельности МУ по выполнению функций ЕДДС-01 | Да/нет | да | да | да |
| 4 | Доля руководящего состава МУ и диспетчеров, прошедших обучение и повышение квалификации от общего количества данных сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Наличие радиосвязи со взаимодействующими структурами для оперативного реагирования на угрозу или возникновение ЧС (происшествий), эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий); | Да/нет | нет | да | да |
| 6 | Наличие в полном объеме материально-технического оборудования, необходимого для исполнения функций ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 7 | Наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи диспетчеров ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 8 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения функций ЕДДС-01.  | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Обеспечение круглосуточной охраны, пропускного режима и пожарной безопасности административного здания; | Да/нет | да | да | да |
| 10 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения указанных функций | Да/нет | да | да | да |
| 11 | Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по мере необходимости; | Да/нет | да | да | да |
| 12 | Ежедневная уборка помещений административного здания администрации МР и прилегающей территории | Да/нет | да | да | да |
| **Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы**  |
| 1 | Благоустройство прогулочных площадок | Да/нет | нет | да | да |
| 2 | Приобретение фотоаппарата, карты памяти и кейса | Да/нет | нет | да | да |
| 3 | Приобретение детской площадки, скамьи и урны | Да/нет | нет | да | да |
| 4 | Приобретение экрана, проектора, ноутбука, столика для проектора | Да/нет | нет | да | да |
| 5 | Приобретение комплекта детского игрового оборудования | Да/нет | нет | да | да |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Внесенные изменения | Основание внесения изменений | Реквизиты НПА |
| 1 | Увеличены денежные средства по подпрограмме «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018 годы в размере 32,6 тыс.руб на укрепление МТБ | Увеличены потребности на хозяйственные нужды в связи с укреплением МТБ ЕДДС-01  | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 12.04.2016г. № 151а |
| 2 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» внутри утвержденных мероприятий | Принято решение по разработке, утверждению и регистрации официальных символов Первомайского муниципального района (герба, флага), отражающих исторические, социально-экономические, местные традиции, с целью создания положительного имиджа и узнаваемости муниципального района во внешней среде. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 14.06.2016г. № 279 |
| 3 | Программа дополнена Основным мероприятием: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы, включающим в себя:- Благоустройство прогулочных площадок;- Приобретение фотоаппарата, карты памяти и кейса;- Приобретение детской площадки, скамьи и урны.Выделены дополнительные средства на финансирование указанных мероприятий в размере 614,98 тыс.руб. за счет средств областного бюджета  | Предоставлены средства из областного бюджета для решения вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 30.06.2016г. № 339 |
| 4 | Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы дополнено мероприятием: Приобретение экрана, проектора, ноутбука, столика для проектора и выделением дополнительных средств на его реализацию в размере 99,436 тыс.руб. | Предоставлены дополнительные средства из областного бюджета для решения вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 01.09.2016г. № 470 |
| 5 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» внутри утвержденных мероприятий  | Возникла необходимость обучения муниципальных служащих на курсах переподготовки по безопасности дорожного движения и увеличилась потребность в денежных средствах на обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по реализации 44-ФЗ. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 06.10.2016г. № 522 |
| 6 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» внутри утвержденных мероприятий  | Возникла необходимость приобретения автоматизированной системы «Управление имуществом» и Комплекса услуг «ТехноКад – Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-Профи» для организации учета, распоряжения муниципальным имуществом. |
| 7 | Уменьшено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» на общую сумму 117,13 тыс.руб. в .т. на проведение Капитального ремонта наружных сетей водопровода с. Кукобой ул. Советская, пер. Советский протяженностью 200 п. м. на 117,13 | Определены затраты на проведение ремонта наружных сетей водопровода с. Кукобой ул. Советская, пер. Советский протяженностью 200 п. м. согласно утвержденной сметы. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 28.11.2016г. № 601 |
| 8 | Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы дополнено мероприятием: Приобретение комплекта детского игрового оборудования и выделением дополнительных средств на его реализацию в размере 280,00 тыс.руб. | Предоставлены дополнительные средства из областного бюджета для решения вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 19.12.2016г. № 656а |
| 9 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018 годы в размере 54,0 тыс.руб на содержание МТБ | Увеличены расходы на содержание МТБ в связи с передачей имущества из Администрации МР на баланс МУ ЦОФ ОМСУ | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 19.12.2016г. № 656а |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

1. Сформирован полный пакет муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность органов местного самоуправления Первомайского муниципального района по решению вопросов местного значения, определенных программой.

2. Повышена профессиональная компетентность муниципальных служащих Первомайского муниципального района, созданы условия для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста.

3. Сформировать управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе с целью подбора квалифицированных кадров для работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

4. Обеспечена открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления.

5. Созданы условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех уровнях органов местного самоуправления.

6. Проведена полную инвентаризацию объектов муниципальной собственности, оформлено право собственности на муниципальное имущество, находящееся в казне, обеспечено их надлежащее содержание, эксплуатация и сохранность.

7. Наблюдается рост поступления доходов в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества.

8. Созданы условия для обеспечения постоянной готовности администрации и служб муниципального района к реагированию на угрозу или возникновение ЧС (происшествий).

9. Созданы условия для организации бесперебойного технического, транспортного, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Первомайского муниципального района.

10. Решены запланированные мероприятия по решению вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы.

**Оценка результативности и эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»**

 **за \_2016 год\_\_\_\_**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы ««Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. **Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2015 год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 136,6 |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» | 112,4 |
| Индекс промежуточной результативности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018г.г. | 100 |
| Индекс промежуточной результативности для Основного мероприятия: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы  | 100 |
| Индекс промежуточной результативности для муниципальной программы | 112,25 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило более 95%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. **Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2016 год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 192,4 |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» | 133,8 |
| Индекс промежуточной эффективности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018г.г. | 101,0 |
| Индекс промежуточной результативности для Основного мероприятия: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы  | 105,26 |
| Индекс промежуточной эффективности для муниципальной программы | 133,12 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 133,12%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Власюк Лидия Петровна