**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» за 2016 г.**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Издательская деятельность |  |  |  |  | 736,35 | 619,85 | 602,85 | 719,85 |  |
| 2 | Информационное обеспечение органов местного самоуправления |  |  |  |  | 901 | 757,5 | 736,8 | 879,8 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1637,35 | 1377,35 | 1339,65 | 1599,65 |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2014-2016 гг. | | | | |
| Тираж газеты «Призыв» | Экз. | 900 | 920 | 850 |
| Процент населения района оформившего подписку | % | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Количество районных мероприятий, в которых приняла участие Редакция газеты «Призыв» | % | 70 | 70 | 70 |
| Степень удовлетворенности сотрудников газеты взаимодействием с органами местного самоуправления Первомайского Муниципального района | % | 65 | 68 | 74 |
| Количество работников газеты «Призыв», повысивших свой профессиональный уровень | Чел. | 4 | 4 | 4 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Изменения в муниципальную программу «Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» постановлением администрации Первомайского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2016-2018 годы» № 681 от 22.12.2016г в части Паспорта муниципальной программы (раздел Объем финансирования муниципальной программы), пункта 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» и приложения 1 к Программе Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2016-2018 годы. Изменения коснулись баланса объема финансирования из муниципального бюджета и внебюджетных доходов учреждения ввиду уменьшения объема муниципального задания.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде были выполнены все запланированные мероприятия. Объем финансирования муниципальной программы осуществлен в полной мере.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы согласно утвержденной методике:

Индексы стратегической результативности для каждого целевого показателя, направленных на увеличение рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. R1 = (900-850)/(920-850)\*100% = 71
2. R2 = (70-70)/(70-70)\*100% = 0
3. R3 = (9,5-8,5)/(9-8,5)\*100% = 200
4. R4 = (74-65)/(68-65)\*100% = 300
5. R5 = (4-4)/(4-4)\*100% = 0

Далее рассчитываем индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = 571/5 = 114,2%

Согласно критериям оценки, муниципальная программа по индексу стратегической результативности является высокоэффективной, Rст ≥ 95%

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчет индекса эффективности муниципальной программы:

Е исп = 100/(2977/2977) = 100%

Согласно критериям оценки эффективности, муниципальная программа по индексу эффективности является высокоэффективной, Е исп ≥ 100%