**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за \_2017 год\_\_\_\_**

**(наименование муниципальной программы,ОИ) (полугодие, год)**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ОБ <\*> | | МБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | | | | | | |
| 1 | Определение потребности и организация повышения квалификации муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций | - | - | 0 | 0 | Запланированное обучение (по количеству чел.) на курсах повышения квалификации проведено в рамках ОЦП за счет средств областного бюджета |
| 2 | Организация обучения муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района на семинарах по профильным направлениям деятельности | - | - | 3,00 | 3,0 | Запланированное обучение (по количеству чел.) на семинарах по профильным направлениям деятельности проведено в рамках Корпоративного университета Правительства ЯО |
| 3 | Проведение аналитического обследования информационных систем персональных данных с выдачей отчетного документа и разработка организационно-распорядительных документов по вопросам обработки персональных данных | - | - | 65,00 | 65,0 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **-** | **-** | **68,0** | **68,0** |  |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2017-2019 годы»** | | | | | | |
| 1 | Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального района | - | - | 60,00 | 60,00 |  |
| 2 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них | - | - | 20,00 | 20,00 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации (оценка рыночной стоимости объектов) | - | - | 10,00 | 10,00 |  |
| 4 | Право доступа к геоинформационному Интернет-сервису «ТехноКад-Муниципалитет» | - | - | 25,00 | 25,00 |  |
| 5 | Проведение мероприятий по предпродажной подготовке земельных участков посредством проведения аукционов (проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, осуществление оценки их рыночной стоимости) | - | - | 90,00 | 90,00 |  |
| 6 | Содержание имущества казны  (оплата коммунальных услуг, технического обслуживания инженерных сетей, пожарной сигнализации зданий и др., взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципального имущества казны) | - | - | 210,0 | 210,0 |  |
| 7 | Прочистка очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой Первомайского МР ЯО | - | - | 144,021 | 144,021 |  |
| 8 | Текущий ремонт очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой | - | - | 99,9 | 99,9 |  |
| 9 | Обновление системы «Управление имуществом» | - | - | 26,4 | 26,4 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | - | - | **685,321** | **685,321** |  |
| **Подпрограмма «Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2017-2019г.г.»** | | | | | | |
| 1 | Осуществление расходов на оплату труда | - | - | 4334,60 | 4334,60 |  |
| 2 | Осуществление расходов на хозяйственные, коммунальные  нужды и укрепление МТБ |  |  | 2553,82 | 2553,82 |  |
| 3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет |  |  | 188,680 | 188,680 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **-** | **-** | **7077,10** | **7077,10** |  |
| **Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы** | | | | | | |
| 1 | Приобретение спортивных тренажеров и спортивного инвентаря | 499,956 | 499,956 | - | - |  |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря | 99,990 | 99,990 | - | - |  |
| 3 | Приобретение сборника «Песни Пречистого края» | 45,320 | 45,320 | - | - |  |
| 4 | Приобретение мультимедийного проектора | 27,690 | 27,690 | - | - |  |
| **Основное мероприятие: Поддержка лучших практик инициативного бюджетирования** | | | | | | |
| 1 | Обустройство центрального парка в раб.пос. Пречистое | 800,00 | 800,00 | - | - |  |
|  | **Всего по основным мероприятиям** | **1472,956** | **1472,956** | **-** | **-** |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **1472,956** | **1472,956** | **7830,421** | **7830,421** |  |

--------------------------------

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за \_2017 год\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | | |
| Базовое | Планируемое | Фактическое |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | | | | | |
| 1. | Наличие полного пакета муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность муниципальной службы в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 2. | Обязательное проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Да/нет | да | да | да |
| 3. | Наличие механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих ( за период действия подпрограммы) | % | 95 | 96 | 97,5 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 30 | 0 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей категорий, в отношении которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей данных категорий | % | 10 | 20 | 21 |
| 8. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих Первомайского района (с учетом повышения по должности), резерв управленческих кадров Первомайского муниципального района от общего количества муниципальных служащих | % | 7 | 10 | 10 |
| 9. | Наличие системы наградной политики, нематериального стимулирования муниципальных служащих | Да/нет | да | да | да |
| 10. | Наличие норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение | Да/нет | да | да | да |
| 11. | Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | Да/нет | да | да | да |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы»** | | | | | |
| 1 | Темп роста поступления доходов от использования муниципального имущества | % | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Доля муниципального недвижимого имущества казны, прошедшего регистрацию права муниципальной собственности | % | 40,2 | 50 | 52 |
| 3 | Доля земельных участков под объектами недвижимости муниципальной собственности, прошедших кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности | % | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена рыночная оценка при заключении договоров аренды | % | 0 | 100 | 0 |
| **Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018г.г.** | | | | | |
| 1 | Грамотное оперативное выполнение функций ЕДДС-01 в части приема, анализа, обработки информации, поступающей от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и доведении ее до ОМСУ и соответствующих служб (согласно утвержденных алгоритмов действия ЕДДС-01) | Да/нет | да | да | да |
| 2 | Круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования существующей системы управления, средств автоматизации, связи и систем оповещения ЕДДС | Да/нет | да | да | да |
| 3 | Наличие полного пакета нормативных правовых актов по вопросам деятельности МУ по выполнению функций ЕДДС-01 | Да/нет | да | да | да |
| 4 | Доля руководящего состава МУ и диспетчеров, прошедших обучение и повышение квалификации от общего количества данных сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Наличие радиосвязи со взаимодействующими структурами для оперативного реагирования на угрозу или возникновение ЧС (происшествий), эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий); | Да/нет | нет | да | да |
| 6 | Наличие в полном объеме материально-технического оборудования, необходимого для исполнения функций ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 7 | Наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи диспетчеров ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 8 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения функций ЕДДС-01. | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Обеспечение круглосуточной охраны, пропускного режима и пожарной безопасности административного здания; | Да/нет | да | да | да |
| 10 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения указанных функций | Да/нет | да | да | да |
| 11 | Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по мере необходимости; | Да/нет | да | да | да |
| 12 | Ежедневная уборка помещений административного здания администрации МР и прилегающей территории | Да/нет | да | да | да |
| **Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы** | | | | | |
| 1 | Приобретение спортивных тренажеров и спортивного инвентаря для МУ Спортивный комплекс «Надежда» ПМР ЯО | Да/нет | нет | да | да |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря для МОУ Козская СШ | Да/нет | нет | да | да |
| 3 | Приобретение сборника «Песни Пречистого края» для МОУ ДМШ п. Пречистое | Да/нет | нет | да | да |
| 4 | Приобретение мультимедийного проектора для МУК Пречистенская ЦКС | Да/нет | нет | да | да |
| **Основное мероприятие: Поддержка лучших практик инициативного бюджетирования** | | | | | |
| 5 | Обустройство центрального парка в раб.пос. Пречистое | Да/нет | нет | да | да |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Внесенные изменения | Основание внесения изменений | Реквизиты НПА |
| 1 | Программа дополнена Основным мероприятием: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы, включающим в себя:  - Приобретение спортивных тренажеров и спортивного инвентаря  Выделены дополнительные средства на финансирование указанных мероприятий в размере 499,956 тыс.руб. за счет средств областного бюджета | Предоставлены средства из областного бюджета для решения вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 24.05.2017г. № 260а |
| 2 | Программа дополнена Основным мероприятием: Поддержка лучших практик инициативного бюджетирования, включающим в себя:  - Обустройство центрального парка в раб.пос. Пречистое  Выделены дополнительные средства на финансирование указанных мероприятий в размере 800,00 тыс.руб. за счет средств областного бюджета | Предоставлены средства из областного бюджета для поддержки инициативного бюджетирования на территории Первомайского муниципального района | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 29.06.2017г. № 393 |
| 3 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» внутри утвержденных мероприятий | Возникла необходимость увеличения денежных средств на проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального района | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 17.07.2017 № 409 |
| 1 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» внутри утвержденных мероприятий | Возникла необходимость увеличения денежных средств на проведение мероприятий по предпродажной подготовке земельных участков посредством проведения аукционов (проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, осуществление оценки их рыночной стоимости) в связи с продажей земельных участков через аукцион. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 25.09.2017 № 563 |
| 5 | Основное мероприятие: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы дополнено мероприятиями:  -Приобретение спортивного инвентаря  -Приобретение сборника «Песни Пречистого края»  -Приобретение мультимедийного проектора  и выделением дополнительных средств на их реализацию в размере 173 тыс.руб. | Предоставлены средства из областного бюджета для решения вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 17.10.2017 № 631 |
| 6 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018 годы внутри утвержденных мероприятий | Увеличены потребности на хозяйственные нужды в связи с укреплением МТБ ЕДДС-01 |
| 7 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» на общую сумму 144,021 тыс.руб. в .т. на прочистку очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой Первомайского МР ЯО | Определены затраты на прочистку очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой Первомайского МР ЯО согласно утвержденной сметы. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 26.10.2017 № 650 |
| 8 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» на общую сумму 51,4 тыс.руб. в тч.:  - на проведение мероприятий по предпродажной подготовке земельных участков посредством проведения аукционов (проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, осуществление оценки их рыночной стоимости) в сумме 25 тыс. руб.  - на обновление системы «Управление имуществом» в сумме 26,4 тыс.руб. | Возникла необходимость увеличения денежных средств на проведение мероприятий по предпродажной подготовке земельных участков посредством проведения аукционов (проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, осуществление оценки их рыночной стоимости) в связи с продажей земельных участков через аукцион.  Возникла необходимость обновления автоматизированной системы «Управление имуществом», используемой для организации учета, распоряжения муниципальным имуществом | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 17.11.2017 № 715 |
| 9 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» на общую сумму 109,9 тыс.руб. в тч.:  - на содержание имущества казны (оплата коммунальных услуг, ремонт имущества, техническое обслуживание инженерных сетей, пожарной сигнализации зданий и др., взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципального имущества казны) в сумме 10 тыс. руб.  - на проведение текущего ремонта очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой в сумме 99,9 тыс.руб. | Расходы на содержание имущества казны увеличены в связи с проведением капитального ремонта муниципального имущества согласно утвержденной сметы.  Определены затраты на проведение текущего ремонта очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой согласно утвержденной сметы. | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 05.12.2017 № 770 |
| 10 | Уменьшено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018 годы в размере 56,0 тыс.руб на содержание МТБ | Снижены расходы на содержание МТБ в связи с внедрением энергоэффективных технологий по содержанию имущества находящегося на балансе МУ ЦОФ ОМСУ | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 25.12.2017г. № 819а |
| 10 | Уменьшено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» на общую сумму 147 тыс. руб., в т.ч.:  - на организацию повышения квалификации муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций;  - на организацию обучения муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района на семинарах по профильным направлениям деятельности;  - на организацию процедуры диспансеризации муниципальных служащих | Повышение квалификации муниципальные служащие прошли в рамках ГП «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» на 2015 – 2017 годы за счет средств областного бюджета;  В течение 2017 года муниципальные служащие принимали участие в семинарах в рамках ГП «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» на 2015 – 2017 годы за счет средств областного бюджета; |
| 11 | Уменьшено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018 годы в размере 52,0 тыс.руб на оплату труда и содержание МТБ | Фактические расходы на оплату труда и содержание имущества по итогам года ниже запланированных в связи с наличием периодов нетрудоспособности работников и экономией использованием ЖКУ | Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 29.12.2017г. № 869 |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

1. Сформирован полный пакет муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность органов местного самоуправления Первомайского муниципального района по решению вопросов местного значения, определенных программой.

2. Повышена профессиональная компетентность муниципальных служащих Первомайского муниципального района, созданы условия для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста.

3. Сформирован управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе с целью подбора квалифицированных кадров для работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях. В течение года из кадрового резерва осуществлялся прием граждан на муниципальную службу.

4. Обеспечена открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления.

5. Созданы условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех уровнях органов местного самоуправления.

6. Проведена полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформлено право собственности на муниципальное имущество, находящееся в казне, обеспечено их надлежащее содержание, эксплуатация и сохранность.

7. Наблюдается рост поступления доходов в бюджет муниципального района от использования муниципального имущества.

8. Созданы условия для обеспечения постоянной готовности администрации и служб муниципального района к реагированию на угрозу или возникновение ЧС (происшествий).

9. Созданы условия для организации бесперебойного технического, транспортного, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Первомайского муниципального района.

10. Решены запланированные мероприятия по решению вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы.

**Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за \_2017 год\_\_\_\_**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы ««Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. **Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2017 год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | 135,1 |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2017-2019 годы» | 129,4 |
| Индекс промежуточной результативности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2017-2019г.г. | 102,5 |
| Индекс промежуточной результативности для Основного мероприятия: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | 100,0 |
| Индекс промежуточной результативности для муниципальной программы | 116,75 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 116,75%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. **Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2017 год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 100,0 |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2016-2018 годы» | 100,0 |
| Индекс промежуточной эффективности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2016-2018г.г. | 100,0 |
| Индекс промежуточной результативности для Основного мероприятия: Решение вопросов местного значения с участием депутатов Ярославской областной Думы | 100,0 |
| Индекс промежуточной эффективности для муниципальной программы | 100,0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 100,0%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Власюк Лидия Петровна