**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории**

**Первомайского муниципального района» на 2016 – 2018 годы\_\_ за \_\_\_2017 год\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территорииПервомайского муниципального района» на 2016 – 2018 годы | нет |  | **нет** |  | **79.196** |  **79.196** | нет |  |  |
|  | Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района «на 2016-2018 годы | нет |  | **нет** |  | **201.0** | **201.0** |  нет |  |  |
|  | Основное Мероприятие-- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2016-2018 годы | нет |  | **90.427** | **90.427** | **70.0** | **70.0** | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | нет |  | **90.427** | **90.427** | **350.196** | **350.196** |  нет |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |
| базовое | плановое | фактическое |  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  |
| Муниципальная **программа** Первомайского муниципального района«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территорииПервомайского муниципального района» на 2016 – 2018 годы...... |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территорииПервомайского муниципального района» на 2016 – 2018 годы. |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. |  **134** |  125 |  **127** |  **98.4%** |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений . | ед |  **14** |  12 |  **22** |  **55%** |
| Общий процент раскрываемости |  процент |  **75.4** |  77 |  **67** | **114.9%** |
| Количество граждан, принимавших участие в работе групп ДНД | чел |  **44** |  55 |  **50** |  **110%** |
| Количество пропагандистских материалов, направленных на профилактику правонарушений в печатных СМИ, сайтах | ед. |  **51** |  68 |  72 |  **94.4 %** |
| Количество зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных:- в общественных местах- в т.ч.- на улице | ед. |  **32** **21** |  26 17 |  31 21 |  **83.9%** **81 %** |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (рецидив) | ед. |  **17** |  15 |  24 |  **62.5%** |
| Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защитыправ несовершеннолетних Первомайского муниципального района » на 2016- 2018 годы |
| Количество преступлений совершенных несовершеннолетними |  ед. |  **6** |  4 |  **0** |  **0 %** |
| Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними |  ед. |  **16** |  14 |  **6** |  **233 %** |
| Количество н. летних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа  | ед. |  **8** |  5 |  **5** | **100 %** |
| Количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении |  ед. |  **11** |  9 |  **4** |  **225 %** |
| Количество подростков, являющихся членами «Юный друг полиции» |  ед. |  **50** |  54 |  **56** |  **96.4 %** |
| Основное мероприятие- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2016-2018 годы |
| Функционирование спортивных залов организаций в вечернее время не менее в чем в 75 % общеобразовательных учреждений  |  ед. |  **5** |  5 |  5 | **100%** |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

**За период 2017 года по подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2016-2018 годы было внесены следующие изменения**:-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 27 .01.2017 г. № 27-а «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 770 от 24.12.2015г.О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района « на 2016-2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 14.02..2017 г. № 62 «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 770 от 24.12.2015г. «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района « на 2016-2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 27.04.2017 г. № 209 «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 770 от 24.12.2015г. «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района « на 2016-2018 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 08.12..2017 г. № 784 «О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 770 от 24.12.2015г. «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района « на 2016-2018 годы

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

4.1. По основному мероприятию- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2016-2018 годы - **сохранены позиции 2016 года. Выполнение мероприятия стабильно- 100%. Целевой показатель сохранен. Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме – 100%.**

4.2. По подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2016-2018 годы-

- произошло резкое снижение количества преступлений , совершенных несовершеннолетними и с их участием на территории муниципального района - по ИЦ УМВД России по Ярославской области зарегистрировано 0 преступлений.

Уменьшилось количество несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа - с 7 лиц до 5 лиц , количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении – 4 семьи (АППГ- 8 семей)- что также указывает на системность и результативность работы территориальной КДН и ЗП и органов и учреждений системы профилактики Первомайского МР. Стабильно количество подростков, принимающих участие в работе клубов «Юный друг полиции» при школах муниципального района . Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевые показатели данной подпрограммы улучшены или стабильны**. Результативность данной подпрограммы 131 % (АППГ- 144 %), т.е. высокорезультативнаая .** Финансовое сопровождение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних ПЕрвомайского муниципального района» на 2016-2018 годы - на период **2017 составляет 201.0 тыс. руб.- – потрачены в полном объеме- освоение 100%**

**4.3.** По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2016 – 2018 годы.

В течении 2017 года шло переоформление документов членов групп народных дружин при поселениях муниципального района в соответствии с нормативно-правовыми актами в части деятельности народных дружин.Регистрацию в Областном Реестре ДНД при УМВД Ярославской области прошли в 2015 году .Целевой показатели в течении 2017 года улучшены.

 По итогам 2017 года произошло резкое увеличение показателей - Количество зарегистрированных преступлений, количество тяжких и особо тяжких преступлений - и по цифровым данным стратегическая результативность **данной подпрограммы** составляет **87.5 %** (АППГ-**84.2 %) , т.е. низкорезультативная**

**В целом по данной Программе – индекс результативности составляет - 106.2 (АППГ- 109.4 ) ,т.е. высокорезультивная .**

Эффективность муниципальной Программы - степень освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий . Плановые и фактические значения равны (сколько денежных средств запланировали на проведение мероприятий, столько и выполнили**).**

**Индекс эффективности муниципальной Программы - 100 %, т.е. высокоэффективная.**

**Зам. главы администрации по социальной политике А.В. Бредников**

Ответственный секретарь ТКДН и ЗП Э.Н. Агисова

20.02.2018 года исх . № 70 от 20..02.2018 года

Приложение № 2

к Порядку

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации

муниципальной программы Первомайского муниципального района

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы:

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы  | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности муниципальной программы  | Эффективность муниципальной программы |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |