ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2017 - 2019 годы» за 2017 год.

Ответственный исполнитель отдел образования администрации Первомайского муниципального района.

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 1042,962 | 1042,962 | 347,493 | 347,493 |  |  |  |
| 1.2. | Отдых и оздоровление детей в детских лагерях круглогодичного действия при санаторно-курортных организациях, загородных лагерях отдыха и оздоровления  | 0 | 0 | 1240,962 | 1234,9 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 2283,382 | 2283,382 | 347,493 | 347,493 | - | - |  |

 Приложение 1 к отчёту

. 2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое 2016год | 2017год плановое | 2017год фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Удельный вес детей школьного возраста , охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | % | 54% | 54,5% |  61% |
| Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве общего количества отдохнувших детей | % | 88% | 88,5% |  79% |
| Положительный оздоровительный эффект у детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | % | 98% | 98,3% | 98,3% |

 3. **В муниципальную программу в течение года вносились изменения в связи с уточнением финансирования:**

-Постановление администрации Первомайского МР №174 от 11.04.2017г. « О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района

 на 2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 26.12.2016г. № 694».

- Постановление администрации Первомайского МР №603 от 05.10.2017г. « О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района

 на 2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 26.12.2016г. № 694».

 - Постановление администрации Первомайского МР №774а от 07.12.2017г. « О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района

 на 2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 26.12.2016г. № 694».

:

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

 Отдых и оздоровление детей Первомайского МР в 2017 году организованы в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами. на основе изучения интересов и потребностей детей.

 Постановлениями администрации Первомайского муниципального района уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей определён отдел образования, утверждена муниципальная программа «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2017 - 2019 годы», утвержден состав межведомственной комиссии. Постановлением администрации муниципального района « О мерах по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района в 2017 году» закреплены обязанности структур, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей.

В январе-феврале 2017 г. изучена потребность детей всех образовательных учреждений в различных видах отдыха, что позволило в дальнейшем рационально и эффективно распределить поступившие на эти цели денежные средства.

 Необходимо отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия по подготовке к летней оздоровительной компании в районе

 В 2017году отдых и оздоровление получили 599 детей муниципального района, что составляет 61% от числа детей школьного возраста:

-476 чел. в 10 лагерях с дневной формой пребывания детей, которые были организованы на базе всех образовательных учреждений;

-72 чел. в санаторном оздоровительном лагере «Искра»;

- 51 чел. в загородных оздоровительных лагерях.

 В приоритетном порядке обеспечен отдых и оздоровления находящихся в трудной жизненной ситуации ,86%.

Положительный оздоровительный эффект достигнут у 98,3% обучающихся.

Освоены все(100%) денежные средства, выделенные на организацию отдыха и оздоровления детей:

-2283,382 тыс.р. из областного бюджета;

-347,493 тыс. руб.из муниципального бюджета.

 Основными направлениями деятельности лагерей с дневным пребыванием являются: трудовая, краеведческая, экологическая .спортивно – оздоровительная, познавательная, досуговая. В каждом лагере организованы разнообразные мероприятия ( игры, праздники, конкурсы, соревнования и др.).

В соответствии с программой деятельности в каждом лагере организована работа по профилактике употребления ПАВ, профилактике ДДТТ ,профилактике терроризма и экстремизма и др.

 Особое значение отведено вопросам безопасного пребывания детей в лагере. Все лагеря в соответствии с требованиями были подготовлены к открытию ,своевременно проведена акарицидная обработка и дератизация их территорий. Все лагеря были приняты районной комиссией, которая создана распоряжением Главы. В каждом лагере проведены инструктажи с работниками и детьми по правилам безопасного пребывания, организованы мероприятия в рамках Недели безопасности. Перевозки детей выполнялись также в соответствии с требованиями нормативных документов. Все запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

5.Результативность и эффективность муниципальной программы

В соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программ, проведена оценка стратегической результативности муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2017 - 2019 годы» за 2017 год.

 Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы составило 100%.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2017 - 2019 годы» за 2017 год – высокорезультативная.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 100%.

Эффективность муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2017 - 2019 годы» за 2017 год – высокоэффективная.

Начальник отдела образования Калинина М.Р.