**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Развитие культуры и молодежной политики в**

**Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за 2017 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ | | ОБ | | МБ | | ВИ | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма** «Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района Ярославской области  на 2017-2019 годы» | 4,969 | 4,969 | 8378,304 | 7596,443 | 37534,292 | 37474,122 | 1560,0 | 1388,082 | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| **2** | **Подпрограмма**  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2017-2019 годы» | - | - | - | - | 125,0 | 121,1 | - | - | - |
| **3** | **Подпрограмма**  «Молодежь» на 2017-2019гг. | - | - | - | - | 266,0 | 257,0 | - | - | - |
| **4** | **Итого по муниципальной программе:**  «Развитие культуры и молодежной политики в  Первомайском муниципальном районе  на 2017-2019 годы» | 4,969 | 4,969 | 8378,304 | 7596,443 | 37925,292 | 37852,2 | 1560,0 | 1388,082 | Отсутствие финансирования из областного бюдета |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (\*) | | | |
| 2016 год  базовое | 2017 год плановое | 2018год  плановое | 2019 год  плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма**  **«Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района**  **Ярославской области на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| Количество выставок проведенных историко- краеведческим отделом центральной библиотеки | Ед. | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество посещений библиотек | Шт. | 83544 | 83545 | 83546 | 83547 |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий клубными учреждениями | Ед. | 3295 | 3296 | 3297 | 3298 |
| Контингент обучающихся в МОУ ДМШ п.Пречистое | Чел. | 84 | 87 | 89 | 90 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | Чел. | 46000 | 46300 | 46700 | 47000 |
| Количество учреждений культуры, в которых были выполнены работы по капитальному ремонту в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в части капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Площади учреждений культуры, используемые для оказания муниципальных услуг | Кв.м | 11305,5 | 11305,5 | 11305,5 | 11305,5 |
| **Подпрограмма**  **«Молодежь» на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий различной направленности | Ед. | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в районных мероприятиях молодежной направленности | Чел. | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в работе детских и молодежных общественных объединений | Чел. | 345 | 346 | 347 | 348 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Кол-во объединений | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма**  **«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 4325 | 4335 | 4345 | 4355 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | Чел. | 378 | 379 | 380 | 381 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Кол-во объединений | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | Кол-во изданных материалов | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Оценка стратегической результативности Подпрограммы «Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района Ярославской области на 2017-2019 годы »**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество выставок проведенных историко- краеведческим отделом центральной библиотеки | 115,4 |
| Количество посещений библиотек | 100,2 |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий клубными учреждениями | 100 |
| Контингент обучающихся в МОУ ДМШ п.Пречистое | 100 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | 114 |
| Количество учреждений культуры, в которых были выполнены работы по капитальному ремонту в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в части капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | 100 |
| Площади учреждений культуры, используемые для оказания муниципальных услуг | 100 |
| Итого | 729,6 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района Ярославской области на 2017-2019 годы» (натуральные показатели) = 729,5 %***

**Оценка стратегической результативности подпрограммы Подпрограммы «Молодежь» на 2017-2019 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество проведенных мероприятий различной направленности | 103 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в районных мероприятиях молодежной направленности | 115 |
| Количество граждан от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в работе детских и молодежных общественных объединений | 118 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 120 |
| Итого | 456 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Молодежь» на 2017-2019 годы =456 %***

**Оценка стратегической результативности подпрограммы Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2017-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 100 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 101,3 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 100 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | 100 |
| Итого | 401,3 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района»* *на 2017-2019 годы = 401,3 %***

**Индекс стратегической результативности муниципальной программы ( по натуральным показателям):**

**Rст = 729,6%+456%+401,3%= 1586,9 %= 99,1% ( высокорезультативная)**

**16 16**

**Индекс эффективности муниципальной программы « Eисп» ( по финансовым показателям):**

**Fфакт = 46841,694\*100% = 0,98**

**Fплан 47868,565**

**Eисп= Rст = 99,1 = 101% ( высокорезультативная)**

**Fфакт/ Fплан 0,98**

**Eисп=101% ( высокорезультативная)**

**3.Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»:**

- [Постановление от 26.01.2017 года №25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 22.03.2017 года №128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 25.05.2017 года №262 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 08.06.2017 года №321 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 23.06.2017 года №352 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 26.06.2017 №355а «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 29.06.2017 №39 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 27.07.2017 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 17.08.2017 № 490 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 05.10.2017 № 602 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 30.10.2017 № 653 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 23.11.2017 № 735 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 07.12.2017 № 775-а «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 25.12.2017 № 828 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

* В учреждениях культуры проведены капитальные ремонты оборудования котельных
* В 1 досуговом учреждении культуры произведен капитальный ремонт здания
* В 5 учреждениях произведены работы по  устройству системы видеонаблюдения
* В 1 учреждении произведен ремонт кровли
* В 1 учреждении проведены электромонтажные работы
* В 1 учреждении произведены работы по укладке отмостки
* Выросло количество учащихся МОУ ДОД ДМШ п.Пречистое с 70 до 87 человек
* Наблюдается динамика роста количества граждан от 14 до 30 лет, принявших участие в районных мероприятиях

молодежной и патриотической направленности с 2219 до 2560 человек

* Растет число участников молодежных объединений с 346 до 408 человек
* Ежегодно проводятся капитальные ремонты учреждений культуры.

В 2017 году удалось сохранить стабильные показатели по отрасли культуры и молодежной политике.

Врио начальника отдела Полунина О.О.