Приложение

к письму от 29.01.2018 №02-22/29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Первомайском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы»

ответственный исполнитель: начальник Отдела финансов администрации ПМР - Крюкова Валентина Васильевна

(наименование муниципальной программы, ОИ)

за 2017 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| МБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» | 5633,000 | 5556,268 |  |
|  | Мероприятие 1.1  «Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП» | 4783,000 | 4783,000 |  |
|  | Мероприятие 1.2 «Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС Бюджет», АС «УРМ», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программам» | 850,000 | 773,268 | объем финансирования произведен в пределах принятых бюджетных обязательств |
|  | Итого по муниципальной программе | 5633,000 | 5556,268 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы | |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  в Первомайском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» | | | | |
| Показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | тыс.руб. | 1,8 | 1,8/2,3 | 1,8/2,3 |
| в разрезе поселений: |  |  |  |  |
| Городское поселение Пречистое |  |  |  | 2,1/2,7 |
| Пречистенское сельское поселение |  |  |  | 1,7/2,1 |
| Кукобойское сельское поселение |  |  |  | 1,7/2,2 |
| Показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | % | не менее 100% | не менее 100% | 100 |
| в разрезе поселений: |  |  |  |  |
| Городское поселение Пречистое |  |  |  | 100 |
| Пречистенское сельское поселение |  |  |  | 100 |
| Кукобойское сельское поселение |  |  |  | 100 |
| Количество поселений и бюджетных учреждений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | шт. | 17 | 17 | 17 |

3. В муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» изменения не вносились.

4. За 2017 год целевые показатели по муниципальной программе выполнены на 100% в сравнении с планом.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

Ответственный исполнитель муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна

Оценка результативности и эффективности реализации

муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

за 2017 год

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района, утвержденном постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2017 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: количество поселений и бюджетных учреждений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для муниципальной программы | 100,0 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 100 %, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2017 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс эффективности муниципальной программы | 101,4 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 101,4%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна