ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год.

Ответственный исполнитель отдел образования администрации Первомайского муниципального района.

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2018 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей | 0 | 0 | 1008,213 | 1008,213 | 343,528 | 343,528 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Отдых и оздоровление детей в детских лагерях круглогодичного действия при санаторно-курортных организациях, загородных лагерях отдыха и оздоровления  | 0 | 0 | 1268,29 | 1268,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0 | 0 | 2276,503 | 2276,503 | 343,528 | 343,528 | 0 | 0 |  |

 Приложение 1 к отчёту

. 2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое 2018год | 2019год плановое | 2019год фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Удельный вес детей школьного возраста , охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | % | 60% | 67 | 67 |
| Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве общего количества отдохнувших детей | % | 72% | 85 | 85 |
| Положительный оздоровительный эффект у детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | % | 98,3% | 98,5% | 98,5% |

 3. **В муниципальную программу в течение года вносились изменения в связи с уточнением финансирования:**

 -Постановление администрации Первомайского МР №143 от 21.03.2019г. « О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района

 на 2019 - 2021 годы», утверждённую Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 25.12.2018г. № 811 .

-Постановление администрации Первомайского МР №784 от 24.12.2019г. « О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района

 на 2019 - 2021 годы», утверждённую Постановлением администрации Первомайского муниципального района от25.12.2018г. № 811..

 - Постановление администрации Первомайского МР № от 30.12.2019 № 818а « О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района

 на 2019 - 2021 годы», утверждённую Постановлением администрации Первомайского муниципального района от 29.12.2017г. № 846».

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

 Отдых и оздоровление детей Первомайского МР в 2019 году организованы в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами. на основе изучения интересов и потребностей детей.

 Постановлениями администрации Первомайского муниципального района уполномоченным органом по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей определён отдел образования, утверждена муниципальная программа «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2019 - 2021 годы», утвержден состав межведомственной комиссии. Постановлением администрации муниципального района « О мерах по организации отдыха и оздоровления детей Первомайского района в 2019 году» закреплены обязанности структур, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей.

В январе-феврале 2019 г. изучена потребность детей всех образовательных учреждений в различных видах отдыха, что позволило в дальнейшем рационально и эффективно распределить поступившие на эти цели денежные средства.

 Необходимо отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия по подготовке к летней оздоровительной компании в районе

Освоены все (100%) денежные средства, выделенные на организацию отдыха и оздоровления детей:

- 2291,384 тыс. руб. областного бюджета;

- 369,621тыс. руб. муниципального бюджета.

 Основными направлениями деятельности лагерей с дневным пребыванием являются: трудовая, краеведческая, экологическая .спортивно – оздоровительная, познавательная, досуговая. В каждом лагере организованы разнообразные мероприятия ( игры, праздники, конкурсы, соревнования и др.).

В соответствии с программой деятельности в каждом лагере организована работа по профилактике употребления ПАВ, профилактике ДДТТ ,профилактике терроризма и экстремизма и др.

 Особое значение отведено вопросам безопасного пребывания детей в лагере. Все лагеря в соответствии с требованиями были подготовлены к открытию ,своевременно проведена акарицидная обработка и дератизация их территорий. Все лагеря были приняты районной комиссией, которая создана распоряжением Главы. В каждом лагере проведены инструктажи с работниками и детьми по правилам безопасного пребывания, организованы мероприятия в рамках Недели безопасности. Перевозки детей выполнялись также в соответствии с требованиями нормативных документов. Все запланированные мероприятия по программе выполнены в полном объеме.

5.Результативность и эффективность муниципальной программы

В соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программ, проведена оценка стратегической результативности муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год.

 Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы составило 100%.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год – высокорезультативная.

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 100%.

Эффективность муниципальной программы «Комплексные меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Первомайского района на 2019 - 2021 годы» за 2019 год – высокоэффективная.

Начальник отдела образования Калинина М.Р.