**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности**

**на территории**

**Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы\_\_ за 2019 год\_**

(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории  Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020годы | нет |  | **нет** |  | **10.0** | **10.0** | нет |  |  |
|  | Подпрограмма  -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района «на 2016-2018 годы | нет |  | **нет** |  | **95.992** | **95.992** | нет |  |  |
|  | Основное Мероприятие-  - «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2016-2018 годы | нет |  | **нет** | **нет** | **170.0** | **170.0** | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | нет |  | **нет** | **нет** | **275.992** | **275.992** | нет |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |  |
| Базовое  **2017** | | Планово  **2019** | | Фактическое **- 2019** | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |  |
| Муниципальная **программа** Первомайского муниципального района  «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории  Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы...... | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории  Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы. | | | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | **127** | | 119 | | **123** | | **96.8 %** | |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений . | ед | **22** | | 20 | | **20** | | **100** | |
| Общий процент раскрываемости | процент | **66** | | 68 | | **64** | | **106.2** | |
| Количество граждан, принимавших участие в работе групп ДНД | чел | **44** | | 46 | | **45** | | **102.2 %** | |
| Количество пропагандистских материалов, направленных на профилактику правонарушений в печатных СМИ, сайтах | ед. | **51** | | 58 | | 53 | | **109.4 %** | |
| Количество зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных:  - в общественных местах  - в т.ч.- на улице | ед. | **31**  **23** | | 27  17 | | 38  27 | | **71 %**  **63 %** | |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (рецидив) | ед. | **23** | | 18 | | 28 | | **64.2 %** | |
| Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты  прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района » на 2018- 2020 годы | | | | | | | | | |
| Количество преступлений совершенных несовершеннолетними | ед. | **0** | | 2 | | **2** | | **100 %** | |
| Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | ед. | **6** | | 8 | | **10** | | **80 %** | |
| Количество н. летних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа | ед. | **7** | | 6 | | **7** | | **85.7 %** | |
| Количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении | ед. | **8** | | 8 | | **7** | | **114.3 %** | |
| Количество подростков, являющихся членами «Юный друг полиции» | ед. | **54** | | 60 | | **54** | | **111 %** | |
| Основное мероприятие- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | |
| Функционирование спортивных залов организаций в вечернее время не менее в чем в 75 % общеобразовательных учреждений | ед. | | **7** | | 7 | **7** | **100%** | | |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

За период 2019 года по подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2018-2020 годы было внесены следующие изменения:-

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 07.05..2018 г. № 232 «О внесение изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 836 от 25.12.2018 «**О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 830 от 27.12.2017года « О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы**»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 24.12..2019 г. № 790 «**О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 830 от 27.12.2017г.О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района « на 2018-2020 годы

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период 2019 года :**

4.1. По основному мероприятию- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы - **сохранены позиции 2019 года. Выполнение мероприятия стабильно- 100%. Целевой показатель сохранен. Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме – 100%.**

4.2. По подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2018-2020 годы-

- произошло увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием на территории муниципального района - по ИЦ УМВД России по Ярославской **области зарегистрировано 2 преступления (АППГ-0 )**.

Стабильным осталось количество несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа - 7 лиц (АППГ-7), количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении – 7 семей (АППГ- 7)- что также указывает на своевременное выявление фактов семейного неблагополучия детей, обеспечение их законных прав и интересов, на системность и результативность работы территориальной КДН и ЗП и органов и учреждений Системы профилактики безнадзорн6ости правонарушений несовершеннолетних Первомайского МР. Стабильно количество подростков, принимающих участие в работе клубов «Юный друг полиции» при школах муниципального района . Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевые показатели данной подпрограммы стабильны**. Результативность данной подпрограммы 98.2 % (АППГ-94%), т.е. высокорезультативная.** Финансовое сопровождение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних ПЕрвомайского муниципального района» на 2018-2020 годы - на период **2019 составляет 95.992 тыс. руб.- – потрачены в полном объеме- освоение 100%**

**4.3.** По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы.

В течении 2019 года активизировалось участие членов групп народных дружин при поселениях муниципального района. Целевые показатели в течении 2019 года улучшены.

По итогам 2019 года **произошел рост базовых показателей** - количество зарегистрированных преступлений, количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (рецидив), ,но снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений -и по цифровым данным стратегическая результативность **данной подпрограммы** составляет 89.1 **%**  **, т.е. среднерезультативная**

**В целом по данной Программе – индекс результативности составляет - 95.8 (АППГ- 107.6 ) ,т.е. высокорезультивная .**

Эффективность муниципальной Программы - степень освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий . Плановые и фактические значения равны (сколько денежных средств запланировали на проведение мероприятий, столько и выполнили**).**

**Индекс эффективности данной муниципальной Программы -100 %, т.е. высокоэффективная.**

**Зам. главы администрации по**

**социальной политике А.В. Бредников**

Ответственный секретарь ТКДН и ЗП Э.Н. Агисова

14.02..2020 года исх . № 85 от 14 .02.2020 года