**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности**

**на территории**

**Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы\_\_ за 2019 год\_**

(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территорииПервомайского муниципального района» на 2018 – 2020годы | нет |  | **нет** |  |  **10.0** |  **10.0** | нет |  |  |
|  | Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района «на 2016-2018 годы | нет |  | **нет** |  | **95.992** | **95.992** |  нет |  |  |
|  | Основное Мероприятие-- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2016-2018 годы | нет |  |  **нет** |  **нет** | **170.0** | **170.0** | нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | нет |  |  **нет** |  **нет** | **275.992** | **275.992** |  нет |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |
| Базовое **2017** | Планово **2019** | Фактическое **- 2019** |  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  |
| Муниципальная **программа** Первомайского муниципального района«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территорииПервомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы...... |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территорииПервомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы. |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | **127** | 119 | **123** | **96.8 %** |
| Количество тяжких и особо тяжких преступлений . | ед | **22** | 20 | **20** | **100** |
| Общий процент раскрываемости |  процент | **66** | 68 | **64** | **106.2** |
| Количество граждан, принимавших участие в работе групп ДНД | чел | **44** | 46 | **45** | **102.2 %** |
| Количество пропагандистских материалов, направленных на профилактику правонарушений в печатных СМИ, сайтах | ед. | **51** | 58 | 53 | **109.4 %** |
| Количество зарегистрированных преступлений, в том числе совершенных:- в общественных местах- в т.ч.- на улице | ед. | **31****23** | 27 17 |  3827 |  **71 %** **63 %** |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (рецидив) | ед. | **23** | 18 | 28 |  **64.2 %** |
| Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защитыправ несовершеннолетних Первомайского муниципального района » на 2018- 2020 годы |
| Количество преступлений совершенных несовершеннолетними |  ед. |  **0** |  2 |  **2** |  **100 %** |
| Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними |  ед. |  **6** |  8 |  **10** | **80 %** |
| Количество н. летних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа  | ед. |  **7** |  6 |  **7** | **85.7 %** |
| Количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении |  ед. |  **8** |  8 |  **7** |  **114.3 %** |
| Количество подростков, являющихся членами «Юный друг полиции» |  ед. |  **54** |  60 |  **54** |  **111 %** |
| Основное мероприятие- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы |
| Функционирование спортивных залов организаций в вечернее время не менее в чем в 75 % общеобразовательных учреждений  |  ед. |  **7** |  7 |  **7** | **100%** |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

 За период 2019 года по подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2018-2020 годы было внесены следующие изменения:-

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 07.05..2018 г. № 232 «О внесение изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 836 от 25.12.2018 «**О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 830 от 27.12.2017года « О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы**»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 24.12..2019 г. № 790 «**О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 830 от 27.12.2017г.О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района « на 2018-2020 годы

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период 2019 года :**

4.1. По основному мероприятию- «Реализация Мероприятий по обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся» на 2018-2020 годы - **сохранены позиции 2019 года. Выполнение мероприятия стабильно- 100%. Целевой показатель сохранен. Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме – 100%.**

4.2. По подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2018-2020 годы-

- произошло увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием на территории муниципального района - по ИЦ УМВД России по Ярославской **области зарегистрировано 2 преступления (АППГ-0 )**.

Стабильным осталось количество несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа - 7 лиц (АППГ-7), количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении – 7 семей (АППГ- 7)- что также указывает на своевременное выявление фактов семейного неблагополучия детей, обеспечение их законных прав и интересов, на системность и результативность работы территориальной КДН и ЗП и органов и учреждений Системы профилактики безнадзорн6ости правонарушений несовершеннолетних Первомайского МР. Стабильно количество подростков, принимающих участие в работе клубов «Юный друг полиции» при школах муниципального района . Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевые показатели данной подпрограммы стабильны**. Результативность данной подпрограммы 98.2 % (АППГ-94%), т.е. высокорезультативная.** Финансовое сопровождение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних ПЕрвомайского муниципального района» на 2018-2020 годы - на период **2019 составляет 95.992 тыс. руб.- – потрачены в полном объеме- освоение 100%**

**4.3.** По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2018 – 2020 годы.

В течении 2019 года активизировалось участие членов групп народных дружин при поселениях муниципального района. Целевые показатели в течении 2019 года улучшены.

 По итогам 2019 года **произошел рост базовых показателей** - количество зарегистрированных преступлений, количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (рецидив), ,но снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений -и по цифровым данным стратегическая результативность **данной подпрограммы** составляет 89.1 **%**  **, т.е. среднерезультативная**

**В целом по данной Программе – индекс результативности составляет - 95.8 (АППГ- 107.6 ) ,т.е. высокорезультивная .**

Эффективность муниципальной Программы - степень освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий . Плановые и фактические значения равны (сколько денежных средств запланировали на проведение мероприятий, столько и выполнили**).**

**Индекс эффективности данной муниципальной Программы -100 %, т.е. высокоэффективная.**

**Зам. главы администрации по**

**социальной политике А.В. Бредников**

Ответственный секретарь ТКДН и ЗП Э.Н. Агисова

 14.02..2020 года исх . № 85 от 14 .02.2020 года