**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»**

 **за \_2019 год\_\_\_\_**

**(наименование муниципальной программы,ОИ) (полугодие, год)**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ОБ <\*> | МБ |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»** |
| 1 | Определение потребности и организация повышения квалификации муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций | - | - | 108,70 | 108,70 |  |
| 2 | Организация обучения муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района на семинарах по профильным направлениям деятельности | - | - | 27,80 | 27,80 | Запланированное обучение на семинарах по профильным направлениям деятельности проведено в рамках Корпоративного университета Правительства ЯО |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **-** | **-** | **136,50** | **136,50** |  |
| **Подпрограмма «Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021г.г.»** |
| 1 | Осуществление расходов на оплату труда | - | - | 5673,466 | 5565,753 | Фактические расходы на оплату труда составили меньше плановых. |
| 2 | Осуществление расходов на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ |  |  | 3707,47 | 3623,782 | Фактические расходы на содержание имущества и ЖКУ составили меньше плановых. |
| 3 | Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет |  |  | 212,40 | 201,748 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **-** | **-** | **9593,336** | **9391,283** |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **-** | **-** | **9729,836** | **9527,783** |  |

--------------------------------

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»**

 **за \_2019 год\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |
| Базовое  | Планируемое  | Фактическое |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»** |
| 1. | Наличие полного пакета муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность муниципальной службы в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 2. | Обязательное проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Да/нет | да | да | да |
| 3. | Наличие механизмов, препятствующих возникновению случаев коррупции в органах местного самоуправления Первомайского муниципального района | Да/нет | да | да | да |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих ( за период действия подпрограммы) | % | 96 | 96 | 96 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 40 | 0 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей категорий, в отношении которых сформирован кадровый резерв от общего количества должностей данных категорий | % | 16 | 30 | 30 |
| 8. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих Первомайского района (с учетом повышения по должности), резерв управленческих кадров Первомайского муниципального района от общего количества муниципальных служащих | % | 7 | 10 | 12 |
| 9. | Наличие системы наградной политики, нематериального стимулирования муниципальных служащих | Да/нет | да | да | да |
| 10. | Наличие норм служебной профессиональной этики и правил делового поведения муниципальных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение | Да/нет | да | да | да |
| 11. | Обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю | Да/нет | да | да | да |
| **Ведомственная целевая Программа функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021г.г.** |
| 1 | Грамотное оперативное выполнение функций ЕДДС-01 в части приема, анализа, обработки информации, поступающей от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и доведении ее до ОМСУ и соответствующих служб (согласно утвержденных алгоритмов действия ЕДДС-01) | Да/нет | да | да | да |
| 2 | Круглосуточное обеспечение надежного, устойчивого и непрерывного функционирования существующей системы управления, средств автоматизации, связи и систем оповещения ЕДДС | Да/нет | да | да | да |
| 3 | Наличие полного пакета нормативных правовых актов по вопросам деятельности МУ по выполнению функций ЕДДС-01 | Да/нет | да | да | да |
| 4 | Доля руководящего состава МУ и диспетчеров, прошедших обучение и повышение квалификации от общего количества данных сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Наличие радиосвязи со взаимодействующими структурами для оперативного реагирования на угрозу или возникновение ЧС (происшествий), эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий); | Да/нет | нет | да | да |
| 6 | Наличие в полном объеме материально-технического оборудования, необходимого для исполнения функций ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 7 | Наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи диспетчеров ЕДДС-01 | Да/нет | нет | да | да |
| 8 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения функций ЕДДС-01.  | % | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Обеспечение круглосуточной охраны, пропускного режима и пожарной безопасности административного здания; | Да/нет | да | да | да |
| 10 | Укомплектованность штата муниципального учреждения для исполнения указанных функций | Да/нет | да | да | да |
| 11 | Предоставление услуг по перевозке пассажиров для целей, связанных с деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по мере необходимости; | Да/нет | да | да | да |
| 12 | Ежедневная уборка помещений административного здания администрации МР и прилегающей территории | Да/нет | да | да | да |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Внесенные изменения | Основание внесения изменений | Реквизиты НПА |
| 1 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 87,4 тыс.руб на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ | Возникла необходимость увеличения денежных средств на приобретение оборудования для создания службы 112  | Постановление от 21.03.2019 № 143а «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 2 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 649,70 тыс.руб на оплату труда | Возникла необходимость увеличения денежных средств на оплату труда в связи с приведением в соответствие системы оплаты труда с требованиями ТК РФ. | Постановление от 18.04.2019 № 193а «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 3 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 717,646 тыс.руб на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ | Возникла необходимость увеличения денежных средств на проведение ремонта теплотрассы к административному зданию Администрации МР | Постановление от 23.05.2019 № 269 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 4 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 175,70 тыс.руб на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ | Возникла необходимость увеличения денежных средств на укрепление МТБ – ремонт автотранспорта | Постановление от 20.06.2019 № 337 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 5 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 283,955 тыс.руб на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ | Возникла необходимость увеличения денежных средств на проведение капитального ремонта крыльца здания с целью реализации проекта «Доступная среда» - создание условий для лиц с ограниченными возможностями. | Постановление от 08.08.2019 № 516 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 6 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 309,969 тыс.руб на оплату труда | Возникла необходимость увеличения денежных средств на оплату труда в связи с увеличением штатной численности сотрудников МУ. | Постановление от 03.10.2019 № 616 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 7 | Перераспределены финансовые средства по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» внутри утвержденных мероприятий | Возникла необходимость увеличения денежных средств на организацию повышения квалификации муниципальных служащих по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками» и на организацию повышения квалификации муниципальных служащих по программе: «Противодействие коррупции в государственных и муниципальных органах власти» в соответствие с требованиями действующего законодательства. | Постановление от 22.10.2019 № 656а «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 8 | Увеличено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 1820 тыс.руб на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ | Возникла необходимость увеличения денежных средств на укрепление МТБ – приобретение автотранспорта для нужд ОМСУ  | Постановление от 21.11.2019 № 704 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 9 | Уменьшено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «ВЦП МУ «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы в размере 1820 тыс.руб на хозяйственные, коммунальные нужды и укрепление МТБ | Закупочные процедуры по приобретению автотранспорта для нужд ОМСУ, запланированные на 2019 год отложены. | Постановление от 24.12.2019 № 778 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |
| 10 | Уменьшено финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» на общую сумму 13,5 тыс. руб., в т.ч.:- на организацию повышения квалификации муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района по программам, направленным на развитие базовых и специальных компетенций на 1,3 тыс.руб. за счет экономии средств при заключении договоров;- на организацию обучения муниципальных служащих, лиц включенных в кадровый резерв муниципальной службы Первомайского муниципального района на семинарах по профильным направлениям деятельности на 12,2 тыс.руб; | В течение 2019 года муниципальные служащие принимали участие в семинарах в рамках ГП «Развитие системы государственного управления на территории Ярославской области» на 2019 – 2021 годы за счет средств областного бюджета в рамках Корпоративного университета. | Постановление от 30.12.2019 № 818 «О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

1. Сформирован полный пакет муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству и эффективно организующих деятельность органов местного самоуправления Первомайского муниципального района по решению вопросов местного значения, определенных программой.

2. Повышена профессиональная компетентность муниципальных служащих Первомайского муниципального района, созданы условия для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста.

3. Сформирован управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе с целью подбора квалифицированных кадров для работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях. В течение года из кадрового резерва осуществлялся прием граждан на муниципальную службу.

4. Обеспечена открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления.

5. Созданы условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех уровнях органов местного самоуправления.

6. Созданы условия для обеспечения постоянной готовности администрации и служб муниципального района к реагированию на угрозу или возникновение ЧС (происшествий).

7. Созданы условия для организации бесперебойного технического, транспортного, организационного и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Первомайского муниципального района.

**Оценка результативности и эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

**«Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»**

 **за \_2019 год\_\_\_\_**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы ««Эффективная власть в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. **Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2019 год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс промежуточной результативности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 93,4 |
| Индекс промежуточной результативности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021г.г. | 100,0 |
| Индекс промежуточной результативности для муниципальной программы | 96,7 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 96,7%, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. **Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2019 год)**

|  |  |
| --- | --- |
| Индекс промежуточной эффективности для Подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 93,4 |
| Индекс промежуточной эффективности для Ведомственной целевой Программы функционирования муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления Первомайского муниципального района» на 2019-2021г.г. | 102,04 |
| Индекс промежуточной эффективности для муниципальной программы | 98,67 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 98,67%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Власюк Лидия Петровна