**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Повышение эффективности использования муниципального имущества**

**Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МП **«Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»** | - | - | - | - | 511,0 | 493,8 | - | - | Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 511,0 | 493,8 | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа **«Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»** | | | | |
| Темп роста поступления доходов от использования муниципального имущества | % | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
| Доля муниципального недвижимого имущества казны, прошедшего регистрацию права муниципальной собственности | % | 70,0 | 80,0 | 81,0 |
| Доля земельных участков под объектами недвижимости муниципальной собственности, прошедших кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности | % | 70,0 | 80,0 | 81,0 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Внесенные изменения | Основание внесения изменений | Реквизиты НПА |
| 1 | Увеличено финансирование мероприятий по проведению техинвентаризации объектов недвижимости, составляющих казну муниципального района | Проведение кадастровых работ в отношении тепловых сетей в с. Кукобой, с. Семеновское и с. Всехсвятское | Постановление Администрации Первомайского МР от 30.04.2019 № 221 |
| 2 | Увеличено финансирование мероприятий по текущему и капитальному ремонту имущества казны | Проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения в с. Кукобой | Постановление Администрации Первомайского МР от 14.06.2019 № 321 |
| 3 | Увеличено финансирование мероприятий по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков для бесплатного предоставления льготным категориям граждан | Обращение многодетной семьи о предоставлении в собственность земельного участка для ЛПХ | Постановление Администрации Первомайского МР от 29.07.2019 |
| 4 | Увеличено финансирование предоставления права доступа к геоинформационному Интернет-сервису «ТехноКад-Муниципалитет» | Необходимость предоставления права доступа к геоинформационному Интернет-сервису «ТехноКад-Муниципалитет» еще одному сотруднику Администрации | Постановление Администрации Первомайского МР от 17.10.2019 № 643 |
| 5 | Увеличено финансирование мероприятий по текущему и капитальному ремонту имущества казны | Проведение капитального ремонта системы водоснабжения в специализированном жилом фонде | Постановление Администрации Первомайского МР от 06.11.2019 № 678 |
| 6 | Уменьшение финансирования муниципальной программы | Корректировка финансирования отдельных мероприятий программы вследствие отсутствия дальнейшей потребности в их реализации | Постановление Администрации Первомайского МР от 02.12.2019 № 731а |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год:

- проведена техинвентаризация и оформлено в муниципальную собственность 4 объекта недвижимости;

- проведена рыночная оценка здания для дальнейшей приватизации;

- проведены кадастровые работы в отношении 3-х земельных участков для дальнейшего их предосталения в аренду и собственность;

- произведен капремонт теплотрассы в с. Кукобой.

5. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»

за 2019 г.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского МР, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района, утвержденном постановлением Администрации Первомайского МР от 18.03.2014 № 122.

1. Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы за 2019 г.

2.3 - 1.0

R1 = ----------------------------- х 100 = 130,0

2.0 - 1.0

81.0 – 70.0

R2 = ------------------------- х100 = 110,0

80.0 – 70.0

81.0 – 70.0

R3 = ------------------------- х100 = 110,0

80.0 – 70.0

R ст = (130+110+110)/3 = 116.7 – значение индекса результативности более 95 %, следовательно муниципальная программа – высокорезультативная.

2. Промежуточная эффективность муниципальной программы за 2019 г.

116,7

Е = ----------------------- = 112,8

511,0/493,8

Значение индекса эффективности – 112,8 больше 100, следовательно муниципальная программа – высокоэффективная.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Первый заместитель главы муниципального района Е.И. Кошкина