**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ  | ОБ  | МБ | ВИ  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **2** | **Подпрограмма** «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы» | - | - | 44,0 | 44,0 | 171,0 | 160,930 | - | - | - |
| **4** | **Итого по муниципальной программе:**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы» | - | - | 44,0 | 44,0 | 171,0 | 160,930 | - | - | - |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 2018 годбазовое | 2019 год плановое | 2019фактическое | 2020 годплановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма** **«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы»** |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 4345 | 4355 | 4460 | 4500 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | Чел. | 381 | 385 | 861 | 862 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Кол-во объединений | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | Кол-во изданных материалов | 7 | 8 | 9 | 10 |

***Оценка стратегической результативности Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы»***

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель  | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 1150 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 12000 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 200 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | 200 |
| Итого | 13550 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы = 13550%***

 ***Индекс стратегической результативности муниципальной программы ( по натуральным показателям):***

***Rст = 13550%= 338,750% ( высокорезультативная)***

 ***4***

**Индекс эффективности муниципальной программы «Eисп» ( по финансовым показателям):**

**Fплан = 215000\*100% = 104,9%**

**Fфакт 204,930**

**Eисп= Rст = 338,750% = 355,456% ( высокорезультативная)**

 **Fфакт/ Fплан 204,930/215000**

 **Eисп= 355,456% ( высокорезультативная)**

**3.Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Первомайском муниципальном районе на 2018-2020 годы»:**

- [Постановление от 27.02.2019 № 102 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2113.html)

- [Постановление от 18.04.2019 № 195 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2149.html)

- [Постановление от 30.04.2019 № 221а О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2164.html)

- [Постановление от 21.11.2019 № 708 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2395.html)

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

- Увеличилось количество молодежных мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- Увеличилось посещаемость мероприятий;

- Увеличилось посещаемость молодежных патриотических объединений;

Врио начальника отдела Куликова А.А.