Приложение

к письму от 20.02.2020 № 02-22/42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Первомайском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»

ответственный исполнитель: начальник Отдела финансов администрации ПМР - Крюкова Валентина Васильевна

(наименование муниципальной программы, ОИ)

за 2019 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ОБ <\*> | | МБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | - | - | 7152,000 | 7152,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1  «Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП» | - | - | 6332,000 | 6332,000 |  |
|  | Мероприятие 1.2 «Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС Бюджет», АС «УРМ», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программам» | - | - | 820,000 | 820,000 |  |
|  | Мероприятие 1.3« Модернизация АС «Бюджет» для обеспечения возможности информационного взаимодействия с банками по унифицированным форматам электронных банковских сообщений (УФЭБС), установленных Центральным банком России (приобретение программного модуля «Дополнительная настройка электронного обмена в формате УФЭБС)» | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 7152,000 | 7152,000 |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы | |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  в Первомайском муниципальном районе на 2019- 2021 годы» | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | | | | |
| Показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | тыс.руб. | 1,9 | 1,9/2,6 | 2,1/2,8 |
| в разрезе поселений: |  |  |  |  |
| Городское поселение Пречистое |  |  |  | 2,5/2,9 |
| Пречистенское сельское поселение |  |  |  | 1,9/2,6 |
| Кукобойское сельское поселение |  |  |  | 1,9/2,8 |
| Показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | % | не менее 100% | не менее 100% | 100 |
| в разрезе поселений: |  |  |  |  |
| Городское поселение Пречистое |  |  |  | 100 |
| Пречистенское сельское поселение |  |  |  | 100 |
| Кукобойское сельское поселение |  |  |  | 100 |
| Количество поселений и бюджетных учреждений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | шт. | 16 | 16 | 16 |

3. В муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» вносились изменения постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 23.05.2019 №267, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.12.2019 №820а в части уточнения мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы.

4. За 2019 год целевые показатели по муниципальной программе выполнены.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ОБ - областной бюджет

Ответственный исполнитель муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна

Оценка результативности и эффективности реализации

муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

за 2019 год

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района, утвержденном постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2019 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | 128,6 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: количество поселений и бюджетных учреждений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для муниципальной программы | 109,5 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 109,5 %, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2019 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс эффективности муниципальной программы | 109,5 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 109,5%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна