**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Поддержка потребительского рынка на селе» на 2019 -2021 годы**

**За 2019 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Возмещение из бюджета части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты района | - | - | 140,392 | 140,392 | 24,00 | 24,00 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 140,392 | 140,392 | 24,00 | 24,00 | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Всего в районе 147 труднодоступных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговли, из них с количеством постоянно проживающего населения от 1 до 3 человек (дачники) – 44 населенных пункта, итого 103 населенных пункта с постоянно проживающим населением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2019 -2021 годы | | | | |
| Доля сельских населенных пунктов , в которые организована доставка социально значимых товаров, от общего количества труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктов | % | 30 | 30 | 31 |
| Периодичность доставки социально значимых товаров и услуг в сельские населенные пункты | Количество раз в неделю (не менее) | 1 | 1 | 2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу** | **Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу** |
| 1 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 322 от 17.06.2019 «О внесении изменений в постановление № 808 от 25.12.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2019-2021 годы | Уточнение денежных средств мероприятия программы на 2019 год |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

Сельское население обеспечено социально-значимыми потребительскими товарами в 32 труднодоступных населенных пунктах района, не имеющих стационарной торговли

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

**Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«Поддержка потребительского рынка на селе на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе на 2019-2021 годы»» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

**Целевой показатель 1:**  Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка социально значимых товаров, от общего количества труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктов района



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**Целевой показатель 2:** Периодичность доставки социально значимых товаров в сельские населенные пункты



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. **Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы :**



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Так как , стратегическая результативность муниципальной программы – высоко***результативная.***

1. **Индекс эффективности муниципальной программы :**



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Так как , следовательно эффективность муниципальной программы – высоко***эффективная.***

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Сиротина Лариса Витальевна