**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Семья и дети» на 2019 – 2021 годы за 2019 год.**

**(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Муниципальная программа «Семья и дети» на 2019 – 2021 годы |  |  | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Семья и дети» на 2019 год. |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество семей с несовершеннолетними детьми  | семей | 1028 | 1033 | 1041 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
|  Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении | % от общего числа семей с несовершеннолетними детьми | 1,10 | 1,05 | 0,8 |
| Показатель 3 |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без попечения родителей | % | 3,2 | 3,3 | 29,8 |
| Показатель 4 |  |  |  |  |
| Количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | семей | 40 | 50 | 29 |

3. В муниципальную программу «Семья и дети на 2019 – 2021» годы внесены изменения в раздел 4 строки Муниципальная программа «Семья и дети» на 2019-2021 годы строку 12 муниципальной программы Постановление Администрации Первомайского муниципального района от 02.08.2019 года № 499; в раздел 1 Паспорт муниципальной программы, в разделе 4 строки 2,4,10,11 и 12 муниципальной программы, в раздел 6 муниципальной программы «Семья и дети» на 2019 – 2021 годы финансовое обеспечение муниципальной программы Постановление администрации Первомайского муниципального района от 24.12.2019 года № 788.

4. Оценка стратегической результативности муниципальной программы: высокорезультативная – 2959,2%;

 Оценка эффективности муниципальной программы: высокоэффективная – 1179,4%.

Начальник ОТ и СПН Администрации Первомайского МР ЯО Е.Ф. Воронина

Исп. И.Л. Смирнова

тел. 2-19-60