**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы**

**За 2019 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| базовое | | Плановое 2019 | Фактическое 2019 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы» | | | | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Первомайского МР | % | 44,0 | 44,5 | | 30,0 |
| количество вновь зарегистрированных малых предприятий | Ед. | 0 | 1 | | 1 |
| Рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве Первомайского МР | % | 13,4 | 15,0 | | 6,1 |
| Доля налогов со специальным налоговым режимом, уплаченных СМ и СП в общей сумме ежегодных налоговых поступлений налогов, сборов и иных обязательных налоговых платежей в бюджет Первомайского МР | % | 14,6 | 14,8 | | 11 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:**

Постановлениями Администрации Первомайского муниципального района № 737 от 05.12.2019 года внесены изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы. Уточнено финансирование программы, исключены запланированные средства.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

Зарегистрировано 1 малое предприятие.

Среднесписочная численность работающих – 2300 чел, в том числе в малых предприятиях и микропредприятиях – 700 человек.

Доля налогов со специальным налоговым режимом, уплаченных СМ и СП в общей сумме ежегодных налоговых поступлений налогов, сборов и иных обязательных налоговых платежей в бюджет Первомайского МР составляет 11 % (всего налоговых поступлений в бюджет района за 2019 год – 34246,7 тыс. руб., в том числе налогов со специальным налоговым режимом – 4016,6 тыс. руб.)

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

**Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы**»**

**за 2019 год**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. Стратегическая результативность муниципальной программы (за 2019 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Первомайского МР | 67,4 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: количество вновь зарегистрированных малых предприятий | 100 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: Рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве Первомайского МР | 40,7 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: Доля налогов со специальным налоговым режимом, уплаченных СМ и СП в общей сумме ежегодных налоговых поступлений налогов, сборов и иных обязательных налоговых платежей в бюджет Первомайского МР | 74,3 |
| Индекс стратегической результативности для муниципальной программы | 70,6 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 70,6 %, что означает низкорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. Итоговая эффективность муниципальной программы (за 2019 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс эффективности муниципальной программы | - |

Значение индекса эффективности муниципальной программы не рассчитывается, так как финансовые средства на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Сиротина Лариса Витальевна