**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы».за 2021 год

(наименование муниципальной программы,ОИ) (полугодие, год)

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CAppData%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы». |  |  | - | - | 116000 | 82500 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - | - | 116000 | 82500 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы». |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | Чел. | 4510 | 4520 | 4530 |  |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | Чел. | 382 | 386 | 387 |  |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | Кол-во объединений | 8 | 9 | 10 |  |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | Кол-во изданных материалов | 7 | 8 | 9 |  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

**Оценка стратегической результативности** Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель  | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| Количество граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 200 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 125 |
| Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 200 |
| Количество изданных информационных и методических материалов в сфере патриотического воспитания | 200 |
| Итого | 725 |

***Значение индекса результативности показателя R (%) для*** Муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы».

**Индекс стратегической результативности муниципальной программы ( по натуральным показателям):**

**Rст = 200%+125%+200%+200% \* 725% =181,25% ( высокорезультативная)**

 **4 4**

**Индекс эффективности муниципальной программы « Eисп» ( по финансовым показателям):**

**Eисп = Rст = 181,25%\_ = 181,25% = 251,74**

 **Fплан/ Fфакт 82500/116000 0,72**

**Eисп= 251,74 % ( высокорезультативная)**

3.Изменения, вносимые в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы».

[Постановление от 14.02.2020 № 80 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2514.html)

[Постановление от 20.03.2020 №146 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2535.html)

[Постановление от 09.06.2020 № 288 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2584.html)

[Постановление от 03.09.2020 № 493 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2655.html)

[Постановление от 26.11.2020 № 682 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2739.html)

[Постановление от 24.12.2020 № 745 О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»](http://pervomayadm.ru/documents/2778.html)

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Первомайского муниципального района на 2019-2021 годы»., достигнутые за отчетный период.

 - За период 2020 года проведено 42 патриотическое мероприятие, количество участников 5697 чел

 -Количество граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений - 861 чел.

Начальник отдела культуры, туризма и

молодежной политики администрации

Первомайского муниципального района А.А.Куликова