**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Поддержка потребительского рынка на селе» на 2020 -2022 годы**

**За 2021 год**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Возмещение из бюджета части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты района | -  | - | 133,111 | 133,111 | 10,441 | 10,441 | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 133,111 | 133,111 | 10,441 | 10,441 | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Всего в районе 147 труднодоступных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговли, из них с количеством постоянно проживающего населения от 1 до 3 человек (дачники) – 44 населенных пункта, итого 103 населенных пункта с постоянно проживающим населением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2020 -2022 годы |
| Доля сельских населенных пунктов , в которые организована доставка социально значимых товаров, от общего количества труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктов | % | 30 | 30  | 31 |
| Периодичность доставки социально значимых товаров и услуг в сельские населенные пункты  | Количество раз в неделю (не менее) | 1 | 1 | 2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу** | **Обоснование изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу** |
| 1 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 292 от 09.06.2020 «О внесении изменений в постановление № 792 от 24.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2020-2022 годы | Уточнение денежных средств мероприятия программы на 2020 год |
| 2 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 399 от 24.07.2020 «О внесении изменений в постановление № 792 от 24.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2020-2022 годы | Уточнение денежных средств мероприятия программы на 2020 год |
| 3 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 283 от 18.06.2021 года «О внесении изменений в постановление № 792 от 24.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2020-2022 годы | Уточнение денежных средств мероприятия программы на 2021 год |
| 4 | Постановление Администрации Первомайского муниципального района № 371а от 29.07.2021 года «О внесении изменений в постановление № 792 от 24.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2020-2022 годы | Уточнение денежных средств мероприятия программы на 2021 год |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

Сельское население обеспечено социально-значимыми потребительскими товарами в 32 труднодоступных населенных пунктах района, не имеющих стационарной торговли

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

**Оценка результативности и эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

**«Поддержка потребительского рынка на селе на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка потребительского рынка на селе на 2020-2022 годы»» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

**Целевой показатель 1:**  Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка социально значимых товаров, от общего количества труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктов района



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{1}=100\%$$

**Целевой показатель 2:** Периодичность доставки социально значимых товаров в сельские населенные пункты



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R\_{2}=\frac{2-1}{1}\*100\%=100\%$$

1. **Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы :**



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

$$R\_{ст}=\frac{100+100}{2}=100,0\%$$

Так как $R\_{ст}=100,0\%$, стратегическая результативность муниципальной программы – высоко***результативная.***

1. **Индекс эффективности муниципальной программы :**



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

$$E\_{исп}=\frac{100,0}{143,552/143,552}=100,0\%$$

Так как $E\_{исп}=100,0$, следовательно эффективность муниципальной программы – высоко***эффективная.***

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Сиротина Лариса Витальевна