**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Развитие культуры в**

**Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП |  | | | | | | | |
| ФС | | ОС | | МБ | | ИИ | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | Подпрограмма  ВЦП  «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 1504,615 | 1504,615 | 11960,04 | 11960,04 | 43369,43 | 43369,427 | 1340,0 | 1340,0 |
| **2** | Подпрограмма  «Развитие библиотечного обслуживания населения и материально-технической базы библиотек на 2021-2023 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Итого по муниципальной программе:** | 1504,615 | 1504,615 | 11960,04 | 11960,04 | 43369,427 | 43369,427 | 1340,0 | 1340,0 |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | | |
| 2020 год  базовое | | 2021год  плановое | | 2021 год  фактическое | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| **Подпрограмма**  **«Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского муниципального района**  **Ярославской области на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| Количество выставок проведенных историко- краеведческим отделом центральной библиотеки | Ед. | 13 | | 13 | | 13 | |
| Количество посещений библиотек | Шт. | 55700 | | 91100 | | 97130 | |
| Количество проведённых культурно-массовых мероприятий клубными учреждениями | Ед. | 1890 | | 3146 | | 3213 | |
| Контингент обучающихся в МОУ ДМШ п.Пречистое | Чел. | 92 | | 99 | | 99 | |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | Чел. | 38750 | | 75753 | | 79772 | |
| Количество учреждений культуры, в которых были выполнены работы по капитальному ремонту в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | Ед. | 0 | | 1 | | 1 | |
| Площади учреждений культуры, используемые для оказания муниципальных услуг | Кв.м | 11305,5 | | 11305,5 | | 11305,5 | |
| Увеличение зарегистрированных пользователей, получателей услуг в станционной библиотеке р.п. Пречистое | Чел. | | 303 | | 303 | | 303 |

**Оценка стратегической результативности программы «Развитие культуры Первомайского муниципального района Ярославской области на 2021-2023 годы »**

|  |  |
| --- | --- |
| Целевой показатель | Значение индекса результативности показателя R (%) |
| 1.Количество выставок проведенных историко- краеведческим отделом центральной библиотеки | 100 |
| 2.Количество посещений библиотек | 107 |
| 3.Количество проведённых культурно-массовых мероприятий клубными учреждениями | 102 |
| 4.Контингент обучающихся в МОУ ДМШ п.Пречистое | 100 |
| 5.Число посещений культурно-массовых мероприятий | 105 |
| 6.Количество учреждений культуры, в которых были выполнены работы по капитальному ремонту в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | 100 |
| 7.Площади учреждений культуры, используемые для оказания муниципальных услуг | 100 |
| Итого | 714 |

***Индекс стратегической результативности муниципальной программы (по натуральным показателям):***

*Rст = 714= = 102% ( высокорезультативная)*

*7*

**Индекс эффективности муниципальной программы « Eисп» (по финансовым показателям):**

Fфакт = **58174,08463** \*100% = 1

Fплан 57269,31763

Eисп= Rст = 102% = 102 % ( высокорезультативная)

Fфакт/ Fплан 1

Eисп=102 % ( высокорезультативная)

**3.Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2020-2022 годы»:**

- [Постановление от 25.02.2021 года № 74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 29.04.2021 года № 172 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 17.06.2021 года № 276 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

- [Постановление от 29.07.2021 года № 367 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»;](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)

[- Постановление от 26.08.2021 года № 426 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»;](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)

[- Постановление от 06.09.2021 года № 452 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»;](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)

[- Постановление от 29.10.2021 года № 585 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»;](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)

[- Постановление от 25.11.2021 года № 638 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc);

[- Постановление от 23.12.2021 года № от №719«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc).

[**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)

* Сохранить в прежнем объеме расходы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства РФ;
* МУК «Пречистенская ЦКС» участвовала в программе Департамента культуры Ярославской области по обеспечению развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
* В МУК «Первомайский МДК» проведены мероприятия: текущий ремонт здания , текущий ремонт пожарного водопровода, капитальный ремонт внутренней системы канализации, ремонт внутренней системы отопления, приобретение рециркуляторов бактерицидных, приобретено оборудование;
* Проведены капитальные ремонты котельных Паршинского, Ефимовского , Урицкого сельских клубов;
* Проведен текущий ремонт здания Семеновского сельского клуба;
* Проведен текущий ремонт здания Урицкого сельского клуба;
* Проведен капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании МУК «Первомайская МЦБС;
* Проведена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Скалинского сельского клуба, расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, п./со.Скалино, д.68 в соответствии с Техническим заданием;
* Произведены расходы на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;
* Произведены расходы на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры.

[В 2021 году удалось сохранить стабильные показатели по отрасли культуры и молодежной политике.](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)

[Начальника отдела Куликова А.А.](http://pervomayadm.ru/tinybrowser/files/programmy/munitcipal-nye/2015/izmeneniya-19-01-2015.doc)