**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы**

**За 2021 год**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | 50,0 | 25,0 | - | - | Ограничение числа участников очного семинара в связи с пандемией |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 50,0 | 25,0 | - | - |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| базовое | | Плановое 2021 | Фактическое 2021 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы» | | | | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Первомайского МР | % | 45,0 | 45,5 | | 31 |
| количество вновь зарегистрированных малых предприятий | Ед. | 2 | 2 | | 3 |
| Рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве Первомайского МР | % | 15,0 | 15,0 | | 5,5 |
| Доля налогов со специальным налоговым режимом, уплаченных СМ и СП в общей сумме ежегодных налоговых поступлений налогов, сборов и иных обязательных налоговых платежей в бюджет Первомайского МР | % | 15 | 15,2 | | 5,4 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:**

Постановлениями Администрации Первомайского муниципального района № 610 от 27.10.2020 года и № 772 от 25.12.2020 года внесены изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Первомайского МР № 818 от 25.12.2018 года. Уточнено финансирование программы, исключены запланированные средства.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:**

Зарегистрировано 3 предприятия (ООО «Карат», крестьянское (фермерское) хозяйство «Багряный Двор», ООО «Гефест ПРО»), 31 индивидуальных предпринимателей .

Среднесписочная численность работающих – 2300 чел, в том числе в малых предприятиях и микропредприятиях – 700 человек.

Доля налогов со специальным налоговым режимом, уплаченных СМ и СП в общей сумме ежегодных налоговых поступлений налогов, сборов и иных обязательных налоговых платежей в бюджет Первомайского МР составляет 5.4 % (всего налоговых поступлений в бюджет района за 2021 год – 41893.9 тыс. руб., в том числе налогов со специальным налоговым режимом – 2273.8 тыс. руб.).

В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- количество работников сферы малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», прошедших обучение и повысивших квалификацию, получивших консультацию – 62 человека;

- количество СМиСП, получивших финансовую поддержку, способствующую росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП – 1 единиц;

- количество объектов муниципального имущества, включенного в Перечень и предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» во владение и (или) пользование – 3 ед.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

**Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**«**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы**»**

**за 2021 год**

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Первомайского муниципального района» на 2019-2021 годы» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в «Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. Стратегическая результативность муниципальной программы (за 2021 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Первомайского МР | 31 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: количество вновь зарегистрированных малых предприятий | 100 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: Рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве Первомайского МР | 0 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: Доля налогов со специальным налоговым режимом, уплаченных СМ и СП в общей сумме ежегодных налоговых поступлений налогов, сборов и иных обязательных налоговых платежей в бюджет Первомайского МР | -48 |
| Индекс стратегической результативности для муниципальной программы | 21 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 21 %, что означает низкорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. Итоговая эффективность муниципальной программы (за 2021 год)

 где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс эффективности муниципальной программы | 42 |

Эффективность муниципальной программы – низко***эффективная.***

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Сиротина Лариса Витальевна