Приложение

к письму от 03.02.2022 № 02-02/20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Первомайском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы»

ответственный исполнитель: начальник Отдела финансов администрации ПМР - Крюкова Валентина Васильевна

(наименование муниципальной программы, ОИ)

за 2021 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| МБ |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие муниципальной программы 1«Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | 6500,76 | 6500,76 | - |
| 2. | Мероприятие 1.1«Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности» | 5676,00 | 5676,00 | - |
| 3. | Мероприятие 1.2 «Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программам» | 824,76 | 824,76 | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | 6500,76 | 6500,76 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
 |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения  | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы» |
| Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| Показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района  | тыс.руб. | 2,2 | 2,2/2,8 | 2,2/2,8 |
| в разрезе поселений: |   |   |   |  |
| Городское поселение Пречистое |   |   |   | 2,8/3,6 |
| Пречистенское сельское поселение |   |   |   | 2,0/2,4 |
| Кукобойское сельское поселение |   |   |   | 1,8/2,3 |
| Показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | % | не менее 100% | не менее 100% | 100 |
| в разрезе поселений: |   |   |   |  |
| Городское поселение Пречистое |   |   |   | 100 |
| Пречистенское сельское поселение |   |   |   | 100 |
| Кукобойское сельское поселение |   |   |   | 100 |
| Количество поселений и бюджетных учреждений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | шт. | 39 | 39 | 39 |

3. В муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» вносились изменения постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 07.10.2021 №525, постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 23.12.2021 №724 в части уточнения объемов финансирования муниципальной программы.

4. За 2021 год целевые показатели по муниципальной программе выполнены.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

АС - автоматизированная система

Оценка результативности и эффективности реализации

 муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы»

за 2021 год

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, определенной в Порядке предоставления отчетности и оценки реализации муниципальных программ Первомайского муниципального района за 2021 год, утвержденном постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.11.2021 №656.

1. Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2021 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: количество поселений и бюджетных учреждений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | 100,0 |
| Индекс стратегической результативности для муниципальной программы | 100,0 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 100,0 %, что означает высокорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2021 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс эффективности муниципальной программы | 100,0 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 100,0 %, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – высокоэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна