**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» за 2021 г.**

 1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Издательская деятельность |  |  |  |  | 1795,2 | 1795,2 | 1468,8 | 1790,4 | Отклонение от плана объема поступления финансов из внебюджетных источников связано с появлением дополнительных источников дохода в 2021 году. |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1795,2 | 1795,2 | 1468,8 | 1790,4 |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** |
| *Тираж газеты «Призыв»* | Экз. | 850 | 870 | 850 |
| *Процент населения района, приобретающего районную общественно-политическую газету «Призыв»* | % | 8,5 | 8,7 | 9,0 |
| *Количество районных мероприятий, в которых приняла участие Редакция газеты «Призыв»* | % |   70 | 85 |   96 |
| *Количество работников газеты «Призыв», повысивших свой профессиональный уровень* | чел. | 4 |  4 | 6 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Изменения в муниципальную программу «Информационное общество в Первомайском муниципальном районе» на 2019-2021гг в течение 2021 года не вносились.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде были выполнены все запланированные мероприятия. Объем финансирования муниципальной программы осуществлен в полной мере.

Используемые сокращения:

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

ФБ - федеральный бюджет

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы согласно утвержденной методике:

Индексы стратегической результативности для каждого целевого показателя, направленных на увеличение рассчитывается по формуле:



где:

 - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. R1 = (850-850)/(870-850)\*100% = 0%
2. R2 = (96-70)/(85-70)\*100% = 173%
3. R3 = (9,0-8,7)/(8,7-8,5)\*100% = 150%
4. R5 = (6-4)/(4-4)\*100% = 200%

Далее рассчитываем индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = 523/4 =130 ,75%

Согласно критериям оценки, муниципальная программа по индексу стратегической результативности является высокоэффективной, Rст ≥ 95%

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчет индекса эффективности муниципальной программы:

Е исп = 130,75/(3585,6/3264) = 119,1%

Согласно критериям оценки эффективности, муниципальная программа по индексу эффективности является высокоэффективной, Е исп ≥ 100%

 Главный редактор Т.Е. Минеева