**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности**

**на территории**

**Первомайского муниципального района» на 2021 – 2022 годы\_\_ за период 2021 года\_**

(наименование муниципальной программы, ОИ) (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории  Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023годы | нет |  | **нет** |  | **10.0** | **10.0** | нет |  | отклонения от объемов финансирования от плана нет |
|  | Подпрограмма-  «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних  Первомайского муниципального района» на 2021-2023 годы | нет |  | **нет** |  | **325.0** | **325.0** | нет |  | отклонения от объемов финансирования от плана нет |
|  | Подпрограмма-  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского муниципального района» на 2021-2023 годы | нет |  | **нет** | **нет** | **19.0** | **19.0** | нет |  | *не выполнено* |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе » на 2021-2023 годы |  |  |  |  | **10.0** | **10.0** | нет |  | отклонения от объемов финансирования от плана нет |
|  |  |  |  |  |  | **364.0** | **364.0** |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | нет |  | **нет** | **нет** | **345.0** | **345.0** | нет |  | **95 %** |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |  |
| Базовое  **2020** | Планово  **2021** | Фактическое**- 2021** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная **программа** Первомайского муниципального района  «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории  Первомайского муниципальногорайона» на 2021 – 2023 годы..  . | | | | | |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории  Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы. | | | | | |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | **108** | 119 | **106** | **112 %** |
| Количество граждан, принимавших участие в работе групп ДНД | чел | **44** | 44 | **44** | **100%** |
| Количество пропагандистских материалов, направленных на профилактику правонарушений в печатных СМИ, сайтах | ед. | **58** | 59 | 68 | **117%** |
| Подпрограмма -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты  прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района » на 2021- 2023 годы | | | | | |
| Уровень зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними к 2020г | % | **100** | 99.5 | **75%** | **75%** |
| Количество н. летних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа | чел. | **10** | 9 | **9** | **100%** |
| Количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении | ед. | **7** | 6 | **6** | **100%** |
| Количество подростков, являющихся членами «Юный друг полиции» | ед. | **52** | 54 | **56** | **104 %** |
| Работа спортивных залов | Ед. | **8** | 8 | **8** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Первомайского**  **муниципального района» на 2021-2023 г.г.** | | | | | |
| Увеличение количества проведенных в муниципальном районе мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 8 | 10 | 13 | 130% |
| Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | чел. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе »**  **на 2021-2023 годы** | | | | | |
| Доля населения района в возрасте от 18 до 70 лет включительно, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальногорайона по обеспечению ими реализации государственной политики по противодействию коррупции на территории района, в общей численности граждан, принявших участие в опросе | % | 35 | 35,5 | 36.0 | 101.4% |
| Доля муниципальных учреждений имеющих наполненный раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте в сети Интернет | % | 80 | 85 | 86.3 | 101.5 % |
| Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в Первомайском МР (семинаров, круглых столов, конференций) | Ед. | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 | 100% |
| Число муниципальных служащих Первомайского МР, включенных в Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы и ежегодно прошедших повышение квалификации и обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | ед | 2 | 2 | 2 | 100% |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов):

3.1. За период 2021 года по муниципальной программе - «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годыбыло внесены следующие изменения:-

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 09.11.2021 г. № 603 ««О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального Района № 753 от24.12.2020 «О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы;

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 25.11.2021 г. № 637-а««О внесении изменений в Постановление Администрации Первомайского муниципального района  **№ 753 от24.12.2020 «**О муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы**»**

**-** ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от **23.12..2021 г. № 723**

**«** О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период 2021 года:**

**4.1.** По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Первомайского муниципального района» на 2021 – 2023 годы.

В течении 2021 года активизировалось участие членов групп народных дружин при поселениях муниципального района. Целевые показатели в течении 2021 года улучшены: произошло снижение количества совершенных преступлений на территории муниципального района, были проведены рабочие межведомственные совещания по вопросам миграционной политики, сохранности лесов по территориальности , по профилактике правонарушений и преступлений в области мошенничеств с банковскими картами и т.д. По итогам 2021 года не **произошло роста базовых показателей**- количество зарегистрированных преступлений снизилось, количество зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (рецидив)-снизилось,и по цифровым данным стратегическая результативность **данной подпрограммы** составляет 109.7% (АППГ-88 **%), т.е. высокорезультативная ;**

4.2. По подпрограмме -«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района « на 2021-2023 годы-

- произошло увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием на территории муниципального района - по ИЦ УМВД России по Ярославской **области зарегистрировано 4 преступления (АППГ-1 )**. При этом- стабильным осталось количество несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа - 9 лиц, количество семей с детьми находящихся в социально опасном положении –6 семей(АППГ-6)- что также указывает на своевременное выявление фактов семейного неблагополучия детей, обеспечение их законных прав и интересов, на системность и результативность работы территориальной КДН и ЗП и органов и учреждений Системы профилактики безнадзорн6ости правонарушений несовершеннолетних Первомайского МР. Стабильно количество подростков, принимающих участие в работе клубов «Юный друг полиции» при школах муниципального района .Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. **П**о обеспечению функционирования в вечернее время спортивных залов организаций для занятий в них обучающихся - работает 8 спортивных залов, **сохранены позиции 2020 года. Выполнение данного показателя стабильно- 100%. Целевой показатель сохранен. Выделенные денежные средства (170.0т. руб.) израсходованы в полном объеме – 100%.** Целевые показатели данной подпрограммы стабильны , за исключением порказателя по количеству преступлений, совершенных подростками на территории муниципального района за период 2021года.**. Результативность данной подпрограммы 96 % (АППГ-117%),т.е. высокорезультативная.** Финансовое сопровождение подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Первомайского муниципального района» на 2021-2023 годы - на период **2021 составляет 325.0 тыс. руб.- – потрачены в полном объеме- освоение 100%.**

**4.3.** По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района» на 2021-2023 г.г.

На территории муниципального района в течении 2021 года выполнено ряд мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма -13 ,т.е. плановый показатель значительно улучшен.По данной подпрограмме не израсходованы денежные средства. Причина - информационные материалы не изготовляли, т.к. поступили готовые информационные материалы из Департамента регнональной безопасности ЯО и не было возможности провести обучающий семинар для специалистов ОМСУ из-за ситуации по «Covid-19» . По цифровым данным результативность **данной подпрограммы** составляет 115 **%, т.е. высокорезультативная**

4.4.По подпрограмме «Противодействие коррупции в Первомайском муниципальном районе» на 2021-2023 годы практически выполнены все запланированные мероприятия. В данную подпрограмму были внесены изменения и в ноябре 2021года был проведен районный конкурс творческих работ (буклет, рисунок,плакат, памятка) антикоррупционной направленности «Мы за честную Россию без коррупции» среди обучающихся образовательных организаций Первомайского муниципального района- постановление Администрации Первомайского МР № 605 от 10.11.2021г. Плановые показатели выполнены. По данной подпрограмме израсходованы все запланированные денежные средства . По цифровым данным результативность **данной подпрограммы** составляет 100.7 **%,.**

В **целом по данной муниципальной Программе – индекс результативности составляет -105.3% (АППГ-102%) ,т.е. высокорезультивная .** Эффективность муниципальной Программы - степень освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий . Плановые и фактические значения равны (сколько денежных средств запланировали на проведение мероприятий, столько и выполнили**).Индекс эффективности данной муниципальной Программы – 95 % (АППГ-100 %), т.е. высокоэффективная.**

**Зам. главы администрации по**

**социальной политике А.В. Бредников**

Ответственный секретарь ТКДН и ЗП Э.Н. Агисова

21.02..2022 года исх . № 96 от 21.02.2022 года